《嵩阳旧城改造功能定位及建筑风格元素提炼和空间形态研究》项目支出绩效评价报告
1、 项目概况：
《嵩阳旧城改造功能定位及建筑风格元素提炼和空间形态研究》编制工作于2017年6月8日经嵩明县人民政府批准开展，编制费用28万元，目前县财政已下拨资金28万元，2017年已按合同拨付首付8.4万元。
2、 评价结论
该规划主要从编制完成及时情况、质量达标情况、成本节约情况及实际完成情况等方面进行量化和具体分区，该项目资金由县财政拨款，专款专用，资金得到有效使用，自评得分为80.5分。
3、 经验、问题和建议
该规划编制资金由财政拨款，列入财政预算，项目依据合法合理，资金使用方向明确，目标清晰，不存在截留、挪用等问题。









正文：《嵩阳旧城改造功能定位及建筑风格元素提炼和空间形态研究》项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1. 嵩明老城区概念性城市设计正在编制中，在前期多次研讨会基础上，专家提出定位研究和特色提炼空间形态研究应该作为城市设计的前提。
2.项目实施情况。
开展《嵩阳旧城功能定位研究》，经过分析研究旧城改造项目范围与县城总体城市功能的关联度、差异性、互补作用，明确嵩阳旧城改造后的功能定位要素和优先级排序。开展《嵩阳旧城改造建筑风格元素提练及空间形态研究》，对现有旧城建筑风格及历史文化遗存进行深入分析研究，针对未来嵩明县城的居民生活方式表现进行预测与预设研究，拟定出旧城改造既传承历史文化建筑要素又满足未来城市发展需求且独具特质的风格元素及空间形态。
3.资金来源及使用情况。
该规划编制为财政拨款。总编制费用28万元，目前县财政已下拨资金28万元，2017年已按合同约定拨付首付款8.4万元。
4.组织及管理情况。
该规划编制采用直接委托方式开展，拟由云南未来研究会承担，经多次洽谈，开展《嵩阳旧城功能定位研究》及《嵩阳旧城改造建筑风格元素提练及空间形态研究》合同总价28万元，其中《嵩阳旧城功能定位研究》10万元，《嵩阳旧城改造建筑风格元素提练及空间形态研究》18万元。根据工作进度，采用分期付款方式，合同生效后3日内，委托方支付咨询费用总价30 %，受托方研究报告通过县规划委员会审议后3日内，委托方支付咨询费用总价50%，受托方提交修改完善后的成果，经县规划局认可后3日内，支付咨询费用的剩余款。
（二）绩效目标。
1.总目标。
完成《嵩阳旧城改造功能定位及建筑风格元素提炼和空间形态研究》编制工作。
2.年度目标。
通过编制《嵩阳旧城改造功能定位及建筑风格元素提炼和空间形态研究》，切实体现棚户区改造的目的意义、整体性和可行性，最大限度争取政策和资金支持，充分与旧城区改造、拆迁安置工作、重点项目建设相结合。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.查看专项经费下达批准文件。
2.查看规划成果完成情况。
3.绩效评价指标体系及规划成果使用情况。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。此次项目绩效评价遵循三项原则：一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据调查基础数据，关注事权与财权匹配情况。重点关注专项经费的使用情况、被委托单位任务完成情况、项目的产出及效益情况等。
2.绩效评价方法。为加强财政专项资金管理，完善资金投入、运行管理机制，进一步提高专项资金投入产出的经济性、效益性和效率性，根据有关文件的规定，从指标体系的设计、评价标准的制定、评价数据的采集、实施核查评价等，全方位对专项资金绩效情况进行了评价。
 评价指标体系共五个部分：决策管理、资金管理、项目管理、项目产出、项目效益。评价主要采取综合评价的方式，通过实地勘察、询问、采集基础数据、汇总相关资料，对照评价指标和标准进行评价和打分，最终形成绩效评价报告。
（四）绩效评价实施过程
1.查看专项经费下达批准文件。
2.查看规划成果完成情况。
3.绩效评价指标体系及规划成果使用情况。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
该规划主要从编制完成及时情况、质量达标情况、成本节约情况及实际完成情况等方面进行量化和具体分区，该项目资金由县财政拨款，专款专用，资金得到有效使用，自评得分为80.5分。
（二）具体绩效分析。
1.规划编制实际完成率。《嵩阳旧城改造功能定位及建筑风格元素提炼和空间形态研究》目前成果还在编制中，拟上嵩明县城乡规划委员会审议。该项分值16分，自评8分。
2.规划编制完成及时率。《嵩阳旧城改造功能定位及建筑风格元素提炼和空间形态研究》目前成果还在编制中。该项分值8分，自评5分。
3.规划编制质量达标率。该项分值1分，自评0.5分。
4.规划编制成本节约率。项目资金使用规范，无浪费。
四、成本效益分析。总编制费用160万元，目前县财政已下拨资金160万元，2017年已按合同约定拨付首付款80万元。资金得到有效运用，结转资金可至下年度进行使用。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
[bookmark: _Toc28543]（一）规范合同管理机制，加强对合同履约的监管
[bookmark: _Toc30539]（二）进一步加强制度建设，完善工作运行机制
（三）重视项目验收、归档等项目后续管理
[bookmark: _Toc3321]（四）完善项目绩效管理体系
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