《嵩明县老城区概念性城市设计》支出绩效
评价报告
1、 项目概况：
《嵩明县老城区概念性城市设计》编制工作于2017年1月经县政府批准开展，3月11日在嵩明县公共交易中心完成招标工作，4月6日开展关于非物质文化遗产传承人座谈会，7月28日召开嵩阳旧城改造相关规划专题会，8月19日组织召开嵩阳旧城改造相关规划专家咨询会，9月28日向县四班子主要领导汇报初步成果，11月17日完成听证工作，目前正在修改完善最终成果。总编制费用160万元，目前县财政已下拨资金160万元，2017年已按合同拨付首付款80万元。
2、 评价结论
该规划主要从编制完成及时情况、质量达标情况、成本节约情况及实际完成情况等方面进行量化和具体分区，该项目资金由县财政拨款，专款专用，资金得到有效使用，自评得分为93.5分。
3、 经验、问题和建议
该规划编制资金由财政拨款，列入财政预算，项目依据合法合理，资金使用方向明确，目标清晰，不存在截留、挪用等问题。





正文：《嵩明县老城区概念性城市设计》是项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1. 嵩明县2013-2017年棚户区改造项目于2014年11月编制了可行性研究报告并通过了省发改委评审，并于2015年1月29日县人民政府与云南滇中保障房建设有限公司正式签订的《嵩明县2013年-2017年城市棚户区改造项目合作开发协议》。通过批准实施的棚户区占地面积约2300亩。计划到2017年，基本完成县城北片区、城西片区、东北街丹凤桥片区、入城口片区、杨林集镇片区、杨林工业园区龙保片区、职教基地长松园片区共7个片区的棚户区改造，新建、购买安置房约16000套，总投资919853万元。为切实体现棚户区改造的目的意义、整体性和可行性，最大限度争取政策和资金支持，充分与旧城区改造、拆迁安置工作、重点项目建设相结合。拟组织开展《嵩明县老城区概念性城市设计》编制工作。
2.项目实施情况。
《嵩明县老城区概念性城市设计》规划范围北至兰茂路、西至秀嵩街延长线、南至黄龙大街、东至嵩四公路。规划面积约150公顷，人口约1.5万人，古城遗迹位于嵩阳内部，面积约40公顷。规划深耕黄龙山、灵应山、学海公园等生态山水资源，吸纳当地鲜花特色元素；依托魁星阁、诸葛武侯祠、古盟台等稀缺地域文化景点；打造以嵩阳老城区为载体，滇中民俗展示集聚区和昆花集中展示区为主题的“嵩明新里，休闲高地”；构筑真正“回归体验记忆、回归诗酒田园、回归人文感悟”的旅游休闲度假目的地。希望能够将嵩阳老城区打造成既为本地人寻根问脉、逐本溯源的精神高地，又可让外地人充分领略嵩明文化、体验滇南景致的必到之所。
3.资金来源及使用情况。
该规划编制为财政拨款。总编制费用160万元，目前县财政已下拨资金160万元，2017年已按合同约定拨付首付款80万元。
4.组织及管理情况。
于2017年1月经县政府批准开展，3月11日在嵩明县公共交易中心完成招标工作，4月6日开展关于非物质文化遗产传承人座谈会，7月28日召开嵩阳旧城改造相关规划专题会，8月19日组织召开嵩阳旧城改造相关规划专家咨询会，9月28日向县四班子主要领导汇报初步成果，11月17日完成听证工作，目前正在修改完善最终成果。总编制费用160万元，目前县财政已下拨资金160万元，2017年已按合同拨付首付款80万元。根据工作进度，采用分期付款方式，第一次付费占总设计费50%，付费时间为合同签定后7日内，第二次付费占总设计费40%，付费时间为第一次汇报后或中间成果提交后7日内，第三次付费占总设计费10%，付费时间为提交成果，并通过审批后七日内。付费流程严格按照局内部三重一大流程处理。
（二）绩效目标。
1.总目标。
完成《嵩明县老城区概念性城市设计》编制工作。
2.年度目标。
通过编制《嵩明县老城区概念性城市设计》，切实体现棚户区改造的目的意义、整体性和可行性，最大限度争取政策和资金支持，充分与旧城区改造、拆迁安置工作、重点项目建设相结合。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.查看专项经费下达批准文件。
2.查看规划成果完成情况。
3.绩效评价指标体系及规划成果使用情况。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。此次项目绩效评价遵循三项原则：一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据调查基础数据，关注事权与财权匹配情况。重点关注专项经费的使用情况、被委托单位任务完成情况、项目的产出及效益情况等。
2.绩效评价方法。为加强财政专项资金管理，完善资金投入、运行管理机制，进一步提高专项资金投入产出的经济性、效益性和效率性，根据有关文件的规定，从指标体系的设计、评价标准的制定、评价数据的采集、实施核查评价等，全方位对专项资金绩效情况进行了评价。
 评价指标体系共五个部分：决策管理、资金管理、项目管理、项目产出、项目效益。评价主要采取综合评价的方式，通过实地勘察、询问、采集基础数据、汇总相关资料，对照评价指标和标准进行评价和打分，最终形成绩效评价报告。
（四）绩效评价实施过程
1.查看专项经费下达批准文件。
2.查看规划成果完成情况。
3.绩效评价指标体系及规划成果使用情况。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
该规划主要从编制完成及时情况、质量达标情况、成本节约情况及实际完成情况等方面进行量化和具体分区，该项目资金由县财政拨款，专款专用，资金得到有效使用，自评得分为93.5分。
（二）具体绩效分析。
1.规划编制实际完成率。《嵩明县老城区概念性城市设计》经多轮修改完善，征求各部门意见，拟上嵩明县城乡规划委员会审议。该项分值16分，自评14分。
2.规划编制完成及时率。《嵩明县老城区概念性城市设计》于2017年11月17日完成听证工作，目前正在修改完善最终成果。该项分值8分，自评7分。
3.规划编制质量达标率。《嵩明县分区空间发展规划》经多轮修改完善，依据充分、技术路线正确、体系内容丰富，各专项规划等工作详细。该项分值1分，自评1分。
4.规划编制成本节约率。项目资金使用规范，无浪费。
四、成本效益分析。总编制费用160万元，目前县财政已下拨资金160万元，2017年已按合同约定拨付首付款80万元。资金得到有效运用，结转资金可至下年度进行使用。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
[bookmark: _Toc28543]（一）规范合同管理机制，加强对合同履约的监管
[bookmark: _Toc30539]（二）进一步加强制度建设，完善工作运行机制
（三）重视项目验收、归档等项目后续管理
[bookmark: _Toc3321]（四）完善项目绩效管理体系
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