“全面改薄”支出项目绩效自评报告

一、基本概况
（一）项目概况
2015年下达改薄资金文件，滇中财教（2015）11号、滇中财教（2015）83号文件，共下达省级专项资金229万元，2017年嵩明县“全面改薄”项目经费支出85万元。

（二）项目绩效目标

完成基建项目前期手续办理工作。

二、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。《关于2015年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金的通知》（滇中财教（2015）11号）、《关于2015年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金的通知》（滇中财教（2015）83号），下达省级专项资金229万元。

2.项目资金使用情况。上级下达的专项资金均按照“资金随项目走”的原则规范使用。2017年使用资金85万元。

3.项目资金管理情况。按照《行政事业单位会计制度》《会计基础工作规范》及专项资金管理办法的规定，明确专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。为加强财务管理，提高资金使用效益，加强教育系统内部会计监督，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，嵩明县教育局印发了《嵩明县教育系统内部控制制度（试行）》。

（二）项目实施情况

1.项目组织情况。教育局根据上级安排部署，制定“全面改薄”2017年度计划，并充分调研，认真研究，反复论证，不断修改完善申报数据。积极推进“全面改薄”专项工程，提高整体办学水平。认真梳理、统筹、整合其他教育专项工程项目，节约土地、提高资金使用效率。结合我局“零星工程”方案，加快“全面改薄”专项工程项目实施进度。

2.项目管理情况。教育局基建科等相关科室严格按照国家基本建设程序做好全县学校建设工程管理工作。配合县监管办、县住建局做好工程项目管理，定期不定期到施工现场进行检查和督查。健全校舍信息系统，实施系统管理。及时完成恩爱思校舍建设规划管理系统数据录入与审核工作，指导学校管理和运用校舍信息系统。及时更新校舍信息管理系统校舍建设规划信息和工程进展情况等数据，做好“全面改薄”专项资金管理系统数据管理与维护；及时完成数据统计，规范报表上报。设备下发到各学校后，规范安装，接收学校有记录，由专人进行管理，教育局对各学校的改薄设备的管理及使用有年度考核措施。

（三）项目绩效情况

1.项目经济性分析。一是项目成本（预算）控制情况。采用公开招标、低价中标的形式选择施工方。根据工程量清单编制成本预算书，成本预算的编制依据包括招标文件、设计图纸、投标文件、工程合同、当地材料价格信息及现场勘察情况。二是项目成本（预算）节约情况。在办理项目前期手续过程中，按照国家相关规定，相关单位给予教育基础设施建设项目前期手续费用的减免。
2.项目的效率性分析。一是项目的实施进度。由于部分基建项目资金到位迟，前期办理手续耗时等原因，2017年“全面改薄”项目支出仅85万元，主要为前期手续办理费用等。二是项目完成质量。严格按照相关部门要求办理前期手续，后续施工也会按照相关程序及质量要求执行。
3.项目的效益性分析。一是项目预期目标完成程度。基建项目目前已完成前期手续工作，由于土地调规耗时过长，非我单位可控因素，因此三个项目未能按期开工。设备购置项目已按期全部完成。二是项目实施对经济、社会、生态环境的影响。我县根据实际情况，考虑到教育均衡发展的长远目标，结合我县2015年已经实施的教育信息化工程，对“全面改薄”设备所对应的项目学校作了调整，覆盖面以学校实际需要为主，特别是山区偏远学校，极大的改善了山区偏远学校的办学条件。通过实施“全面改薄”工程，基本实现合理布局教育资源，缓解了城乡、区域发展不平衡问题，极大地改善了乡镇中小学学生营养餐食堂供餐以及功能室不足的问题。
三、综合评价情况及评价结论

    2017年嵩明县“全面改薄”设备项目顺利完成，基建项目正常推进。改薄项目自评分89分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）根据年度实施计划及资金备案文件，对建设类项目及金额较大的食堂设备采购项目到发改进行打包立项，统一招标、统一建立、统一实施。

（二）为加快“全面改薄”小型项目的实施进度，我局出台了《嵩明县教育局关于进一步加强学校基建工作的管理规定》，特作以下规定：

    1.全县各级各类学校涉及校舍维修改造、零星附属工程、绿化美化工程等，单项合同估算价在50万元以上、200万元以下的按《关于印发<嵩明县公共资源小额交易监管细则（试行）>的通知》（嵩办发[2014]5号）要求，必须进入县公共资源交易中心交易。

    2.上述工程单项合同估算价在5万元以上、50万元以下的，须经校务会研究由县直学校或乡镇中心学校书面报局基建科，经局基建科审核报局分管领导、主要领导审批同意后，由局基建科组织实施；估算价在0.5万元以上、5万元以下的，须经校务会研究，由县直学校或乡镇中心学校书面报局基建科，经局基建科审核报局分管领导审批同意后，由学校组织实施；估算价在0.5万元以下的，经校务会研究同意后，由学校组织实施。

3.上述工程新建、改扩建建筑面积在20㎡以上的，以及估算价在0.5万元以上、50万元以下的均由县教育局负责委托有相应资质的第三方完成所需的施工图设计、地勘、施工监理、预（决）算编制等相关工作。

五、其它需说明的问题

嵩明县2017年土地总体规划已完成审批，目前正在等待土地调规正式文件的下发，才能完成杨林镇第一初级中学食堂、杨林镇第一初级中学浴室、牛栏江镇第二初级中学学生宿舍的土地意见审批工作，预计年底能开工建设。

