项目支出绩效评价报告
“2011-2014年中小学校舍安全工程建设”支出项目绩效自评报告

基本概况
项目概况。

2017年安排资金文件，昆财教（2017）39号下达专项资金2139.56万元，用于中小学校舍安全工程建设。
项目绩效目标。

   改善嵩明县县农村中小学基本办学条件。

绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。

2017年到位资金：昆财教（2017）39号文件《关于下达2011至2014年中小学校舍安全工程建设项目市级补助资金的通知》文件下达专项资金2139.56万元。

2、项目资金使用情况。

上级下达的专项资金均按照资金跟着项目走的原则规范使用。2018年使用资金476.67万元。
3、项目资金管理情况。

   按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》及专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。为加强财务管理，提高资金使用效益，加强教育系统内部会计监督，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整、确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，嵩明县教育体育局2018年10月制定了《嵩明县教育局内部控制建设实施方案》、《嵩明县教育局内部控制评价与监督办法》。

项目实施情况
1、项目组织情况。市级补助采取定额方式，嵩明县2012年D级危房面积19156㎡，计划新建26000㎡，2013年D级危房面积13402.75㎡，计划新建21391㎡，2011年BC级危房面积16594.8㎡。累计2018年底具体完成情况如下：完成了嵩明县杨桥乡白鹤完全小学、杨林镇云林完全小学、杨林镇东山完全小学、嵩阳镇新春邑完全小学、嵩阳镇回辉完全小学、牛栏江镇海潮完全小学、嵩阳二小、牛栏江镇水海小学、杨林镇官渡完全小学等9所学校综合楼建设；完成了小街镇匡郎小学、嵩阳镇第二初级中学、杨桥初级中学、嵩明县第四中学、嵩明县实验中学、牛栏江镇荒田完全小学、小街镇第二初级中学学生宿舍建设。完成了大村子小学、墩白小学、保旺小学、匡郎小学、东屯小学C级不安全校舍加固改造工作。

2、项目管理情况。教育局基建科等相关科室严格按照国家基本建设程序做好全县学校建设工程管理工作。配合县监管办、县住建局做好工程项目管理，定期不定期到施工现场进行检查和督查。健全校舍信息系统，实施系统管理。及时完成恩爱思校舍建设规划管理系统数据录入与审核工作，指导学校管理和运用校舍信息系统。及时更新校舍信息管理系统校舍建设规划信息和工程进展情况等数据，做好“全面改薄”专项资金管理系统数据管理与维护；及时完成数据统计，规范报表上报。设备下发到各学校后，规范安装，接收学校有记录，有专人进行管理，教育局对各学校的改薄设备的管理及使用有年度考核措施。

（三）项目绩效情况
1、项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。采用公开招标、低价中标的形式选择施工方。根据工程量清单编制成本预算书，成本预算的编制依据包括招标文件、设计图纸、投标文件、工程合同、当地材料价格信息及现场勘察情况。
（2）项目成本（预算）节约情况。在办理项目前期手续过程中，按照国家相关规定，相关单位给予教育基础设施建设项目前期手续费用的减免。

2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度。

  完成了嵩明县杨桥乡白鹤完全小学、杨林镇云林完全小学、杨林镇东山完全小学、嵩阳镇新春邑完全小学、嵩阳镇回辉完全小学、牛栏江镇海潮完全小学、嵩阳二小、牛栏江镇水海小学、杨林镇官渡完全小学等9所学校综合楼建设；完成了小街镇匡郎小学、嵩阳镇第二初级中学、杨桥初级中学、嵩明县第四中学、嵩明县实验中学、牛栏江镇荒田完全小学、小街镇第二初级中学学生宿舍建设。完成了大村子小学、墩白小学、保旺小学、匡郎小学、东屯小学C级不安全校舍加固改造工作。

（2）项目完成质量。

  嵩明县教育体育局严格按照相关施工要求进行学校建设项目，已完成的项目后续按要求进行竣工验收。

3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。

中小学校舍安全工程建设项目涉及学校基础设施建设，项目时间跨度较长。嵩明县教育体育局始终高度重视学校基本办学条件改善情况，自项目启动以来，已累计完成：9所学校综合楼建设；7所学校学生宿舍建设；大村子小学、墩白小学、保旺小学、匡郎小学、东屯小学C级不安全校舍加固改造工作。

（2）项目实施对经济、社会、生态环境的影响。

我县根据实际情况，考虑到教育均衡发展的长远目标，以学校实际需要为主，特别是山区偏远学校，极大的改善了山区偏远学校的办学条件。通过实施中小学校舍安全工程建设，基本实现合理布局教育资源，缓解了城乡、区域发展不平衡问题，极大地改善了乡镇中小学校舍老旧存在不安全因素的问题。

综合评价情况及评价结论
    2018年嵩明县中小学校舍安全工程建设项目圆满完成，基建项目正常推进。

主要经验及做法、存在的问题和建议
1.根据年度实施计划及资金备案文件，对建设类项目及金额较大的食堂设备采购项目到发改进行打包立项，统一招标、统一建立、统一实施。

2.为加快“全面改薄”小型项目的实施进度，我局出台了《嵩明县教育局关于进一步加强学校基建工作的管理规定》，特作以下规定：

    （1）全县各级各类学校涉及校舍维修改造、零星附属工程、绿化美化工程等，单项合同估算价在50万元以上、200万元以下的按《关于印发<嵩明县公共资源小额交易监管细则（试行）>的通知》（嵩办发[2014]5号）要求，必须进入县公共资源交易中心交易。

    （2）上述工程单项合同估算价在5万元以上、50万元以下的，须经校务会研究由县直学校或乡镇中心学校书面报局基建科，经局基建科审核报局分管领导、主要领导审批同意后，由局基建科组织实施；估算价在0.5万元以上、5万元以下的，须经校务会研究，由县直学校或乡镇中心学校书面报局基建科，经局基建科审核报局分管领导审批同意后，由学校组织实施；估算价在0.5万元以下的，经校务会研究同意后，由学校组织实施。

（3）上述工程新建、改扩建建筑面积在20㎡以上的，以及估算价在0.5万元以上、50万元以下的均由县教育局负责委托有相应资质的第三方完成所需的施工图设计、地勘、施工监理、预（决）算编制等相关工作。

其它需说明的问题
校安工程项目资金拨付方式为中央和省级资金在市级收到后一次性拨付；市级资金在项目开工后拨付50%，项目竣工后再拨付50%。由于校安工程涉及较多学校，所以项目实施时间跨度较长，在具体学校项目建设中存在部分学校预算资金不足的情况。

嵩明县教育体育局

                              2019年6月12日

