嵩明县环卫停车场项目支出绩效评价报告

摘要
1、 项目概况
    嵩明县城区原环卫站车辆停车场位于县机关幼儿园旁（西街延长线），后因该土地用于西街延长线建设而无偿搬迁至水真路县武装部旁政府预留空地，2010年该预留用地挂牌拍卖，迁往现所在地（大江酒店对面政府预留地）。县政府2018年7月19日会议要求我单位9月10日前退出占用土地，环卫停车场重新进行土地选址，根据县政府安排，8月县综合执法局联合县国土、规划等部门在县城规划区内进行选址、实地踏勘。根据《关于县综合执法局环卫车辆停车场等项目选址协调会的会议纪要》，项目选址于嵩阳街道寺脚村委会新修兰茂大道旁，项目用地约20亩。
二、评价结论
本项目的实施,有利于完善嵩明县城乡生活垃圾的清运系统，逐步实现实现城乡垃圾收集、运输、处理全覆盖的治理目标，对推动城乡面貌，改善生态环境有着重要意义。按照节能环保发展之路的总体要求，今后相当长时期内燃气汽车的发展方向都将是新能源汽车，充电桩、加气站的建设有利于加快我县新能源汽车产业发展。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法。
 一是遵守规划，严格落实城区电动汽车充电桩布局和建设规划，与加油站和加气站结合、充电桩与停车场结合。二是政府主导，计划公私合营。将来政府主导建设与管理，建设完成后由建设单位考察比较后交由优秀的企业进行管理。
（2） 存在的问题。
一是电动汽车应用规模较小，充电站建设成本较大，仅依靠上级补助资金建设，投资回报率低，盈利预期不高； 二是充电桩建设模式尚不明朗。只有找准和创新适合我市的建设运营模式，才能促进可持续发展；三是充电基础设施的长期用地政策、充电服务费政策有待进一步明确和细化，充电基础设施财税支持政策与电动汽车支持政策不匹配。
（3） 建议和改进措施。
一是加快场地平整工作和充电桩建设，争取2019年底完成场地平整工作和充电桩建设，同时积极向上级申请补助资金，待资金落实后积极开展项目其他建设内容，争取到2021年全面完成项目建设；二是请相关部门加大对该项目资金投入；三是结合实际，积极采用生态、环保、省地、节能、节水的新技术、新设备、新材料，有效解决环卫停车场建设管理存在的问题，实现环卫车辆向功能性、舒适性和生态性转变。
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一、项目基本情况
（一）项目概况。
1、项目名称：嵩明县环卫停车场项目
2、建设规模：在嵩明兰茂大道北段新建一处包含日处理为120吨的中转站、拥有10个充电桩的充电站、拥有4-5个加气枪的加气站的综合性服务的环卫停车场。
3、项目建设单位：嵩明县城市管理综合行政执法局。
4、投资规模：约1380万元。
5、资金来源：积极争取市级补助资金92万元，县级配套资金92万元，项目单位自筹等渠道筹集资金1196万元。
6、项目周期：3年。
  7、项目地点：嵩阳街道寺脚村委会新建兰茂大道旁
8、用地情况：项目占用林地2370.82平方米，建设用地9859.96平方米，共计12230.78平方米。经实地选址踏勘，县国土局、县规划局、县土储中心、嵩阳街道及相关村（组）均无选址意见。
（二）绩效目标。
1、总目标。
为进一步规范我县环卫车辆管理，促进环卫事业发展，提升我县城市形象及品质。
2、年度目标。
2018-2019年完成场地平整和充电站建设的工作。
二、绩效评价工作情况
本工程中转站的建成和运营，将承担嵩明县城区、嵩阳街道的生活垃圾的收集、运转，合理且较为经济地解决城镇垃圾污染与资源回收问题；按照节能环保发展之路的总体要求，今后相当长时期内燃气汽车的发展方向都将是新能源汽车，充电桩、加气站的建设有利于加快我县新能源汽车产业发展。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
更好地规范我县环卫车辆管理，进一步完善嵩明县城乡生活垃圾的清运系统，加快嵩明县新能源行业的发展，嵩明县环卫停车场项目的建设对改善城乡环境卫生面貌，加快城市发展都有着重大的现实意义。
四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。
根据市政府对《关于督促新能源环卫车充电站项目实施及资金交付进度》的批示和《关于对新能源环卫车及充电站项目实施及资金交付进度进行立项督查的通知》（昆城管通〔2018〕90号）的相关要求,嵩明县新建1座充电站（含40KW交流电25个桩群）建设经费（含增扩容和场地改建)约184万元/座。按照《昆明市环卫基础设施建设补助资金管理办法》（昆财城〔2010〕58号）中充电站建设经费市、县各半原则，嵩明县级应承担92万元，县级承担资金部分经县人民政府同意拨付至市城管局。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
 一是遵守规划，严格落实城区电动汽车充电桩布局和建设规划，与加油站和加气站结合、充电桩与停车场结合。二是政府主导，计划公私合营。政府主导建设与管理，建设完成后由建设单位考察比较后交由优秀的企业进行管理。
（4） 存在的问题。
一是电动汽车应用规模较小，充电站建设成本较大，仅依靠上级补助资金建设，投资回报率低，盈利预期不高； 二是充电桩建设模式尚不明朗。只有找准和创新适合我市的建设运营模式，才能促进可持续发展；三是充电基础设施的长期用地政策、充电服务费政策有待进一步明确和细化，充电基础设施财税支持政策与电动汽车支持政策不匹配。
（5） 建议和改进措施。
[bookmark: _GoBack]一是加快场地平整工作和充电桩建设，争取2019年底完成场地平整工作和充电桩建设，同时积极向上级申请补助资金，待资金落实后积极开展项目其他建设内容，争取到2021年全面完成项目建设；二是请相关部门加大对该项目资金投入；三是结合实际，积极采用生态、环保、省地、节能、节水的新技术、新设备、新材料，有效解决环卫停车场建设管理存在的问题，实现环卫车辆向功能性、舒适性和生态性转变。
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绩效评价报告正文后需附以下佐证材料
1.绩效评价指标体系；
2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；
3.访谈分析报告；
4.社会调查问卷分析报告；
5.①县政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；
③绩效目标申报表。


