嵩明县人民政府扶贫开发办公室

嵩明县脱贫攻坚规划

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发〔2015〕34号)、《中共云南省委 云南省人民政府关于深入贯彻〈党中央国务院脱贫攻坚战重大战略部署的决定》(云发〔2015〕38号)、《云南省扶贫开发领导小组关于印发〈云南省贫困退出考核实施细则〉的通知》(云贫开发〔2016〕40号)、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于贫困退出滚动规划和年度计划调整有关事项的通知》(云办通〔2017〕55号)精神，确保我县2018年脱贫和后续巩固提升工作，制定本实施方案。

一、基本情况

（一）基本县情

嵩明县位于云南省中部、昆明市东北部，距昆明主城43公里，距长水国际机场12公里，全县国土总面积830.5平方公里，坝区面积414.6平方公里，为全省第七、昆明第二大平坝。辖3镇2街道75个村（居）委会，446个自然村，世居汉回苗彝等25个民族，截至2017年，全县户籍总人口约30.7万人。2017年全年地区生产总值预计完成119.4亿元，增长8.5%；固定资产投资完成181.97亿元，增长8.7%；地方一般公共预算收入完成10.8亿元，增长8.1%；社会消费品零售总额增长13%；城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.4%、9.3%。

嵩明县是昆明市重要的城市功能拓展区、滇中新区东部核心区的重要组成部分，是国家卫生县城、国家园林县城、全国农村中医药工作先进县、国家现代农业示范区。嵩明拥有国家级经济技术开发区、国家级农业园区、省级职业教育基地和正蓬勃发展的文化旅游园区和现代商贸物流园区等优质产业承载平台，具备良好的产业基础和市场空间，是东部沿海发达地区企业向西部地区产业转移、市场拓展、进军南亚东南亚的投资首选地。国家级杨林经济技术开发区已入驻世界500强企业8家、中国500强企业11家，东风云南汽车、昆明新能源汽车工程技术中心实现开工，是云南省十三五时期重点打造的汽车及零部件生产基地。国家级现代农业科技示范园区已入驻英国太古、荷兰安祖、中科院西南基地等30多家国内外知名涉农企业和科研机构，是融科技研发、精深加工、仓储物流和农业休闲旅游、生态观光为一体的综合示范园区。省级职业教育基地已入驻云南工商学院、云师大文理学院、东方时尚驾校等16所高职院校，园区人口突破10万人，是云南省职业教育改革创新实验区、云南电子商务应用人才培养基地。国际生态文化旅游度假园区由嘉丽泽生态湿地和长松园天然林场两个片区构成，将打造集运动休闲、颐养健康、生态观光、休闲度假为主导的休闲旅游目的地。现代商贸物流园区依托机场、高铁、铁路、高速公路等立体交通优势，以现代铁路物流园、电商物流园、农产品贸易城为平台，建设服务云南、面向全国、与国际接轨的商贸物流新城。随着境内6条高速、2条高铁、1条轻轨的相继建设开通，正逐步成为滇中综合交通枢纽中心。

（二）扶贫成效

1.贫困对象动态管理稳步提升。按照贫困对象动态管理的政策规定及程序要求，经识别，截至2017年底，全县共有建档立卡贫困人口987户3541人，其中：脱贫740户2812人，未脱贫247户729人，列入今年脱贫计划214户666人。构建以红蓝紫黄绿“五色卡”为主体的卡内卡外人口分类识别管理体系，实现分层施策、对症下药，建立致贫、返贫预警机制。

2.“两不愁”“三保障”目标逐步实现。以“两不愁”为重点，着力发展生产和务工增收。种植烤烟2.651万亩、车厘子2130亩、雪莲果6000亩、苹果200亩、中草药1500亩；农村劳动力转移就业11032人；实施公益林森林生态效益补偿33.28万亩，补助资金332.3万元，退耕还林拨付资金244.8 万元。以“三保障”为重点，补齐脱贫攻坚短板。实施易地扶贫搬迁72户251人；实施四类重点对象危房改造120户；完成30个村卫生室的标准化建设，出台《嵩明县健康扶贫攻坚工作方案》，建档立卡贫困人口城乡居民医保实现全覆盖；按照“控辍保学”的原则，对建档立卡户义务教育阶段学龄人口进行全面排查和帮扶；强化社会兜底保障，低保标准由每年3540元提高至3840元（高于2952元的国家扶贫标准），投入各项社会救助资金1110.16万元。

3.专项扶贫开发项目有序推进。组织实施扶贫开发项目五大类27项，通过开展生态能源建设、基础设施建设、公共服务体系建设、产业发展等，切实改善贫困村基础设施，增强发展后劲，项目涉及16个村（居）委会46个村小组，总投资1721.18万元。发放小额扶贫贷款301万元，扶持83户建档立卡增收发展。

4.社会参与帮扶机制持续落实。扎实推进挂钩帮扶，43名县级领导挂联45个自然村（组），全县72家单位挂联41个行政村192个村小组，642名帮户干部全覆盖帮扶994户建档立卡户。组建33支驻村扶贫工作队，下派驻村扶贫队员68人。今年以来，县直各单位直接投入资金215万元，协调到位资金249.47万元，动员社会力量投入120.2万元，援助物资折算27.5万元。

5.扶贫督查问效体系加快形成。印发《嵩明县脱贫攻坚督查方案》，成立县脱贫攻坚督查工作领导小组，下设四个工作组，由副县级领导和县总督察室总督察任工作组组长，分别对县脱贫攻坚指挥部办公室、12个分指挥部、各镇（街道）的脱贫攻坚工作进行全面督查。督查工作以问题为导向，建立逆向通报制度，只通报问题，不通报成绩，直接揭短亮丑。被督查单位按照限期整改的要求抓好问题整改，对整改不力的，移交相关部门提醒、督办和处理，直至问题清零。县委巡查组对全县扶贫领域进行了专项督查，有力助推脱贫攻坚政策措施的落实。

6.贫困退出政策标准更加清晰。严格按照省、市政策标准，对贫困户脱贫、贫困村出列、扶贫开发成效考核三个方面的政策进行明确。贫困户脱贫方面，明确“两不愁”“三保障”认定标准：即2017年人均纯收入不低于3200元，确保收入有稳定性、持续性项目支撑，有必须的口粮、四季衣服和达标饮水；无住C、D级危房情况，易地扶贫搬迁住房建设符合标准，建房自筹资金控制在1万元以内，无建房举债；对因学致贫、因学返贫家庭，把精准持续资助高中以上学生就学作为脱贫措施，扣除就学负担后家庭年人均纯收入仍达到脱贫标准；28种疾病门诊政策范围内报销比例达到85%，符合转诊转院的住院治疗费用实际补偿比例达到90%以上，确保个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过所在当年农村居民人均可支配收入，9类15种大病优先得到全面救治，县级医院先诊疗后付费政策全面落实，县内医院就诊无垫支医药费。贫困村出列方面，被抽查村漏评率、错评率控制在1%以内，确保综合贫困发生率控制在2%以内；贫困村出列当年集体经济收入达2—5万元以上。扶贫开发成效考核方面，确保错评率、漏评率、错退率为0，并将返贫率纳入扶贫成效考核；帮扶对象对政府帮扶措施、驻村工作队工作和帮扶责任人工作满意度达90%以上；根据贫困退出的任务总量、措施需求、见效周期，制定贫困村出列、贫困人口脱贫规划和分年度计划；没有出现官僚主义、形式主义、弄虚作假、数字脱贫的典型案列；每个贫困村有县以上派驻的扶贫工作队，每个贫困户有帮扶责任人。

（三）贫困现状

2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是2017年脱贫出列成效巩固提升的关键一年，也是我县现行标准下214户666人建档立卡贫困人口实现脱贫、3个贫困村（匡郎村委会、大箐村委会、荒田村委会）实现出列攻坚决胜之年。

1.安全住房保障实施困难较大，资金缺口大

根据2018年嵩明县政府工作报告要求，2018年要实施完成危房清零工作。按照“卡内卡外并重、类内类外统筹、前期后期兼顾、加固重建并用”的要求，优先保障退出贫困村4类重点对象农村危房户、退出的建档立卡贫困户、近年来已脱贫户但还存在危房现象以及4类重点对象其他危房户的危房改造，同时兼顾4类重点对象外仍需进行危房改造的危房户。由于省市县乡数据频繁变动，特别是镇（街道）、村一级数据数据增减变化大，县级数据统计困难，造成截止目前为止，数据才达到基本准确，还未达到完全准确目标。

一是4类重点对象识别精准度不够。自2017年全省启动4类重点对象农村危房改造以来，将农村危房改造工作提到了新的高度，但扶贫、民政、残联的数据变动频繁，信息交叉重叠多，加之县、市、省之间数据信息不对称，导致4类对象识别精准度不够，尤其在2018年工作任务中4类重点对象名单确定困难。二是资金缺口较大，缺口资金约10041万元。其中，4类重点对象除昆明市600户任务数能解决资金来源外，剩余1514户缺口资金约3179.4万元；非4类重点对象3077户危房缺口资金约6462万元，鉴定设计、监理缺口资金约400万。分指挥部积极向省住建厅、市住建局汇报争取改造指标，但受相关政策限制（仅限于脱贫县），暂时不能获取更多支持。三是农村危房改造工作力量和技术力量薄弱。近年来各镇（街道）负责农村危房改造工作人员较少，多为兼职，加之岗位调整频繁、业务培训较少，整体业务素质有待加强。四是农村危房改造补助资金单一，补助标准偏低，部分农户收入水平较低，仅能维持基本生活，无多余资金投入建房。

2.贫困群众贫困原因多元交叉，产业发展难度大

产业发展分指挥部认真贯彻落实省市扶贫工作会议精神和全市脱贫攻坚工作整体部署，紧紧围攻“两不愁、三保障”脱贫目标和“六个精准”要求，大力推动产业扶贫工作，培育各具特色的扶贫支柱产业，拓宽贫困群众稳定增收渠道，产业发展脱贫攻坚取得较好成效。一是加强领导，切实落实责任。成立了产业发展脱贫攻坚工作领导小组，编制了《嵩明县“十三五”产业发展脱贫攻坚规划》，制定了《嵩明县农林局产业扶贫实施方案》、《嵩明县农林局产业扶贫工作计划》等多个方案，明确脱贫攻坚责任，统筹推进全县“发展生产脱贫一批”。二是形成合力，扎实推进工作。为使产业扶贫政策和资金能覆盖到每户建档立卡贫困户，按照“ 一乡一业、一村一品、户有产业”的要求，结合实际，实施特色产业发展，扶持建档立卡贫困户发展生产。三是整合资金，统筹推进产业发展。通过农业生产发展资金和项目向贫困地区倾斜开展粮食、经济作物生产扶贫。依托山区、半山区土地资源优势，实施高产创建、绿色防控、测土配方施肥等项目，巩固提升了粮食生产能力。四是统筹田间建设工程，推进基础设施建设。依托国家新增千亿斤粮食生产能力规划田间建设工程项目，加强对贫困村基础设施建设。五是培育新型经营主体，提升农民组织化程度。加强对贫困地区贫困户劳动技能培训，积极推广“公司+基地(合作社)+家庭农场(农户)”产业化经营模式，建立利益联结机制,鼓励龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型经营主体与贫困农户建立紧密利益联结机制。

但受自然条件、区位和传统观念等影响，贫困村组主要还是以种植、养殖等传统农业发展为主，规模小、经济效益低、抵御风险能力弱，还未形成规模化、产业化的发展格局，贫困群众实现持续稳定增收还有差距。产业扶贫是贫困户发展的有力保障，现在缺乏龙头公司的带动，缺乏有力的科技支持，缺乏科研的投入，缺乏科技人才的培养。贫困地区自然条件差，交通基础差，现在主要发展的农业传统产业有烤烟、雪莲果、核桃等传统产业，群众收入单一。建档立贫困户涉及41个村（居）委会，建档立卡户分散，产业发展难以形成规模化，大部分村主要青壮年劳动力外出务工，留守的主要是妇女儿童和老人。而且，大部分群众发展产业仍然停留在传统种养殖业上，缺乏发展附加值高的产业思路、技术和销售渠道。

3.贫困村村集体经济薄弱，增收达标困难

我县共有5个建档立卡贫困村，其中嵩阳街道东村和杨林镇云林村在2016年已实现脱贫出列，各项指标在2017年、2018年得到继续巩固。目前，还有小街镇匡郎村和牛栏江镇荒田、大箐3个贫困村未实现出列。按照县委组织部统计，村集体经济收入云林社区为5—10万元的较好村，东村社区为3—5万元的一般村，匡郎村、荒田村、大箐村为3万元以下的薄弱村。

3个贫困村村情各有特点，基础设施和经济发展都存在薄弱环节，都是经济结构单一，收入以种养殖业为主，突出表现在村集体收入方面：匡郎村现有建档立卡贫困户11户28人，村集体收入现状为现有对外出租小坝塘两个，每年租金4500元，无其他收入来源。荒田村现有建档立卡贫困户37户97人、大箐村现有建档立卡贫困户23户39人，此二村集体收入皆无经营性收入来源。

一方面，嵩明县匡郎、大箐、荒田3个贫困村计划2018年脱贫出列，3个贫困村都属于偏远山区，建档立卡贫困户251户828人，由于人口基数、地理等原因，与其他72个行政村的差别相对较大。每村每户的贫困程度和原因不同，而且村集体收入来源渠道单一，主要依靠出租集体土地、林场、商铺等增加集体经济收入。有村级集体经济项目的，也存在层次较低、市场竞争力差的问题，还没有形成产业化发展、规范化经营，集体经济收入增收困难。另一方面，存在一定县级层面统筹力度不够、镇（街道）主动性不强及部分干部干事创业的热情不高现象。通常镇（街道）干部调整和村（社区）“两委”换届周期一般在2—3年间，一些基层干部投在“保稳定”的精力明显多于“求发展”，求稳、固守的心理造成各种鼓励政策在基层没有回响，有基础的村满足于“吃老本”，经济弱的村习惯于“吃政策”。

4.群众主动脱贫的动力不足

县脱贫攻坚宣传发动分指挥部主要就宣传扶贫政策，营造脱贫氛围，鼓励和激发群众苦干实干精神，创造群众内生动力方面做了大量工作，取得了良好效果，形成了脱贫时不我待的竞相争发现象：一是下发《2018年脱贫攻坚宣传发动工作方案》，对各成员单位在全年脱贫攻坚工作中的新闻宣传、网络宣传、社会宣传、专题宣传、文艺宣传、氛围营造工作做了要求。二是邀请中央五台对嵩阳街道东村土白场脱贫致富带头人杨竹仙采访报道，并以专题片的形式在央视五台昆明高原国际半程国际马拉松赛期间播出。三是邀请省市媒体对脱贫攻坚工作进行采访报道。1-3月份一共报道13篇，围绕《嵩明扶贫开发工作接受省级检查考核》、《嵩明纪委严查扶贫领域违纪问题》、《嵩明县去年贫困发生率降低到4.5%》、《农民脱贫放大招之云南昆明市嵩明县鲁绍琴》、《嵩明小街培训健康扶贫政策》、《杨林经开区精准扶贫打出“组合拳”》、《小街镇创新扶贫新形式“花灯扶贫”受热捧》等主题进行了报道。四是完成《媒体看脱贫》一书编辑印刷工作，共收录2017年省市媒体刊登脱贫攻坚稿件110篇。五是组织书法协会、美术协会、摄影协会、作家协会、老干部诗词协会20余名艺术家深入全县各重点扶贫点创作采风，共创作诗词60首，书法45件，摄影48幅；美术23幅。结合深入“自强、诚信、感恩”主题实践活动，广泛开展以“讲党恩爱核心、讲团结爱祖国、讲贡献爱家园、讲自强爱奋斗、讲文明爱生活”为主题的“五讲五爱”主题活动，设计张贴1000幅对联张贴，制作扶贫歌曲《赶上好时代》《印象嵩明》《这方土》，推动“自强、诚信、感恩”意识入脑入心。六是以花灯小戏的形式创作了《农民吃下定心丸》。作品以苗寨苗家人民在党的十九大精神指引下，攻坚克难扶贫的故事。该作品将首先在嵩明县2018年“四下乡”活动中进行巡演，并作为我县文艺精品节目在全县演出。但群众主动脱贫的动力表现依然不足：

一是部分群众等靠思想严重，习惯于依赖政府、依赖帮扶干部。主动创业、主动作为、主动思考发家致富的动力不够，少数贫困户脱贫积极性不高，自我发展能力不足，自身主体作用发挥不明显，“干部干、群众看”“安贫乐道”“等着别人送小康”等思想不同程度存在。二是宣传引导不够广泛深入。目前，脱贫攻坚工作的宣传引导还不够广泛深入，利用各类媒体采取不同形式宣传扶贫攻坚的先进经验和典型方面还需要加大力度，一些村组干部、贫困人员对扶贫政策知晓不多，对县里出台的扶贫政策了解不够透彻，政策宣传不到位，群众知晓扶贫政策不多。三是已经高标准脱贫的建档立卡户还在享受扶贫政策，是导致上访的一个根源。

5.社会兜底保障工作还需持续推进

社会兜底保障分指挥部把贯彻落实党中央、国务院和省、市、县脱贫攻坚系列决策部署作为头等大事和首要工作任务来抓，围绕中心、服务全局，精准对位“两不愁、三保障”和“社会保障兜底一批”的目标要求，抓好工作落实，取得积极进展。一是强化组织领导，压实兜底责任。成立了农村低保与扶贫开发衔接工作领导小组，实行领导责任制和责任追究制。二是发挥农村低保在脱贫攻坚中的兜底作用。通过提高农村低保标准，实现农村低保标准和扶贫标准“两线合一”，有效提升托底保障水平。加强低保动态管理，实现应保尽保，确保精准救助。保障标准由原来的295元/人/月提高到320元/人/月。截止2018年4月底，全县共有农村低保3629户3769人，月发低保金1031610元。全县共有386人建档立卡贫困对象享受低保，其中，属于兜底保障对象的有236人，属于一般保障对象的有150人。三是按照《嵩明县城乡医疗救助实施方案》要求，继续完善医疗兜底保障制度。四是发挥“救急难”临时救助功能。切实保障突遇不测、因病因贫陷入生存困难的人群基本生活，1至4月共对435名群众给予应急性、过渡性救助176.49万元，充分发挥临时救助托底功能。五是完善社会福利制度，切实保障孤残群体脱贫。落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。但还存在一些不足和问题：

一是农村低保按人施保现象突出。目前我县户均保障达1.03人/户，低于全市1.37人/户，按人施保问题突出。二是档案管理工作有待加强。在档案管理中，虽然统一制定了表册，要求镇（街道）、村两级统一建立社会保障兜底档案，但抽查还是发现档案有不规范现象，在开展救助工作中未能及时标明建档立卡户，给统计工作带来不便。三是基层力量不足。由于国家对民生保障资金的投入不断增加，部分乡镇（街道）民政工作人员配备不足，加上村一级没有专职人员，导致工作推进缓慢，在实施中难免有救助不及时等情况发生。

6.基础工作需进一步强化。脱贫攻坚工作档案资料收集、整理、归档和管理过程中，还存在建档立卡贫困户数据资料填写不全、部分资料缺失、数据逻辑不严密、管理不规范等问题。这些问题，严重影响了我县脱贫攻坚工作成效。

7.管理统筹合力不够，部门工作衔接不紧，保障机制有待完善。一是上级文件精神、行业部门政策与脱贫攻坚工作缺乏衔接。二是工作“上热下冷”现象普遍。镇（街道）工作推进缓慢，出现疲于应付的现象。部分挂联单位不能及时按照要求报送材料，导致数据统计不全，信息不对称，个别挂联单位重视程度不够，帮扶工作积极性不高，帮扶成效不明显。三是帮扶力量整合不力，帮扶措施单一，持续性不强。干部帮扶过程中，送钱送物的帮扶方式突出，缺乏针对性和持续性，帮扶实效不明显。部分帮扶干部未制定详细的因人因户措施，缺乏有效的帮扶计划，帮扶力度不够。

8.驻村工作队员发挥作用不明显。个别队员责任意识不强，驻村工作队员选派调整后，未能全身心投入到驻村扶贫工作中，缺乏积极性和主动性，难以形成合力，驻村作用发挥不明显。

二、总体要求

（一）指导思想。坚持以党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，深入贯彻深度贫困地区脱贫攻坚座谈会和成都打好精准脱贫攻坚战座谈会重要讲话精神，全面落实中央农村工作会议和全国扶贫开发工作会议部署，把扶贫开发工作纳入“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，作为实现第一个百年奋斗目标的重点任务，坚持精准扶贫基本方略，以全面建成小康社会为主线，以“两不愁三保障”为主目标，锁定贫困对象，制定村级“施工图”、乡级“路线图”和县级项目库，坚决打赢精准脱贫攻坚战。）

（二）工作原则

——坚持精准扶贫精准脱贫。坚持以“六个精准”统领全县脱贫攻坚工作，瞄准贫困户、贫困人口，找准致贫因素，因户施策、因人施策，大力实施精准扶贫脱贫工程，做到识真贫、扶真贫、脱真贫。

——坚持政府引导，群众参与原则。立足于全县整体规划和贫困村绝大多数贫困人口的基本需求，因地制宜选择项目。项目选择采取自上而下，自下而上，上下结合的办法，充分尊重群众意愿，经县综合评定，高起点规划，再由群众实施。

——坚持扶贫开发与建立和完善农村最低生活保障制度有效衔接的原则。重点提高贫困村贫困人口自我发展能力，对没有劳动能力或劳动能力丧失的贫困人口，实行社会救助。

——坚持市场导向，效益优先原则。坚持解决温饱与巩固温饱相并重，以市场为导向，跳出农业抓农业，立足市场抓产业，发展有效益、有前景的产业。坚持“短期突出经济效益，中期突出整体发展，长期突出生态效益”的可持续发展思路，坚持调整产业结构与提高劳动者素质相结合，促进经济、社会和生态协调发展。

——坚持激发群众内生动力活力原则。坚持群众主体地位，保障贫困群众平等参与、平等发展权利，充分调动贫困地区群众积极性、主动性、创造性，发扬自强自立精神，依靠自身努力改善贫困状况。

（三）脱贫目标

2018年，我县脱贫攻坚工作以实现241户666人建档立卡贫困户全部脱贫、3个贫困村出列、健全巩固脱贫成果长效机制为目标，重点开展以下工作：

一是着力实施“十大工程”。以实施危房“清零”（2018年完成农村危房改造600户、易地搬迁72户）、产业聚焦、就业增收、健康救助、饮水安全、教育资助、资金保障、生态补偿、感恩教育、社会兜底等十大工程为重点，进一步增强脱贫攻坚工作的针对性和实效性,坚决打赢脱贫攻坚战。

二是持续开展政策宣传。通过高频次、多方位的专题培训，让各级党员干部深入理解和掌握脱贫攻坚各领域政策，做到对政策了然于心、熟练运用。通过“第一书记”、驻村队员、帮扶干部、村组干部与群众经常性交心谈心，大力宣传扶贫政策，推动政策进村入户，提高群众知晓率。

三是深入推进“挂包帮”“转走访”工作。进一步调动全县干部职工积极性，加强驻村工作队员管理，动员各方面社会力量，充分发挥“挂包帮”“转走访”在脱贫攻坚中的重要作用，

四是不断强化工作调度。充分发挥县脱贫攻坚指挥部统筹协调作用，强化对各分指挥部专项工作的调度，推动工作有力有序开展。督促各分指挥部和相关部门严格履行职责，加强本领域内的工作调度，实现由综合调度向专项调度转变。

五是持续抓好动态管理。严格按照“应识尽识、应纳尽纳、动态管理、分类扶持”的原则，对建档立卡贫困户实行精准动态管理，确保把“漏评”“错评”“错退”等问题降到最低。

六是加快推进各类项目。准确把握国家和省、市政策要求，及时纠正工作中存在的偏差，加快推进易地扶贫搬迁、农村危房改造和专项扶贫项目，确保按照上级要求不折不扣完成年度目标任务。

七是加大督促检查力度。加大脱贫攻坚督查频率，以问题为导向，坚持逆向通报制度，对发现的问题，实行清单式挂账销号管理，推动问题逐一整改清零。

（四）计划范围

三年实施方案期限，为2018至2020年。一是编制精准脱贫攻坚三年实施方案；二是脱贫任务重的乡镇，编制乡级精准脱贫攻坚“路线图”清单；三是未出列贫困村(包括21个深度贫困村)编制村级精准脱贫攻坚“施工图”清单，核心是编制好因户因人精准施策入户项目和贫困村小组(自然村)特别是深度贫困村公益共享项目，这是村级“施工图”核心重要基础。

三、建设任务

（一）易地扶贫搬迁工程

2017年8月29日，经精准识别，省扶贫办、省发改委《关于同意调整易地扶贫建档立卡对象指标的通知》（云贫开发办〔2017〕256号）明确我县搬迁指标调整为251人，安置方式均为集中安置，其中：嵩阳街道东村居委会干河菜子箐安置点52户193人，牛栏江镇荒田村委会大火地安置点20户58人。

两安置点建设项目初步概算总投资为2450万元，上级各类资金补助1449.525万元，缺口资金1000万元，其中嵩阳街道资金缺口为700万元，牛栏江镇资金缺口为300万元，如果加上嵩阳的同步搬迁户缺口资金993.1万元，全县易地搬迁缺口资金达1993万元。

1.全县易地搬迁缺口资金1993万元。

2.2018年东村居委会干河菜子箐安置点配套建设蓄水池及管网建设，村内道路硬化、场地硬化需投资141万元。

3.2018年牛栏江镇荒田村委会大火地安置点村内道路硬化需投资28万元。

易地扶贫搬迁工程共计需求资金2162万元。

（二）产业扶贫工程

紧紧围绕产业发展，充分发挥区位优势和产业特点，因地制宜发展农村产业，因户施策，让农民获得最大收益。加快山区特色资源的开发，加大烤烟种植力度，提高收购价格，确保促进农民增收。在稳固发展烟草种植等传统产业的基础上，规划发展车厘子等经济林果的试点种植，摸索建立新的规模化支柱产业。积极培植优势产业集中发展，推动实施“一通六有”目标。高效配置优势资源，推进产业向基地集中，工业向花窝产业园集中，促进产业集聚，创造发展新优势。积极探索 “互联网+农业”模式，做细、做深、做强雪莲果、花卉产业。试种山药、巨菌草，增加经济来源。扶持发展一村一品、一镇一业，壮大区域经济，带动农民创业就业致富。依托海潮寺、荒田马鞍山传统村落、马樱花、高铁站场、“一山一水”生态修复工程等加快乡村旅游、生态观光旅游等服务业的发展，培植和发展新型产业，增强发展后劲。

2017年小街镇正积极帮助匡郎村委会成立合作社，扶持发展产业项目壮大村集体经济收入。目前正在推动匡郎村委会和云南菌世界公司合作70亩羊肚菌种植工作正在进行中，按计划5月底各方签订协议，6月进行招投标，7月可开工建设，9月投入使用。保守估算每亩净收益2500元，30%用于合作社收入，计划年均集体经济增加52500元，确保贫困村出列。牛栏江镇正积极帮助荒田村委会扶持发展产业项目壮大村集体经济收入。目前正在推动大箐村委会、荒田村委会和大发公司合作进行肉鸡养殖工作工作，目前正在进行鸡舍设计，在鸡舍建设完成后按正常步骤推进，预计7、8月份可开工建设。保守估算收益16万元左右，20%用于合作社收入，年均集体经济增加1.6万元，确保贫困村出列。

2018年至2020年产业扶贫项目计划安排：

1.嵩阳东村居委会种植蔬菜30亩，投资2万元。

2.嵩阳东村居委会人工菌种植61户，计划每户安排20平方米的钢架大棚一个，投资61万元。

3.大营6户养牛30头，1户养羊30只投资19万元。

4.东村居委会易地搬迁点养殖，投资50万元。

5.落水洞村委会未脱贫户5户种植菜豌豆3亩，资金0.18万元。

6.落水洞村委会未脱贫户3户种植雪莲果29亩，资金6.09万元。

7.核桃村委会未脱贫户1户种植雪莲果3亩，资金0.45万元。

8.牛栏江规模种植烤烟、雪莲果等传统产业668亩，涉及农户60户186人，资金33.4万元。

9.小额信贷127户468万元。

产业扶贫预计投资640.12万元。

（三）危房改造工程

目前，通过多次摸底并联审，我县4类重点对象共有2119户（其中600户任务数昆明市下达资金解决），各镇（街道）已经分批开工建设；非4类重点对象鉴定工作已完成，危房存量2948户，其中，修缮加固2730户，拆除重建218户。我县修缮加固和拆除重建的资金补助标准均为2.1万元/户。

1.4类重点对象危房改造需求资金：1519×2.1=3189.9万元。

2.非4类重点对象危房改造需求资金：2948×2.1=6190.8万元。

3.鉴定设计、监理资金约400万。

危房改造工程共计需求资金9780.7万元。

（四）教育扶贫工程

1.全县学前教育毛入园率达99%以上，居住地毛入园率达90%以上，小学毛入学率达99.5%以上，初中毛入学率达99%以上；严格落实控辍保学“双线十人制”和“动态归零督查制”，确保建档立卡贫困户适龄子女义务教育阶段零辍学，切实保障适龄儿童少年接受义务教育的权利。

2.认真落实中央和省、市关于学生资助补助的各项政策，对建档立卡贫困户家庭就学子女100%进行教育资助，确保初中毕业后不因贫困影响继续接受高中或职业院校教育，高中毕业后不因贫困影响继续接受大学或职业院校教育。

3.每年开展一次“两学三比”活动，着力提高村民脱贫致富的内生动力。

4.积极推进职业教育发展，认真实施雨露计划扶贫助学工作，积极动员建档立卡贫困家庭子女就读职业院校。

5.对两个少数民族（苗族）聚居地（匡郎、荒田）每年进行一次推广普通话教育，提高村民的交流沟通能力，提高村民脱贫致富的能力。

6.义务教育阶段落实控辍保学294人，确保100%入学。

7.初中高中后继续教育27人。

8.高中阶段资助24人。

9.中等职业资助51人。

10.高等教育资助43人。

（五）健康扶贫工程

1.落实基本医保和大病医保参保率100%。

2.落实9类20种大病集中救治。

3.政策范围内基本医保和大病医保报销不到90%的，整合医疗救助和兜底保障达到90%的报销比例，确保年度个人支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入。

健康扶贫要求30万人口以上的县区要求至少有一家县级医院达到二级以上标准，嵩明县县人民医院为二甲医院，已达到标准；每个乡镇拥有一所标准化的乡镇卫生院，50%的中心卫生院和50%的乡镇卫生院创建为“群众满意的乡镇卫生院”，依据目前我县中心卫生院100%的为“群众满意的乡镇卫生院”，67%的乡镇卫生院为群众满意的乡镇卫生院，依据《云南省卫生和计划生育委员会 与云南省发展和改革委员会关于印发云南省乡镇卫生院和村卫生室标准化建设基本标准的通知》文件，我县乡镇卫生院已经达到标准卫生院要求。订单免费医学生及骨干医师培训每年由省级计划分配县级名额。

（六）生态扶贫工程

1.退耕还林还草109.62亩，59户238人。

2.生态护林员26人。

（七）素质提升工程

1.稳定转移就业325人（其中：嵩阳街道120人，小街镇37人，杨林镇8人，牛栏江镇160人）。

（1）县内转移就业317人。

（2）县外省内转移就业7人。

（3）省外转移就业1人。

2.就业培训193人次（其中：嵩阳街道70人，小街镇15人，杨林镇8人，牛栏江镇100人）。

3.公益岗位就业33人。（其中：护林员16人，保洁员安置就业15人，地质灾害监测员2人）

4.国家通用语言及普通话推广110人。

（八）贫困村脱贫振兴工程

1.干河菜籽箐易地搬迁道路、水池建设，道路建设6848平方米以及附属设施，共计投入91万元，500m³水池2个，投入50万元，合计投资141万元（2018年己实施）。

2.嵩阳大营居委会黄栎山小组自然村内道路、场地硬化1583.5平方米，人蓄饮水建设20立方米、垃圾池建设9平方米、公厕1个、路灯安装6盏，投资29万元（2018年己实施）。

3. 东村居委会进村口道路长680米宽5米3400平方米，投资31万元。

4.大营居委会黄栎山进村道路建设长12公里，宽3米，进行道路平整修缮，投资36万元。

5.匡郎村内道路硬化1公里，投资38万元。

6.杨家村进村道路硬化2.4公里，投资82万元。

7.三岔河至古寨河道路硬化4公里，投资152万元。

8.匡郎至三岔河进村道路硬化5.73公里，投资223万元（2018年己实施）。

9.小匡公路道路硬化5.121公里，投资256万元。

10.五条沟村内道路硬化1.5公里，投资64万元。

11.霞林寺道路防护墩建设40个、警示标志牌10块，投资2万元。

12.麦地冲小组太阳能路灯安装15盏，投资6.75万元。

13.草子坡小组太阳能路灯安装15盏，投资6.75万元。

14.核桃麦地冲小组村内道路硬化2200米、3米宽、厚0.15米，6600平方米，投资59万元。

15.霞林寺村内道路硬化800米、宽3米、厚0.15米，2400平方米，投资22万元。

16.核桃村文化活动室建设242平方米， 40平方米砖混结构垃圾池2个，场地硬化200平方米，投资56万元。

17.核桃村农产品交易市场（半封闭交易区600平方米，停车场400平方米，公厕1座），投资70万元。

18.牛栏江镇荒田村委会大麦地进村道路硬化4公里，投资240万元。

19.牛栏江镇荒田村委会茅草田村小组进村道路硬化4.5公里投资271万元，交通局组织实施，投入扶贫资金123万元。

20.牛栏江镇大箐村委会蛤蟆山进村道路硬化2.3公里，投资139万元。

21.荒田村委会大火地易地搬迁进村、村内道路硬化投资28万元（2018年己实施）。

22.荒田村委会大麦地村内道路硬化983米，投资44万元（2018年己实施）。

23.牛栏江镇大箐村委会马场地小组进村道路硬化1.35公里，投资64万元（2018年己实施）。

24.自然村间道路（盘山路口到大箐村委会一监区）3.15公里，投资458万元。

25.牛栏江镇荒田村委会大火地易地搬迁村内绿化大火地安置点绿化、亮化项目投资10万元。

26.牛栏江镇大箐村委会大箐小组人蓄饮水建造主水池一个200立方米及管网建设投资31万元。

27.牛栏江镇荒田村委会上荒田村小组人蓄饮水新建200立方米蓄水池建设及管网改造，投资17万元。

28.牛栏江镇荒田村委会田坝村小组人蓄饮水新建100立方米蓄水池及管网改造，投资15万元。

29.牛栏江荒田村委会大麦地村安装太阳能路灯13盏，投资6万元（2018年己实施）。

（九）就业扶贫工程

2018－2020年，以市级下达指标为准（2017、2018年市级对嵩明均未下达指标任务，我县农村劳动力转移就业主要以县内就地就近就业为主）。

城乡公益服务岗位的开发:上级部门未安排工作指标及项目经费。建议在建档立卡贫困人口相对集中的村（社区），针对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的贫困大龄劳动力、残疾家庭劳动力和有重病患者家庭劳动力，开发村庄环境卫生保洁员、村庄安保维稳员、农村公共设施管护员等农村公益服务岗位，实施就业帮扶安置。符合条件安置在农村公益服务岗位的人员，按500元/人•月标准给予公益服务岗位补贴，所需资金由县级财政列入预算，由各镇（街道）组织实施。

（1）职业技能培训：人均需培训费900元、培训期间生活费补贴225元，每年共需33.75万元，三年需101.25万元；

（2）引导性培训：人均培训费标准40元，每年需1.2万元，三年需3.6万元。

（3）城乡公益服务岗位，补贴标准：500元/人•月；人数：50人〔按每个镇（街道）开发10个公益服务岗位测算〕；期限：3年；每年需30万元，三年需经费90万元。

三项每年需投入资金64.95万元，三年需投入194.85万元。

（十）兜底保障工程。（五保、养老、残疾人设施建设，妇女儿童保护设施建设，无劳力兜底保障等）

1.实施农村低保保障292人。

2.实施特困人员救助供养12人。（其中：分散供养10人，集中供养2人）

3.落实残疾人补贴84人。

4.农村养老39人。

四、投资规模

（一）投资概算

1.易地扶贫搬迁工程共计需求资金2162万元。

2.产业扶贫预计投资640.12万元。

3.危房改造工程共计需求资金9780.7万元。

4.贫困村脱贫振兴工程3069.5万元。

5.就业扶贫工程每年需投入资金64.95万元，三年需投入194.85万元。

十大扶贫工程中，教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、素质提升扶贫、兜底保障工程涉及对象不固定，需根据每年实际发生数测算资金，另外易地搬迁、产业扶贫、危房改造、贫困村脱贫、就业扶贫预计需要投入资金15847万元。

（二）资金来源

一是专项扶贫资金；二是行业扶贫资金；三是社会扶贫资金。

五、政策措施

（一）财政投入政策

积极争取国家、省、州继续加大对贫困地区的转移支付力度，专项转移支付资金和预算内投资向贫困地区倾斜。争取中央加大对彩票公益金的支持力度，争取农业综合开发等涉农资金明确比例用于贫困村。围绕本县突出问题，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，把专项扶贫资金、相关涉农资金和社会帮扶资金捆绑集中使用。

（二）金融支持政策

鼓励和引导商业性、政策性、开发性、合作性等各类金融机构加大对扶贫开发的金融支持力度。发挥多种货币政策工具正向激励作用，用好扶贫贷款。鼓励银行业金融机构创新金融产品和服务方式，积极推进扶贫贴息贷款、扶贫小额信贷、创业担保贷款、助学贷款和康复扶贫贷款等业务开展。

（三）建设用地政策

根据第二次全国土地调查及最新年度变更调查成果，调整完善土地利用总体规划。新增建设用地指标优先保障扶贫开发用地需要。争取中央和省级在安排土地整治工程和项目时，向我县贫困地区倾斜。积极探索市场化运作模式，吸引社会资金参与土地整治和扶贫开发工作。

（四）干部人才政策

切实加强贫困地区干部队伍建设，加大选派优秀年轻干部到贫困地区工作的力度，改进地方公务员考录工作和有关职业资格考试工作，力争提出倾斜性政策意见上报上级政府审批。加大贫困地区干部教育培训力度，在职务职称上给予倾斜性政策。研究制订吸引人才向贫困地区流动的激励政策，在待遇、职称、津贴、选拔任用给予倾斜。根据贫困村的实际需要，精准选配第一书记，精准选派驻村工作队。

1.公务员招录：在编制允许的条件下，严格按照公务员招录相关规定，公务员招录岗位设置尽量往乡镇等急需人才的部门倾斜。

2.普通干部调配：确因工作需要调动相关人员至扶贫工作重点部门支持工作，将按照我县调配政策办理调动手续。

3.事业单位人员招聘：（1）根据《关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》（云人社发﹝2014﹞106号）文件规定，在乡镇基层实施放宽专业技术职称评审和聘用，为乡镇留在专业技术人才提供政策支持。（2）在单位空编范围内，按照政策及时为乡镇卫生院、学校补充急需的专业技术人才。

（五）兜底保障政策

完善农村社会救助体系，促进扶贫开发与社会保障有效衔接，健全农村留守老人、留守儿童、留守妇女以及残疾人关爱服务体系。充分发挥农村低保等社会救助制度在稳定脱贫中的保障作用，实现社会保障兜底脱贫。

六、组织保障

（一）加强组织领导

一是严格执行“双组长”责任制。把“党政一把手责任制和五级书记抓扶贫”和“中央统筹，省负总责，市县抓落实”的要求牢记于心、贯彻于行，把脱贫攻坚作为最大的政治任务，切实发挥好脱贫攻坚县级主战场的作用；严格落实党政主要领导负总责的“双组长”扶贫开发工作责任制，层层签订脱贫攻坚责任状，压实攻坚责任。二是成立“脱贫攻坚指挥部”和13个脱贫攻坚分指挥部。成立由县委副书记任指挥长，副县长任副指挥长，县级相关单位主要领导为成员的县脱贫攻坚指挥部，全面统筹协调、组织推进、督促落实脱贫攻坚各项工作；县脱贫攻坚指挥部下设13个分指挥部，确保脱贫攻坚各项指令高效运转，工作部署有效落实。三是定期召开脱贫攻坚推进会议。嵩明县原则上每半个月召开一次脱贫攻坚工作调度会议，县脱贫攻坚分指挥部牵头单位、三镇一街道围绕易地扶贫搬迁、农危改、基础设施建设、扶贫资金使用等重点工作及工作存在问题向县委、政府分管领导汇报近期工作开展情况，协调解决近期存在问题，安排部署下一阶段工作，各相关单位坚持一把手亲自抓，以上率下、密切配合，高位推动脱贫攻坚工作。

建立健全“挂包帮”“转走访”工作机制，全县72家单位挂联41个行政村，43名县级领导挂联46个自然村（组），642名帮户干部全覆盖帮扶987户建档立卡户。组建驻村工作队33支68人覆盖41个行政村，设8名驻村工作联络员。

切实发挥基层党组织在脱贫攻坚工作中的核心和引领作用,全面建立“党政同责、上下同行、干群同心、长短同谋，以挂钩助保障、以包村助帮扶、以帮户助脱贫、以产业助增收的“四同四助”扶贫党建双推进工作机制。

（二）加强社会帮扶

以镇为平台，按照“资源大整合、项目大集中、资金大捆绑、部门大联动、社会大参与、群众大发动”的要求，统一编制规划，以规划为导向，完善工作机制，统筹安排部门的项目。各镇（街道办）要建立和落实“一把手”牵头抓总的扶贫项目资金整合利用的高位推动机制，从项目申报论证时就要充分统筹项目资金整合的范围和规模，前置整合关口，确保整合实效。县级有关单位在安排项目资金时，要向贫困村倾斜，让覆盖面广、受益者多、参与性高、带动力强的项目向贫困村集中，支持镇村资源整合和规划执行工作，充分发挥工会、共青团、妇联、工商联等群众团体和社会组织在扶贫开发中的积极作用，确保资源整合横向到边、纵向到底，最大限度地整合各级各类扶贫资源。

（三）加强群众教育

充分尊重贫困群众在脱贫致富中的主体地位和意愿，加强对贫困群众的思想引导，推进观念转变，发扬“自力更生、吃苦耐劳、奋发上进”的精神，增强改变贫困状况，过上美好生活的积极性和主动性，不等不靠，充分发挥贫困群众参与扶贫攻坚、致富奔小康的主体作用和创新精神，切实转变贫困户脱贫致富观念，继续加大农业科技、劳动力转移培训和致富信息的传递力度，提高贫困人口的科技意识，市场意识、劳务输出意识，鼓励和帮助有劳动能力的扶贫对象通过自身努力摆脱贫困。主要做好以下几方面工作：一是推广、创新宣传方式方法。通过张贴标语、悬挂横幅、发放宣传资料等形式宣传脱贫攻坚政策，进一步扩大宣传覆盖面；利用村级大喇叭、召开村民会议等方式向群众宣讲养老、医疗、教育等相关惠民政策及驻村工作组扶贫济困、党员干部入户结对帮扶取得的成效；对全县贫困户、非贫困户进行地毯式入户走访，与群众面对面交流，围绕“两不愁、三保障”向群众详细讲解各项民生政策，确保政策知晓率。二是对精准扶贫的政策措施、目的要求再宣传、再动员，把干部群众的思想统一到县委关于精准扶贫工作的部署上来。各贫困村成立以“联点领导+包村干事+村干部”模式的宣讲组，重点宣传扶贫相关惠民政策，并对宣讲成员进行专题培训，确保实现全县所有农户政策宣传全覆盖，营造人人知晓政策、人人参与扶贫的浓厚氛围。为脱贫攻坚宣传工作提供了强有力的组织保障。三是发动村二委、老党员、老干部加入宣讲队伍中，通过“身边人讲身边事、身边人讲自己事、身边事教育身边人”的形式，让群众看得见、学得到，引导和启发广大群众消除“等靠要”思想，树立勤劳致富的理念。四是动员全县各单位加强协作、强化联动，配合扶贫攻坚各分指挥部和各镇（街道）做好政策宣传等工作。五是强化媒体宣传。进一步发挥县属各媒体平台的作用，一方面加强传统媒体宣传，进一步设置电视专栏，巩固和扩大县属媒体的宣传力度；另一方面大力推动微信、微博等新兴媒体的宣传，整合各媒体平台，拓宽渠道、提升效果。六是加强选题策划。围绕近期中央、省、市要求，结合脱贫攻坚组织策划并开展好“聚焦嵩明脱贫攻坚”系列采访活动，对脱贫动态进行全面宣传报道，形成整体效应，着力凸显困难群众的获得感和幸福感。

（四）加强资金监管

把扶贫项目资金监督管理作为一项长期性、经常性的工作认真抓实抓好。进一步规范项目管理，全面落实项目法人制、招投标制、工程监理制、公示公告制、廉政承诺制等制度，创新和落实项目管理制度，确保建设项目长期发挥作用。切实加强扶贫资金管理，严格按规定执行县级回补报账制，加强财政扶贫资金监督管理，适时跟踪问效，强化绩效考评和信息监控，把好扶贫资金投向，筑牢上级监督、部门监督、监察审计监督、群众监督和社会舆论监督“五道防线”，确保资金安全使用和效益最大化。适时开展专项督查、综合督查、重点督查，做到督促检查常态化、多维度、全方位，促进“大扶贫”工作任务的全面落实。

（五）加强督查考核

全面落实国家脱贫攻坚各项政策措施，全面宣传深度贫困地区脱贫攻坚政策，特别是加大党在农村的各项方针政策宣传力度，做到家喻户晓，人人皆知，明确行动计划实施具体要求。把扶贫开发工作纳入全县各级党委（党工委）、政府（街道办）年度目标管理考核，把考核结果作为下一年度扶贫资金安排和动态管理的主要依据，对在扶贫开发工作中作出突出贡献的单位和个人进行表彰奖励；对不按时完成扶贫开发目标任务的单位和个人进行问责处理。同时，建立扶贫开发绩效评价体系，做到有目标、有计划、有措施、有检查、有奖惩，确保长期化、可持续。

嵩明县人民政府扶贫开发办公室

2018年7月25日