
嵩明县2020年度农村综合改革试点试验
项目支出绩效评价报告
项目名称：嵩明农村综合改革试点试验项目
部门名称：云南省花卉示范园区管理委员会
评价机构：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

二零二壹年十月

目录
1

摘要

8

一、项目基本情况

8

（一）项目概况

14

（二）项目绩效目标

16

（三）组织及管理情况

18

二、绩效评价工作开展情况

18

（一）绩效评价的目的、对象和范围

18

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

22

（三）绩效评价工作过程

23

三、评价结论和绩效分析

23

（一）评价情况

23

（二）评价结论

23

四、绩效评价指标分析

23

（一）项目决策情况

25

（二）项目过程情况

26

（三）项目产出情况

27

（四）项目效益情况

31

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

31

（一）主要经验及做法

32

（二）存在的问题及原因分析

33

六、有关建议

33

（一）加强项目管理，加快工程建设进度

33

（二）严格执行项目验收相关规定

33

（三）严格履行政府采购程序

33

七、其他需要说明的事项




摘要
项目概况
（一）项目立项背景及目的

在省市财政部门的关心支持下，嵩明县以嵩明现代农业科技示范园区为核心成功申报2018年中央农村综合性改革试点试验项目，项目依托园区产业优势开展农村综合性改革试点试验工作，以政策集成、完善、创新和应用，一定能够探索一批有效机制、成功经验和典型模式，为全国农村综合改革试点试验提供可借鉴推广的样板和模式。

试点工作围绕贯彻实施十九大报告提出的“实施乡村振兴战略”思想，坚持农业、农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，认真贯彻落实党中央、国务院、财政部关于农村综合性改革的重大决策部署，深入推进农业供给侧结构性改革，紧扣“集体经济发展、完善乡村治理、构建农民持续增收、建立农村生态文明发展”四项内容。2020年3月对项目进行调整后，上述四项内容共包括24个子项目。

（二）项目实施内容及完成情况

嵩明县农村综合改革试点试验项目主管单位为云南省花卉示范园区管理委员（以下简称花卉管委会），项目实施单位为：花卉管委会、农投公司及9个村委会（小街村委会、花窝村委会、龙街村委会、哈前村委会、本纳克村委会、保旺村委会、东屯村委会）。根据《项目实施方案》，花卉管委会计划2020年内完成全部4大类24个子项目并验收合格。截至2020年12月31日，除3个子项目（云南滇中数字化现代农业示范项目、龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设、龙街乡村景观建设工程）未完工外，其余21个子项目已完工并验收合格，其中：2018年完工子项目1个，2019年完工子项目2个，2020年完工子项目18个，具体详见下表：

	项目类型 
	序号
	 项目名称 
	 项目实施情况 

	
	
	
	
	

	 集体经济发展机制 
	1
	土地流转综合信息服务平台
	2020年已完成，验收合格
	

	
	2
	农业科技创新体系建设项目
	2020年已完成，验收合格
	

	
	3
	云南滇中数字化现代农业示范项目
	完成项目进度约82%，资金短缺，已停工。
	

	
	4
	小街新型农贸市改造、花窝雪莲果分拣中心
	2020年已完成，验收合格
	

	
	5
	龙街集体经济特色产业建设
	2020年已完成，验收合格
	

	
	6
	本纳克乡村商业综合体建设
	2020年已完成，验收合格
	

	 乡村现代治理机制 
	7
	综合党群活动中心建设
	2020年已完成，验收合格
	

	
	8
	龙街党员教育示范基地
	2020年已完成，验收合格
	

	
	9
	龙街公共服务中心
	2020年已完成，验收合格
	

	
	10
	哈前党建文化走廊建设
	2020年已完成，验收合格
	

	 农民持续增收机制 
	11
	“互联网+”现代农业产业联合体
	2020年已完成，验收合格
	

	
	12
	农村创业创新孵化基地建设
	2020年已完成，验收合格
	

	 农村生态文明机制 
	13
	园区乡村公厕建设工程
	2020年已完成，验收合格
	

	
	14
	小街镇紫鱼村道路硬化工程
	2020年已完成，验收合格
	

	
	15
	乡村生态旅游景观廊道及举办自主花卉品牌展览会和特色花卉联合展览会
	2020年已完成，验收合格
	

	
	16
	龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设
	完成项目进度约44.50%，资金短缺。
	

	
	17
	龙街乡村景观建设工程
	完成项目进度约38.00%，资金短缺。
	

	
	18
	小街镇乡村文化建设
	2020年已完成，验收合格
	

	
	19
	哈前乡村景观建设
	2020年已完成，验收合格
	

	
	20
	哈前农村清运体系
	2020年已完成，验收合格
	

	
	21
	本纳克环境综合整治工程
	2020年已完成，验收合格
	

	
	22
	保旺农村清运体系
	2018年已完成，验收合格
	

	
	23
	保旺乡村道路改造工程
	2019年已完成，验收合格
	

	
	24
	东屯乡村公厕
	2019年已完成，验收合格
	


（三）预算收支情况
1.项目中央财政资金下达情况

嵩明县农村综合改革试点试验项目中央财政资金由10,000.00万元调整为7,500.00万元，2020年收回898.00万元。2018年至2020年，嵩明县财政局累计收到该项目中央财政专项资金6,602.00万元，上述专项资金已全额下达至花卉管委会，其中：2018年下达3,000.00万元，2019年下达2,000.00万元，2020年下达1,602.00万元。

2.中央财政资金使用情况

截至2020年12月31日，花卉管委会已向24个子项目中的20个拨付了专项资金6,343.09万元，其中：2019年2,198.76万元，2020年4,144.33万元。2020年末专项资金结余258.91万元。详见下表：

单位：万元

	项目类型
	序号
	项目名称
	计划总投资
	申请财政资金
	财政补助拨付
	备注

	
	
	
	
	
	2019年
	2020年
	合计
	

	集体经济发展机制
	1
	土地流转综合信息服务平台
	-
	-
	-
	-
	-
	　

	
	2
	农业科技创新体系建设项目
	15.00
	15.00
	-
	-
	-
	　

	
	3
	云南滇中数字化现代农业示范项目
	3,300.00
	3,000.00
	-
	2,464.88
	2,464.88
	　

	
	4
	小街新型农贸市改造、花窝雪莲果分拣中心
	40.00
	40.00
	-
	40.00
	40.00
	　

	
	5
	龙街集体经济特色产业建设
	199.32
	90.00
	72.00
	-
	72.00
	　

	
	6
	本纳克乡村商业综合体建设
	120.00
	60.00
	18.00
	42.00
	60.00
	　

	乡村现代治理机制
	7
	综合党群活动中心建设
	300.00
	300.00
	　
	191.80
	191.80
	　

	
	8
	龙街党员教育示范基地
	153.85
	80.00
	42.70
	37.30
	80.00
	　

	
	9
	龙街公共服务中心
	652.10
	375.00
	303.25
	71.75
	375.00
	　

	
	10
	哈前党建文化走廊建设
	40.00
	30.00
	-
	-
	-
	　

	农民持续增收机制
	11
	“互联网+”现代农业产业联合体
	-
	-
	-
	-
	-
	　

	
	12
	农村创业创新孵化基地建设
	695.00
	499.00
	312.30
	165.18
	477.48
	　

	农村生态文明机制
	13
	园区乡村公厕建设工程
	190.00
	180.00
	54.00
	125.35
	179.35
	　

	
	14
	小街镇紫鱼村道路硬化工程
	195.00
	165.00
	156.00
	　
	156.00
	　

	
	15
	乡村生态旅游景观廊道及举办自主花卉品牌展览会和特色花卉联合展览会
	1,820.00
	1,278.00
	526.65
	624.58
	1,151.23
	　

	
	16
	龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设
	163.70
	110.00
	33.00
	16.00
	49.00
	　

	
	17
	龙街乡村景观建设工程
	589.70
	328.00
	113.76
	11.00
	124.76
	　

	
	18
	小街镇乡村文化建设
	30.00
	30.00
	　
	30.00
	30.00
	　

	
	19
	哈前乡村景观建设
	654.29
	360.00
	108.00
	155.00
	263.00
	　

	
	20
	哈前农村清运体系
	144.00
	92.00
	27.60
	46.00
	73.60
	　

	
	21
	本纳克环境综合整治工程
	165.00
	165.00
	49.50
	115.50
	165.00
	　

	
	22
	保旺农村清运体系
	26.00
	12.00
	12.00
	-
	12.00
	　

	
	23
	保旺乡村道路改造工程
	328.00
	251.00
	251.00
	-
	251.00
	　

	
	24
	东屯乡村公厕
	60.00
	40.00
	32.00
	8.00
	40.00
	　

	
	25
	哈前农资专业街区建设
	-
	-
	42.00
	-
	42.00
	调减项目，未实施，2021年8月已收回87.00万元。

	
	26
	哈前文体活动中心
	-
	-
	45.00
	-
	45.00
	

	合计
	9,880.96
	7,500.00
	2,198.76
	4,144.33
	6,343.09
	　


评价结论
运用项目组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果为88.84分，绩效评级为“良”。各类指标权重和实际得分详见下表：
	指标
	项目决策
	项目过程
	项目产出
	项目效益
	合计

	权重
	   15.00 
	   20.00 
	   35.00 
	   30.00 
	  100.00 

	得分
	   15.00 
	   19.70 
	   27.30 
	   26.84 
	   88.84 

	得分率
	100.00%
	98.50%
	78.00%
	89.47%
	88.84%


经验、问题和建议
（一）主要经验及做法

1. 基层党建“四融合”建设模式。即支部建设融合、网格化联动融合、党建与产业发展融合、实体支部与特色支部融合。党建引领+产业。“两化一突出”。强化党建引领产业布局、深化产业社会化服务、突出先锋模范。在基层党组织建设融合过程中，根据“一村一品”“一村一特”的产业发展观，合理统筹产业布局，解决产业发展中的同质化矛盾。

2. 新产业+新平台+新主体。以科技、绿色、生态理念和科技观发展传统农业，打造现代农业生产方式，拓展农业新业态，发展农业新产业，奠定乡村产业振兴基础；统资源，补短板，积极开展各类型线下线上专业化服务（协会、人才库、信息平台）平台建设，优化农村产业发展环境，构建利益联结机制，提升产业活力，实现乡村产业振兴；建立完善乡村创业体系，开展创新创业活动，培育新型创业主体、集体经济主体。

3. 乡村治理“法治、自治、德治”融合。通过强化“法治、自治、德治”奠定现代乡村治理“三基础”。坚持自治为基、法治为本、德治为先，推动乡村社会治理和服务重心下移，各村委会通过“三基础”的强化，加强意识形态工作，鼓舞干劲、弘扬正能量、调动村民的积极性，从思想上引导，关系国家和民族前途命运，着力解决社会精神方面的突出问题，增强村民意识形态教育，以自治消化矛盾，以法治定分止争，以德治春风化雨。

4. 农民增收多元化。通过党建服务引领、产业引领、园区重构现代农业体系过程中，将农民增收有机融入现代农业产业体系中，以特色产业为基础，推进农村土地规模化流转，实现土地租金基础收入；土地流转方式多元化，实现资源分红收入；通过强技能补短板，转变身份实现产业就业，增加工资性收入；通过培育新型经营主体开展创新创业，实现产业收入。

（二）存在的问题

1．存在3个项目进度滞后，导致专项资金未全部拨付完成

云南滇中数字化现代农业示范项目、龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设、龙街乡村景观建设工程3个子项目进度滞后，未按期完工。截至2020年12月31日，项目资金结余258.91万元未全部拨付完成。

2．抽查项目验收手续不全

本次绩效评价现场抽查9个子项目，其中龙街集体经济特色产业建设项目已完工，村级已验收完毕，村级验收记录齐全，尚未报镇级及项目指挥部进行验收。
（三）改进措施及建议

1．加强项目管理，加快工程建设进度

建议花卉管委会、龙街村委会按照项目实施方案，积极筹措、整合资金，加快工程建设进度，尽快完成上述项目并将专项资金及时拨付。

2．及时向相关部门申报项目竣工情况，完成项目验收

建议项目实施单位在项目完工后及时向相关部门申报项目竣工情况，申请相关部门组织验收，完成竣工项目的验收程序，确保项目及时移交使用，且移交后不出现质量问题。

昆 明 旭 坤 会 计 师 事 务 所
昆旭会事专审字      号
嵩明县2020年度农村综合改革

试点验项目绩效评价报告

嵩明县财政局：

我们接受贵局委托，按照《嵩明县财政局<关于开展2020年度财政支出绩效重点评价工作>的通知》（嵩财绩〔2021〕80号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）和《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）的要求，对嵩明县2020年度农村综合改革试点试验进行绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1．立项背景及目的

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以乡村振兴战略为统领、农业供给侧结构性改革为主线、“一核三极多点”为空间布局、“一体两翼多轮”为内容布局，聚焦“集体经济发展、乡村综合治理、农民稳定增收、农村生态文明”四项内容，探索“两个新模式”，构建“两个新体系”，科学谋划，先行先试，有序推进，示范带动，为试点试验区域内农村逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕奠定良好基础。

2．项目立项依据

花卉管委会根据《关于深入推进农村综合性改革试点试验工作的通知》（财办农〔2018〕47号）、《云南省财政厅转发财政部办公厅关于深入推进农村综合性改革试点试验工作的通知》（云财农改〔2018〕5号）、《嵩明县人民政府办公室关于印发<嵩明县农村综合性改革试点试验实施方案>的通知》（嵩政办通〔2018〕80号）文件的要求申请并实施该农村综合性改革试点试验项目。

3．项目实施内容及完成情况

根据关于上报《云南省嵩明县农村综合性改革试点试验实施方案》（2020年修订稿）的请示（嵩农综改办〔2020〕4号），嵩明县农村综合性改革试点试验项目由原方案审定的34个优化调整为24个，其中：

（1）集体经济发展机制建设项目6个，具体为：土地流转综合信息服务平台、农业科技创新体系建设项目、云南滇中数字化现代农业示范项目、小街新型农贸市改造、花窝雪莲果分拣中心、龙街集体经济特色产业建设项目、本纳克乡村商业综合体建设项目；

截至2020年12月31日，云南滇中数字化现代农业示范项目由于资金不足未完工外，其余5个项目均已完工并验收合格。

（2）乡村现代治理机制建设项目4个，具体为：综合党群活动中心建设、龙街党员教育示范基地、龙街公共服务中心、哈前党建文化走廊建设；

截至2020年12月31日，上述4个子项目均已完工并验收合格。

（3）农民持续增收机制建设项目2个，具体为：“互联网+”现代农业产业联合体、农村创业创新孵化基地建设；

截至2020年12月31日，上述2个子项目均已完工并验收合格。

（4）农村生态文明机制建设项目12个，为：园区乡村公厕建设工程、小街镇紫鱼村道路硬化工程、乡村生态旅游景观廊道及举办自主花卉品牌展览会和特色花卉联合展览会、龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设、龙街乡村景观建设工程、小街镇乡村文化建设、哈前乡村景观建设、哈前农村清运体系、本纳克环境综合整治工程、保旺农村清运体系、保旺乡村道路改造工程、东屯乡村公厕。

截至2020年12月31日，除龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设、龙街乡村景观建设工程2个子项目由于资金不足未完工外，其余10个子项目均已完工并验收合格。

4．资金来源及使用情况

（1）项目中央财政资金下达情况

嵩明县农村综合改革试点试验项目中央财政资金由10,000.00万元调整为7,500.00万元，2020年收回898.00万元。2018年至2020年，嵩明县财政局累计收到该项目中央财政专项资金6,602.00万元，上述专项资金已全额下达至花卉管委会，其中：2018年下达3,000.00万元，2019年下达2,000.00万元，2020年下达1,602.00万元。具体为：

《昆明市财政局关于下达2018年省级农村综合性改革试点试验县第二批补助资金的通知》（昆财农改〔2018〕19号）下达专项资金3,000.00万元至嵩明县财政局，其中：于2018年12月29日下达至花卉管委会1,000.00万元，于2019年5月22日下达至花卉管委会2,000.00万元；

《昆明市财政局关于下达省级2019年中央农村综合改革转移支付(非贫困县)项目及资金的通知》（昆财农改〔2019〕9号）下达专项资金至嵩明县财政局，于2020年3月下达至花卉管委会2,000.00万元；

《关于提前下达2020年中央农村综合改革转移支付资金（非贫困县）的通知》（昆财农〔2019〕227号）下达专项资金2,500.00万元至嵩明县财政局，于2020年7月下达至花卉管委会；

《昆明市财政局关于下达中央农村综合改革转移支付资金（非贫困县）的通知》（昆财农〔2020〕157号）调减提前下达898.00万元，2020年实际下达专项资金1,602.00万元。

（2）中央财政资金使用情况

截至2020年12月31日，农村综合性改革试点试验项目24个子项目均已开始实施，其中，21个子项目已完工，云南滇中数字化现代农业示范项目、龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设、龙街乡村景观建设工程3个子项目由于资金不足，尚未完工。花卉管委会累计支出农村综合性改革试点试验项目专项资金6,343.09万元（其中，2019年支出2,198.76万元，2020年支出4,144.33万元），2020年末专项资金结余258.91万元（其中，哈前农资专业街区建设、哈前文体活动中心建设2个项目调减不再实施，花卉管委会已于2021年8月收回已拨付的项目预拨款87.00万元），专项资金使用情况详见下表：

单位：万元

	项目类型
	序号
	项目名称
	计划总投资
	申请财政资金
	财政补助拨付
	备注

	
	
	
	
	
	2019年
	2020年
	合计
	

	集体经济发展机制
	1
	土地流转综合信息服务平台
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	2
	农业科技创新体系建设项目
	15.00
	15.00
	-
	-
	-
	　

	
	3
	云南滇中数字化现代农业示范项目
	3,300.00
	3,000.00
	-
	2,464.88
	2,464.88
	　

	
	4
	小街新型农贸市改造、花窝雪莲果分拣中心
	40.00
	40.00
	-
	40.00
	40.00
	　

	
	5
	龙街集体经济特色产业建设
	199.32
	90.00
	72.00
	-
	72.00
	　

	
	6
	本纳克乡村商业综合体建设
	120.00
	60.00
	18.00
	42.00
	60.00
	　

	乡村现代治理机制
	7
	综合党群活动中心建设
	300.00
	300.00
	　
	191.80
	191.80
	　

	
	8
	龙街党员教育示范基地
	153.85
	80.00
	42.70
	37.30
	80.00
	　

	
	9
	龙街公共服务中心
	652.10
	375.00
	303.25
	71.75
	375.00
	　

	
	10
	哈前党建文化走廊建设
	40.00
	30.00
	-
	-
	-
	　

	农民持续增收机制
	11
	“互联网+”现代农业产业联合体
	-
	-
	-
	-
	-
	　

	
	12
	农村创业创新孵化基地建设
	695.00
	499.00
	312.30
	165.18
	477.48
	　

	农村生态文明机制
	13
	园区乡村公厕建设工程
	190.00
	180.00
	54.00
	125.35
	179.35
	　

	
	14
	小街镇紫鱼村道路硬化工程
	195.00
	165.00
	156.00
	　
	156.00
	　

	
	15
	乡村生态旅游景观廊道及举办自主花卉品牌展览会和特色花卉联合展览会
	1,820.00
	1,278.00
	526.65
	624.58
	1,151.23
	　

	
	16
	龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设
	163.70
	110.00
	33.00
	16.00
	49.00
	　

	
	17
	龙街乡村景观建设工程
	589.70
	328.00
	113.76
	11.00
	124.76
	　

	
	18
	小街镇乡村文化建设
	30.00
	30.00
	　
	30.00
	30.00
	　

	
	19
	哈前乡村景观建设
	654.29
	360.00
	108.00
	155.00
	263.00
	　

	
	20
	哈前农村清运体系
	144.00
	92.00
	27.60
	46.00
	73.60
	　

	
	21
	本纳克环境综合整治工程
	165.00
	165.00
	49.50
	115.50
	165.00
	　

	
	22
	保旺农村清运体系
	26.00
	12.00
	12.00
	-
	12.00
	　

	
	23
	保旺乡村道路改造工程
	328.00
	251.00
	251.00
	-
	251.00
	　

	
	24
	东屯乡村公厕
	60.00
	40.00
	32.00
	8.00
	40.00
	　

	
	25
	哈前农资专业街区建设
	-
	-
	42.00
	-
	42.00
	调减项目，未实施，2021年8月已收回87.00万元。

	
	26
	哈前文体活动中心
	-
	-
	45.00
	-
	45.00
	

	合计
	9,880.96
	7,500.00
	2,198.76
	4,144.33
	6,343.09
	


（二）项目绩效目标

1．项目总体目标

根据《云南省嵩明县农村综合性改革试点试验实施方案》阶段目标要求。2018年底，完成试点试验实施方案、相关政策汇编，全面启动试点试验配套项目，确保农村综合性改革取得初步成效；2019年底，农村综合改革试点试验在关键环节和重点领域取得阶段性成果；2020年底，基本形成融合联动发展、资源均衡配置的体制机制，为全省乃至全国农村综合改革试点试验提供可借鉴可推广的样板和模式，为推动农村经济健康发展、社会全面进步提供强大动力。

截至2020年12月31日，花卉管委会负责实施的农村综合性改革试点试验项目要完成以下目标：

（1）集体经济发展机制建设项目

2020年底，完成农业科技创新体系建设项目、云南滇中数字化现代农业示范项目、小街新型农贸市改造和花窝雪莲果分拣中心、龙街集体经济特色产业建设、本纳克乡村商业综合体建设6个子项目。

（2）乡村现代治理机制建设项目

2020年底，完成综合党群活动中心建设、龙街党员教育示范基地、龙街公共服务中心、哈前党建文化走廊建设4个子项目。

（3）农民持续增收机制建设项目

2020年底，完成“互联网+”现代农业产业联合体、农村创业创新孵化基地建设2个子项目。

（4）农村生态文明机制建设项目

2020年底，完成园区乡村公厕建设工程、小街镇紫鱼村道路硬化工程、乡村生态旅游景观廊道及举办自主花卉品牌展览会和特色花卉联合展览会、龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设、龙街乡村景观建设工程、小街镇乡村文化建设、哈前乡村景观建设、哈前农村清运体系、本纳克环境综合整治工程、保旺农村清运体系、保旺乡村道路改造工程、东屯乡村公厕建设、哈前农资专业街区建设、哈前文体活动中心建设12个子项目。

2．2020年具体目标

（1）集体经济发展机制

完成土地经营权规模化流转管理平台开发，项目形象进度投资进度100%，开展系统ICP及EDI网络平台运营资质审批。

云南滇中数字农业项目，完成主体工程建设，进行部分设备采购及安装，项目形象进度80%，投资进度70%。

完成小街村小组农产品集贸市场改造及牛栏江镇花窝雪莲果分拣中心项目，项目形象进度投资进度100%。

（2）农民持续增收机制 

完成农村创业创新孵化基地建设项目，2020联合各实施主体举办各类培训15次，累计培训800人次，培育高新技术企业1家。

（3）农村生态文明机制

完成乡村生态旅游景观廊道及举办自主花卉品牌展览会和特色花卉联合展览会项目，2020年分别在园区、百花箐举办春秋花展2次。

2020年完成哈前乡村景观建设，项目形象进度及投资进度100%。

2020年完成龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设，项目形象进度及投资进度100%。

（三）组织及管理情况

1. 项目组织情况

根据《中共嵩明县委办公室 嵩明县人民政府办公室关于成立嵩明县农村综合性改革试点试验工作指挥部的通知》，设立嵩明县农村综合性改革试点试验工作指挥部（以下简称“指挥部”），指挥部下设办公室和九个工作组，办公室设在花卉管委会。
中央农村综合性改革试点试验项目围绕四大机制，进行综合性的探索乡村振兴发展模式。在项目组织及征集过程中，围绕改革试点试验目的，以产业为支撑、试点有效果、推进有力度、实施有保障为角度，采用“揭榜管理”模式，围绕四大机制及探索模式，明确试点项目绩效考核指标，为试点项目建设、模式探索成功奠定组织基础。
在项目实施过程中严格按照项目子方案开展项目建设，做到项目公开，信息透明。项目实施前按照立项公开目标明确，组织实施合法合规，过程信息透明。
按照《嵩明县农村综合性改革试点试验项目资金管理试行办法》按照采用项目报账制、“县级财政—指挥部--实施主体”分级管理模式。
2. 项目实施流程

（1）农综改指挥部在项目启动前，根据实施方案中四大机制建设总体要求及初步入库项目，发布项目申报通知。

（2）项目申报单位按申报通知要求组织项目申报。农综改指挥部组织专家进行评审。

（3）农综改指挥部根据专家评审结果等材料，提出立项建议上报嵩明县人民政府，县人民政府批复后，农综改指挥部与项目申报单位签订项目任务书并报财政局备案。项目开始实施。

（4）农综改项目实施中，项目实施单位应当依法依规组织对项目进行招标，按工程质量标准进行监理。

（5）项目的中期检查及验收分三级进行，一级为实施主体（自然村、云南嵩明现代农业科技示范园区、企业）组织的自查；二级为各基层管理机构组织的检查（镇、街道办或园区管委会）；三级为农综改指挥部组织的检查。

（6）项目完成后，由实施主体提出验收申请。项目的验收由农综改指挥部组织初步验收后报上级农村综合改革部门验收。

3. 资金拨付流程

嵩明县农村综合改革试点试验项目专项资金拨付至嵩明县财政局后，由花卉管委会提交资金拨付申请，资金拨付申请审批通过后专项资金下拨付至花卉管委会。再由各项目实施单位根据项目进度并提交支撑性资料按程序和要求进行报账，花卉管委会审核无误后直接拨付至施工单位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1．评价目的

通过对云南省花卉示范园区管理委员会在2020年农村综合改革发展示范试点项目中资金使用情况、财务管理状况以及相关单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解嵩明县2020年农村综合改革发展示范试点项目资金的使用效率和效果，项目管理的过程是否规范、是否实现预期绩效目标，同时，通过绩效评价总结项目在决策，执行等方面的经验，查找其存在的不足，为今后完善同类项目的管理，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象

本次评价主要针对嵩明县2020年农村综合改革试点试验项目进行绩效评价。

3.绩效评价范围：

本次评价范围包括：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1．绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．绩效评价指标体系

本次绩效评价指标根据项目内容和特点，结合实际情况按照“项目决策”、“项目过程”、“项目产出”和“项目效益”设置4个一级指标，同时，在一级指标下设置“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”、“资金管理”、“组织实施”、“产出数量”“产出质量”、“产出时效”、“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”和“满意度”等13个二级指标以及32个三级指标并按照不同权重对项目绩效进行量化评价。具体指标构成情况成如下：

（1）“项目决策”指标由“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标。考核项目立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。“项目决策”指标占本次绩效评价的权重为15%。

（2）“项目过程”指标由“资金管理”、“组织实施”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为7个三级指标。主要考核资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、绩效自评工作开展情况。“项目过程”指标占本次绩效评价的权重为20%。

（3）“项目产出”指标由“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”3个二级指标构成，同时将3个二级指标分解为7个三级指标，主要考核24个子项目完工情况、项目验收质量、项目建设进度及资金拨付使用情况。“项目产出”指标占本次绩效评价的权重为35%。

（4）“项目效益”指标由“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续性影响”、“满意度”5个二级指标构成，同时将5个二级指标细化为12个三级指标，主要考核项目实施达到的效益和服务对象满意度等。“效益”指标占本次绩效评价的权重为30%。

本次绩效评价针对每项评价指标都制定了具体的考核内容和评价标准（详见附件1）。依据该体系可对该项目支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90.00分）；良（80.00分≤得分＜90.00分）；中（60.00≤得分＜80.00分）；差（得分＜60.00分）。

3．评价方法

本次绩效评价采用查阅资料和现场踏勘相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法，主要的评价方法有：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4．评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。绩效评价标准应当结合评价对象的特点、行业现状、项目规模、历史经验和专家意见等合理选择。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1．前期准备。根据财政支出绩效评价工作安排，我所成立绩效评价工作组，负责嵩明县2020年农村综合改革试点试验项目绩效评价工作的组织领导和具体实施。同时开展前期调研，收集与绩效评价相关的文件资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。

2．研究制定绩效评价实施方案。根据绩效评价工作组的整体要求和部署，在与花卉管委会进行配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效评价实施方案。

3．收集基础资料数据和实施具体评价工作。绩效评价工作组按照项目实施方案，根据绩效评价实施方案设计绩效评价指标体系，向花卉管委会收集基本情况资料、项目有关文件、项目收支情况、记账凭证、项目验收手续、资金管理办法等材料，对项目的支出、实施过程、项目产出及项目后续管理并按照评价指标体系开展实施具体评价工作，对嵩嵩明县2020年农村综合改革试点试验项目进行综合性评价，结合问卷调查结果，完成绩效评价报告初稿。

4．形成绩效评价正式报告。绩效评价工作组根据相关建议和意见对绩效评价报告进行修改完善，并形成正式的绩效评价报告。

5．资料归档。评价工作组应做好评价资料整理归档工作，评价资料需保存电子档案（可用扫描件）和纸质档案（含复印件），评价工作结束后应按资料归集要求归档。评价工作组在项目评价期内应做好资料保密工作，如因资料遗失、保管不慎等原因发生泄密问题，由评价工作组承担相关法律责任。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价情况

运用项目组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果为88.84分，绩效评级为“良”。各类指标权重和实际得分详见下表：
	指标
	项目决策
	项目过程
	项目产出
	项目效益
	合计

	权重
	   15.00 
	   20.00 
	   35.00 
	   30.00 
	  100.00 

	得分
	   15.00 
	   19.70 
	   27.30 
	   26.84 
	   88.84 

	得分率
	100.00%
	98.50%
	78.00%
	89.47%
	88.84%


（二）评价结论

嵩明县2020年农村综合改革试点试验项目总体组织比较规范，项目目标完成情况较好，资金投入使用后，在集体经济发展、乡村综合治理、农民稳定增收、农村生态文明四大方面基本实现了预期目标。但在项目进度、项目验收、设备采购方面还存在不足。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入3方面内容。

A1.项目立项

A11.立项依据充分性：检查项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合嵩明县行业发展规划和政策要求，与云南省花卉示范园区管理委员会职责范围相符，属于部门履职所需。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。

A12.项目立项规范性：检查项目按照规定的程序申请设立，项目取得政府同意立项的相关文件资料，事前已经过必要的论证、集体决策。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。

A2.绩效目标

A21.绩效目标合理性：检查项目已设立绩效目标且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。

A22.绩效指标明确性：检查项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，已与项目年度任务或计划相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。

A3.资金投入

A31.预算编制科学性：检查项目预算投资已经过论证，与项目内容匹配；确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；中央财政资金实际到位6,602.00万元，已全部拨付至花卉管委会。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。

A32.资金分配合理性：检查预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，基层干部对资金分配比较满意。

该项指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理、组织实施2个方面内容。

B1.资金管理

B11.资金到位率：中央财政资金实际到位6,602.00万元，已全部拨付至花卉管委会。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B12.预算执行率：预算执行率=6,343.09/6,602.00*100%=96.08%，按得分规则扣除0.30分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.70分。

B13.资金使用合规性:检查项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

B2.组织实施

B21.管理机制健全性：检查项目已建立项目实施管理组织机构；已建立健全项目管理制度，明确项目管理及监督检查机制；已建立健财务管理管理制度、专项资金管理办法。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

B22.制度执行有效性：检查项目已建立《嵩明农综改项目督查督办制度》并对项目进行监督检查；基本按现有的项目管理办法规范管理项目。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

B23.实施程序规范性：检查项目已按相关要求进行了公开招投标，招投标程序合规；已签订的合同条款、内容等要素规范、齐全；合同各方已按合同约定履行了相关义务。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

B24.档案管理规范性：检查项目实施单位已配备专人负责档案管理；项目档案资料分类清晰，管理规范。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量和产出时效3个方面内容。

C1.产出数量

C11.集体经济发展机制建设机制：截至2020年12月31日，滇中数字化项目未完工，扣1.00分。

该项指标满分为6.00分，根据评分标准得5.00分。

C12.乡村现代治理机制建设机制：乡村现代治理机制建设4个子项目已完工。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

C13.农民持续增收机制建设机制：农民持续增收机制建设2个子项目已完工。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C14.农村生态文明机制建设机制：截至2020年12月31日，龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设、龙街乡村景观建设工程2个子项目未完工，扣2.00分。

该项指标满分为12.00分，根据评分标准得10.00分。

C2.产出质量

C21.项目验收质量：抽查9个子项目，龙街集体经济特色产业建设项目已完工，村级已验收完毕，村级验收记录齐全，尚未报镇级及项目指挥部进行验收，扣1分。
该项指标满分为4.00分，根据评分标准得3.00分。

C3.产出时效

C31.项目建设进度按计划执行率:24个子项目，已完工21个，未按期完工3个，扣1.5分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得1.50分。

C32.项目资金拔付使用率：项目2020年实际收到中央财政补助1,602.00万元，2020年实际支出中央财政资金1,566.00万元，资金拨付率为97.75%,扣0.20分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.80分。

（四）项目效益情况

项目效益包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度5个方面内容。

D1.经济效益

D11.村集体增收：通过开展农村综合改革，积极拓展农业新业态，发展生态旅游，小街村小组、花窝村委会通过村集体经济建设，以市场租赁等方式实现村集体经济实现收入210万元。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

D12.试点区农民增收：以园区农村创新创业为核心，通过产业发展，就业培训、创业扶持，发展新型种植大户等农村新型农业经营主体，累计实现农民就业、创业等增收3.12亿元。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

D2.社会效益

D21.促进就业人次：园区、村委会联合开展技能培训800多人次，实现产业就业8400人次。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

D22.培训种植大户数：以建立基层农村创新创业服务站点，制定科技型农村创业、创业基地入住优惠等鼓励政策3大项，围绕蔬菜、花卉产业培育种植大户32户。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

D23.技能培训：园区、村委会联合开展技能培训800多人次。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

D3.生态效益

D31.乡村文化：项目较为有效的促进了文明生活新风尚，弘扬传统民俗文化精神。“D31.乡村文化”指标得分率为90.76%，得分为2. 00*90.76%= 1.82分。
该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.82分。

D32.乡村人居环境：项目较为有效的改善了乡村居住环境，推进了农业生态建设。“D32.乡村人居环境”指标得分率为88.11%，指标得分为2.00* 88.11%= 1.76分。
该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.76分。

D4.可持续影响

D41.发展壮大村集体产业经济、不断增加农民收入：项目实施对发展壮大村集体产业经济，不断增加农民收入方面起到了长远、积极的作用，“D41.发展壮大村集体产业经济，不断增加农民收入”得分率为88.11%，指标得分为2.00* 86.80%= 1.74分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.74分。

D42.提升基础设施建设、持续改善人居环境：项目实施对提升基础设施建设，持续改善人居环境方面起到了长远、积极的作用。“D42.提升基础设施建设，持续改善人居环境”指标得分率为89.25%，指标得分为2. 00* 89.25%=1.78分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.78分。

D43.对其他区域产生可持续影响：项目对周边地区就业多方面起到了积极作用，多个地区组织到管委会进行学习交流。“D43.对其他区域产生可持续影响”指标得分率为89.81%，指标得分为2. 00* 89.81%= 1.74分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.74分。

D5.满意度

D51.项目实施村村民满意度：根据取得的53份项目实施村村民调查问卷10个问题总得分率88.94%，项目实施村村民满意度为88.94%，“D51.项目实施村村民满意度”指标得分4.75分。

该项指标满分为5.00分，根据评分标准得4.75分。
D52.项目区基层干部满意度：根据取得的43份项目区基层干部调查问卷5个问题总得分率79.07%，项目区基层干部满意度为79.07%，“D52.项目区基层干部满意度”指标得分1.25分。

该项指标满分为5.00分，根据评分标准得1.25分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1．基层党建“四融合”建设模式。即支部建设融合、网格化联动融合、党建与产业发展融合、实体支部与特色支部融合。党建引领+产业。“两化一突出”。强化党建引领产业布局、深化产业社会化服务、突出先锋模范。在基层党组织建设融合过程中，根据“一村一品”“一村一特”的产业发展观，合理统筹产业布局，解决产业发展中的同质化矛盾。

2．新产业+新平台+新主体。以科技、绿色、生态理念和科技观发展传统农业，打造现代农业生产方式，拓展农业新业态，发展农业新产业，奠定乡村产业振兴基础；统资源，补短板，积极开展各类型线下线上专业化服务（协会、人才库、信息平台）平台建设，优化农村产业发展环境，构建利益联结机制，提升产业活力，实现乡村产业振兴；建立完善乡村创业体系，开展创新创业活动，培育新型创业主体、集体经济主体。

3．乡村治理“法治、自治、德治”融合。通过强化“法治、自治、德治”奠定现代乡村治理“三基础”。坚持自治为基、法治为本、德治为先，推动乡村社会治理和服务重心下移，各村委会通过“三基础”的强化，加强意识形态工作，鼓舞干劲、弘扬正能量、调动村民的积极性，从思想上引导，关系国家和民族前途命运，着力解决社会精神方面的突出问题，增强村民意识形态教育，以自治消化矛盾，以法治定分止争，以德治春风化雨。

4. 农民增收多元化。通过党建服务引领、产业引领、园区重构现代农业体系过程中，将农民增收有机融入现代农业产业体系中，以特色产业为基础，推进农村土地规模化流转，实现土地租金基础收入；土地流转方式多元化，实现资源分红收入；通过强技能补短板，转变身份实现产业就业，增加工资性收入；通过培育新型经营主体开展创新创业，实现产业收入。
（二）存在的问题及原因分析

1．存在3个项目进度滞后，导致专项资金未全部拨付完成

云南滇中数字化现代农业示范项目、龙街乡村大舞台文化广场建设及生态景观廊道建设、龙街乡村景观建设工程3个子项目进度滞后，未按期完工。截至2020年12月31日，项目资金结余258.91万元未全部拨付完成。
2．抽查项目验收手续不全

本次绩效评价现场抽查9个子项目，其中龙街集体经济特色产业建设项目已完工，村级已验收完毕，村级验收记录齐全，尚未报镇级及项目指挥部进行验收。
六、有关建议

（一）加强项目管理，加快工程建设进度

建议花卉管委会、龙街村委会按照项目实施方案，积极筹措、整合资金，加快工程建设进度，尽快完成上述项目并将专项资金及时拨付。

（二）及时向相关部门申报项目竣工情况，完成项目验收

建议项目实施单位在项目完工后及时向相关部门申报项目竣工情况，申请相关部门组织验收，完成竣工项目的验收程序，确保项目及时移交使用，且移交后不出现质量问题。

七、其他需要说明的事项

无。

附件：1.绩效评价指标体系

2.主要工作底稿

3.访谈分析报告

4.调查问卷分析报告

5.绩效评价意见反馈表（被评价方）

6.绩效评价报告（征求意见稿）意见反馈采纳情况表

7.绩效评价报告意见反馈表（评价组织方）

8.绩效评价报告意见反馈采纳情况表（评价组织方）
昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年10月29日

