## 基础设施
嵩明县住建局“十四五”规划重大基础设施项目计划表（基础设施）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 用地需求规模（亩） | 项目建设 起止年限 | 十四五期间 建设任务 | 项目总投资（亿元） | 中央 | 省市 | 县 | 自筹 | 融资方式 | 资金落实情况 | 截止十三五末累计完成投资（亿元） | 十四五 计划投资（亿元）
合计（ 项）
三、城市基础设施项目
（一）续建项目（项）
1 | 嵩明县城河滨南路（兰茂路至春苑路）改扩建工程 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 主要对县城河滨南路（兰茂路至春苑路）改扩建，道路起点为兰茂路，终点为春苑路，全长1182.1米，兰茂路至盟台路长854.4米、宽24米，盟台路至春苑路长327.7米、宽20米。总投资12203.8万元，十四五期间投资100万元。 | 40.59 | 2019-2021 | 项目建成通车 | 1.22 |  |  | 县 | 自筹 |  | 迁资金缺口约3600万元 | 1.21 | 0.01
2 | 嵩明县城南片区道路污水管网改造项目（一期） | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 对老城区南片区污水管网改造提升，总投资约1000万元。 | / | 2020-2021 | 完工投入使用 | 0.1 | 中央 |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 0.1
3 | 嵩明县城片区供水管网建设工程项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 县城片区新建自来水供水管及检查井，管网长41231.46米,供水规模2万立方每天。设施建成将有效解决县城片区新开发地块自来水供水问题，改尚老城片区已供水管网旧损情况，有效提高县城供水能力。 | / | 2020-2025 | 完工投入使用 | 0.63 |  |  | 县 | 自筹 |  | 部分落实 | 0.024 | 0.606
4 | 嵩明县旧城改造项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 主要实施城市棚户区改造旧城片区城市建设项目，改造约98.44公顷，涉及道路、公园等改造项目，计划2024年竣工。 | 1476.6 | 2020-2025 | 完工投入使用 | 13 | 中央 | 省市 | 县 | 自筹 | 招商引资 | 未落实 | 0 | 13
5 | 嵩明县第一自来水厂二期扩建工程 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 新增规模2.0万m³/天水处理工艺一套（含反应池、沉淀池、滤池、清水池），生产废水回收工艺一套，自控化系统一套。 | / | 2020-2022 | 建成投入使用 | 0.5 | 中央 |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0.2 | 0.3
（二）新开工项目
1 | 嵩明县城盟台路（大新桥-秀嵩街）改扩建工程 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 主要结合旧城区改造规划，实施盟台路（大新桥-秀嵩街）改造 | 30 | 2021-2025 | 项目建成通车 | 0.54 |  |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 0.54
2 | 秀嵩街改造项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 对秀嵩街进行改造提升，项目起于盟台路（运政管理所），止于西街，全长834.47米，红线宽30米。 | 37.55 | 2021-2025 | 完工投入使用 | 0.41 |  |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 0.41
3 | 嵩明县城学海路三期（河滨南路至秀嵩街延长线）新建工程 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 项目全长约728米，红线宽度20米，总投资约1.5亿元。主要建设道路、管网、照明、绿化带等设施。 | 21.84 | 2021-2023 | 项目建成通车 | 1.5 |  |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 1.5
4 | 黄龙山公园改扩建项目（一期） | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 建设总规模约2.5公顷，建设内容为绿化景观、园路、水体、座椅等基础配套服务设施。计划2021年12月完成建设工作。 | 37.5 | 2021-2022 | 完工投入使用 | 0.16 |  |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0.07 | 0.09
5 | 嵩明县旧城区市政道路建设、改造项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 主要结合旧城区改造规划，实施香海路二期建设、彩云路二期、东、西、南、北街等道路改造 | / | 2021-2025 | 完工投入使用 | 4 |  |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 4
6 | 嵩明县2021年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 本项目共改造栏江新村、县医院住宿区等5个小区，涉及改造房屋30幢，住户600余户，改造面积5万平方米。建设内容包含：小区内供水水表改造、电表改造、燃气入户、屋面防水改造、建筑外墙翻新、区内道路、雨水系统改造、照明、门禁监控系统、绿化、电动车棚、弱电改造及周边配套基础建设。 | / | 2021—2022 | 完工投入使用 | 0.39 | 中央 |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 0.39
7 | 嵩明县“十四五”老旧小区改造项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 项目共改造约66个小区，改造户数约3000户。建设内容包含： 小区内供水水表改造、电表改造、燃气入户、屋面防水改造、建筑外墙翻新、区内道路、雨水系统改造、照明、门禁监控系统、绿化、电动车棚、弱电改造。 | / | 2022—2025 | 完工投入使用 | 2.5 | 中央 |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 2.5
8 | 旧城片区学海公园改扩建项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县城 | 建设总规模约15亩，建设内容为绿化景观、园路、水体、座椅等基础配套服务设施。 | 15 | 2023—2025 | 完工投入使用 | 0.1 |  | 省市 | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 0.1
四、环境保护项目
（二）新开工项目
1 | 杨林经开区小街片区污水处理厂管网连接线建设项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县小街镇 | 嵩明县集镇 | 新建截污井2座，同时新建污水管网d500、10.2km收集工业园区生活污水接通至小街水质净化厂进行处理 | / | 2021-2025 | 完工投入使用 | 0.12 |  |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 0.12
2 | 牛栏江流域污水管网建设及截污干管建设工程 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县小街镇、杨林镇、牛栏江镇 | 嵩明县集镇 | 在嵩明县杨林镇、小街镇、杨桥街道、牛栏江镇四营片区、牛栏江镇小新街片区新建污水收集管网42公里，管径DN600-DN300。新建溢流井10座。项目建成后可有效提升牛栏江嵩明县段生活污水收集率，改善牛栏江流域水质。 | / | 2021-2025 | 完工投入使用 | 0.44 |  |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 0.44
3 | 嵩明县果马河截污干道项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县 | 主要为污水管网新建项目，总投资约2000万元。计划2020年开展前期相关工作。 | / | 2022-2025 | 完工投入使用 | 0.2 | 中央 |  | 县 | 自筹 |  | 未落实 | 0 | 0.2

## 重点产业
拟纳入昆明市“十四五”规划重大项目计划表（重点产业）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 用地需求规模（亩） | 项目建设 起止年限 | 十四五期间 建设任务 | 项目总投资（亿元） | 中央 | 省市 | 县 | 自筹 | 融资方式 | 资金落实情况 | 截止十三五末累计完成投资（亿元） | 十四五 计划投资（亿元） | 项目进展情况 | 拟争取纳入国家、省“十四五”相关规划的名称 | 项目来源 | 项目依据
合计（项）
一、农业产业发展项目（28项）
（一）续建项目（项）
1
2
（二）新开工项目（19项）
1
2
二、工业和信息化项目（111项）
（一）续建项目（项）
1
2
（二）新开工项目（67项）
1
2
三、文化旅游项目（57项）
（一）续建项目（项）
1
2
（二）新开工项目（20项）
1
四、商贸流通项目（62项）
（一）续建项目（项）
1
（二）新开工项目（24项）
1
五、能源项目（项）
（一）续建项目（项）
1
（二）新开工项目（3项）
1
六、其他产业发展项目（138项）
（一）续建项目（项）
1
（二）新开工项目（51项）
1
....

## 重点前期
嵩明县住建局“十四五”规划重大基础设施项目计划表（重点前期）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 计划建设内容和规模 | 用地需求规模（亩） | 项目总投资（亿元） | 中央 | 省市 | 县 | 自筹 | 融资方式 | 资金落实情况 | 前期工作进展情况 | 十四五 期间前期工作任务 | 项目依据
合计（项）
四、城市基础设施项目（项）
1 | 嵩明县人防基本指挥所建设项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局（人防办） | 嵩明县城 | 主要按照省市人防办相关要求，实施人防基本指挥所建设，投资约4300万元，预计2022年实施建设。 | 4 | 0.43 | 中央 |  | 县 | 自筹 |  |  | 正在开展政策研究相关工作。 | 开展嵩明县人防基本指挥所建设项目前期工作 | 主要按照省市人防办相关要求
2 | 嵩明县保障性住房改造项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县县城 | 对民乐园、民康园保障性住房小区电动车棚，充电桩，水、电、太阳能等进行改造 | 24.5 | 0.15 |  |  | 县 | 自筹 |  |  | 正在开展摸底及对接政策工作 | 完成前期工作，具备开工条件 | 县级相关会议精神
十、环境保护项目（项）
1 | 嵩明县嘉丽泽水质净化厂建设项目 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 嵩明县杨林镇 | 处理嘉丽泽片区及周边部分村庄污水，纳污面积26.6km²，远期规划服务城镇人口约3.4万人，村庄人口0.68万人，污水厂地面标高约为1893m，近期规模为0.6万 m³/d，远期规模为1.0万m³/d。新建污水管管径为d500-d600，污水管依托地形地势由东北向西南接入水质净化厂，新建污水管网总长约40km。 | 30 | 0.3 | 中央 |  | 县 | 自筹 |  |  | 已纳入排水规划 | 完成前期工作，具备开工条件 | 嵩明县排水规划