项目支出绩效评价报告
（参考提纲）

摘要（1500字以内）
一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。
二、评价结论
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法；
2.存在的问题；
3.改进措施及建议。

正文：其他社会保障和就业支出-国家食品安全城市试点单位创建市级经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
2016年5月昆明市被国务院食安办列为第三批国家食品安全城市创建试点单位，嵩明县属于昆明市辖区，县政府食安办按昆明市食安办要求开展创建工作。食品安全工作点多面广，是一项复杂的社会系统工程，试点城市党委政府要进一步提高对创建工作的认识，增强使命感、责任感，将国家食品安全城市创建作为实施食品安全战略的重要抓手，列入地方国民经济和社会发展重点工作，落实党政同责，加强组织领导，建立健全食品安全创建工作机制，统筹协调各地各部门形成工作合力，优先解决人民群众普遍关心的食品安全问题，引导社会各方共同参与食品安全工作，共建共享食品安全城市创建成果，使食品安全城市创建过程成为群众“获得感”与日俱增的过程。
2.项目实施情况。
[bookmark: _GoBack]2016年12月，市财政局、食药监局下达了2016年国家食品安全城市试点创建市级经费，因年底列项，故2017年实施该项目，按照上级的要求总嵩明县市场监督管理局加强食品安全监管，围绕创建目标开展创建工作，创建工作取得了较好的成绩，并得到了县委、县政府及上级部门的充分肯定。
3.资金来源及使用情况。
2016年12月，市财政局、食药监局下达《2016年国家食品安全城市试点创建市级经费》的通知（昆财社[2016]174号），经向县财政局请求，于12月底拨付了18万元项目经费，资金主要用创建国家食品安全城市抽检、培训、宣传等，共支付资金2.59万元。
4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。
	国家食品安全城市创建由各职能科室及各所开展，食安负责统筹协调工作。
我局制订了预算管理制度，包括项目支出的相关规定，日常由项目负责部门对开展的项目进行监督管理。
（二）绩效目标。
1.总目标。
县政府食安办按昆明市食安办要求开展创建工作，力争昆明市创建为第三批国家食品安全城市创建试点单位。
 2.年度目标。包括产出目标、效果目标。
召开了嵩明县推进创建国家食品安全示范城市动员会，成立了创建工作领导小组、制定下发了工作方案和考评指标，对创建工作进行安排部署。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1、组织学习《嵩明县财政局关于开展2017年度县级预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩[2018]51号）。
2、成立评价小组，由办公室、食安办抽调人员组成评价小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
2.社会调查。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
内部组织评价。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
自评得分99分。项目支出绩效为优。
2.主要绩效。
为确保创建国家食品安全示范城市顺利进行，有效推进创建工作，3月中旬，召开了嵩明县推进创建国家食品安全示范城市动员会，同时成立了创建工作领导小组、制定下发了工作方案和考评指标，对创建工作进行了安排部署。
圆满完成市政协调研任务。5月10日，昆明市政协李鸿副秘书长带领市政协部分委员对嵩明县推进昆明创建国家级食品安全示范城市工作进行调研，调研组实地查看了康师傅（昆明）饮品有限公司、云南伊利乳业有限公司、嵩明伟晨蔬菜有限公司和杨林经开区市场监管所等单位，详细了解了全县食品生产加工、乳制品生产、蔬菜种植的安全监管现状，对嵩明县的食品安全监管工作给予了充分的肯定。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。
(一)资金使用方向、资金收入和支出结构分析
1、资金使用方向
用于创建国家食品安全城市抽检、培训、宣传等方面。
2、资金收入
2016年12月，市财政局、食药监局下达《2016年国家食品安全城市试点创建市级经费》的通知（昆财社[2016]174号），经向县财政局请求，于12月底拨付了18万元项目经费。
3、支出结构
主要用于宣传资料印刷费、检测设备维修费、抽检购样费。
（二）项目和资金管理情况 
该项目中国家食品安全城市试点创建由各职能科室及各所开展，办公室、食安办负责沟通协调工作。
我局制订了预算管理制度，包括项目支出的相关规定，日常由项目负责部门对开展的项目进行监督管理。资金统一由局财务室管理，支付按局财务管理规定执行。
（三）资金的节约性、资金使用效果
在开展具体业务工作中按节约高效的原则，提高工作效率，减少支出，节约创建成本。
项目资金用于与项目有关的支出，保障项目顺利完成。
（四）变化趋势
由于机构改革后调出及退休人员增加，现食品安全监管工作人少事多，加之创建任务重，工作效率相应降低。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
加强对自评工作的组织领导，明确评价项目组织实施中的责任部门和责任人，做好绩效自评的前期准备，根据资管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。
（二）存在的问题；
因该项目资金由市级经费安排，到年末才拨付到位，工作开展及资金使用只能下年实施。 
（三）建议和改进措施。
上级项目跟资金同步，资金到位方便项目组织实施。


绩效评价报告正文后需附以下佐证材料
1.绩效评价指标体系；
2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；
3.访谈分析报告；
4.社会调查问卷分析报告；
5.①县政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；
③绩效目标申报表。
