项目支出绩效评价报告
（参考提纲）

摘要（1500字以内）
一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。
二、评价结论
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法；
2.存在的问题；
3.改进措施及建议。

正文：食品安全事务-省级食品安全县、乡镇监管机构建设省级经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
省人民政府食品安全委员会于2013年12月16日将我县列为云南省食品安全创建县，食品安全县创建工作从2014年2月—2015年10月，分宣传准备、组织实施、自检整改、总结验收和迎评迎检五个阶段进行，嵩明县于2016年通过检查验收。通过开展创建工作实施食品安全工程，按照“标本兼治，着力治本”的工作方针，突出源头治理，抓好日常监管，把整治与规范、打假与扶优、监管与自律有效结合起来，积极探索和创新监管机制，确保人民群众的食品消费安全。为加强乡镇（街道）监管所建设，加强食品安全监管能力，切实保障人民群众的生命安全和健康权益，省食安办分批补助乡镇（街道）市场监管所设施设备购置经费。
2.项目实施情况。
[bookmark: _GoBack]2016年12月，市财政局、食药监局分别下达了《2016年第三批省级食品安全监管专项补助经费》、《2016年第二批省级食品安全监管专项补助经费》，因年底列项，故2017年实施该项目，按照上级的要求总嵩明县市场监督管理局加强食品安全监管，围绕省级食品安全县创建验收后续工作，以及乡镇（街道）监管所建设工作，积极配合上级部门完成创建和设施设备采购工作。
3.资金来源及使用情况。
2016年12月，市财政局、食药监局下达《2016年第三批省级食品安全监管专项补助经费》的通知（昆财社[2016]166号）、《2016年第二批省级食品安全监管专项补助经费》的通知（昆财社[2016]167号），经向县财政局请求，于12月底分别拨付了110万元项目经费，资金主要用省级食品安全县检查验收补助、乡镇（街道）市场监管所设施设备购置等，共支付资金61.14万元。
4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。
	省级食品安全县创建由各职能科室及各所开展，食安办负责统筹协调工作；乡镇（街道）监管所设施设备由省局统一组织采购，办公室负责接收与付款。
我局制订了预算管理制度，包括项目支出的相关规定，日常由项目负责部门对开展的项目进行监督管理。
（二）绩效目标。
1.总目标。
县政府食安办按省食安办要求开展创建工作，力争创建为省级食品安全县；按省食安办安排完成乡镇（街道）监管所建设。
 2.年度目标。包括产出目标、效果目标。
县政府食安办按省食安办要求开展创建工作，力争创建为省级食品安全县；按省食安办安排完成乡镇（街道）监管所建设。
二、绩效评价工作情况	
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1、组织学习《嵩明县财政局关于开展2017年度县级预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩[2018]51号）。
2、成立评价小组，由办公室、食安办抽调人员组成评价小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
2.社会调查。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
内部组织评价。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
自评得分99分。项目支出绩效为优。
2.主要绩效。
  2016年1月18日到21日，省政府食品安全办副主任、省食药监局党组副书记、副局长刘本军、省出入境检验检疫技术中心主任丁元明等一行八人对嵩明县创建省级食品安全县工作进行检查验收。嵩明县委书记杨相来、县长徐毅清出席考核反馈会，昆明市政府食安办、昆明市食药监局副局长李勤、张云海、嵩明县常务副县长杨泽松、人大常委会副主任洪志伟、县政协副主席张和全程陪同。检查组通过查看资料、实地检查的方式，对照《云南省食品安全县（市、区）创建验收考核评价标准》中管理体制健全、管理机制完善、建立五大体系、分段监管有力、无公害处理规范、宣传广泛深入、人民群众满意七个项目51项评价验收指标，逐项查阅食品安全监管体制建设和工作开展情况资料，现场随机抽查了街道、乡镇、基层监管所、农产品种植基地、养殖基地、农资店、食品生产企业、小作坊、商场超市、农贸市场、食杂店、宾馆酒楼、学校食堂、小餐饮店共16个点，现场开展群众食品安全满意度调查，对嵩明县食品安全县创建工作进行全面验收考核。省食安办通过对嵩明创建省级食品安全县的检查验收。2017年12月1日被命名为省级食品安全县。
完成省级统一组织采购的乡镇（街道）监管所设施设备采购工作。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。
(一)资金使用方向、资金收入和支出结构分析
1、资金使用方向
用于创建省级食品安全县检查验收后的食品安全监管平台建设、抽检、培训、宣传等方面；用于省局统一组织采购的设施设备支出。
2、资金收入
2016年12月，市财政局、食药监局下达《2016年第三批省级食品安全监管专项补助经费》的通知（昆财社[2016]166号）、《2016年第二批省级食品安全监管专项补助经费》的通知（昆财社[2016]167号），经向县财政局请求，于12月底分别拨付了110万元项目经费。
3、支出结构
主要用于食品安全平台建设、食品检测费、农贸市场餐饮改造、乡镇监管所办公设备、食品快速检测设备购置。
（二）项目和资金管理情况 
省级食品安全县创建由各职能科室及各所开展，食安办负责统筹协调工作；乡镇（街道）监管所设施设备由省局统一组织采购，办公室负责接收与付款。
我局制订了预算管理制度，包括项目支出的相关规定，日常由项目负责部门对开展的项目进行监督管理。资金统一由局财务室管理，支付按局财务管理规定执行。
（三）资金的节约性、资金使用效果
在开展具体业务工作中按节约高效的原则，提高工作效率，减少支出，节约创建成本。
项目资金用于与项目有关的支出，保障项目顺利完成。
（四）变化趋势
由于机构改革后调出及退休人员增加，现食品安全监管工作人少事多，加之创建任务重，工作效率相应降低。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
加强对自评工作的组织领导，明确评价项目组织实施中的责任部门和责任人，做好绩效自评的前期准备，根据资管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。
（二）存在的问题；
因该项目资金由省级经费安排，到年末才拨付到位，工作开展及资金使用只能下年实施。 
（三）建议和改进措施。
上级项目跟资金同步，资金到位方便项目组织实施。


绩效评价报告正文后需附以下佐证材料
1.绩效评价指标体系；
2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；
3.访谈分析报告；
4.社会调查问卷分析报告；
5.①县政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；
③绩效目标申报表。
