## Sheet1
嵩明县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金项目计划完成情况表
序号 | 项目申报单位 | 项目类型 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目概要及建设主要内容 | 项目投资概算 | 实际投入 |  |  |  |  | 支出情况 | [9 empty] | 受益脱贫人口(人) | 绩效目标预测 |  |  | 项目状态 | 备注
[7 empty] | 合计 | 中央财政衔接资金 | 省级财政衔接资金 | 市级财政衔接资金 | 县级财政衔接资金 | 合计 | 支出进度 | 中央财政衔接资金 | 支出进度 | 省级财政衔接资金 | 支出进度 | 市级财政衔接资金 | 支出进度 | 县级财政衔接资金 | 支出进度 |  | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益
1 | 小街镇人民 政府 | 产业发展 | 嵩明县小街镇畜禽（农村厕所）粪污资源化利用项目（四期） | 嵩明县—小街镇—五条沟村委会 | 1.购买固体，液体生产设备两套，预计投资870.43万元。 2.改造盘活生产车间两栋2000平方米预计投资20万元。 3.改造盘活两栋办公楼800平方米，预计投资48万元。仓库220平方米，预计4.4万元。建设门卫及厨房150平方米，预计投资39万元。 4.平整废弃原材料堆放场地2500平方米及相关道路设施，预计投资193.17万元。 5.安装300个千瓦的变压器1台及进厂相关电力设施，预计投资25万元。项目概算投资1200万元. | 1200 | 794 | 670 | 124 | 0 | 0 | 794 | 100% | 670 | 100% | 124 | 100% | 0 |  | 0 |  | 640 | 项目建成后有机肥年销售额3000万元，净利润300万元. | 本项目采用先进生产工艺，利用项目周边区域人体排泄物、动物粪便等作为原材料，生产环保有机肥料产品，时长前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可带动一般农户40余户、脱贫人口及监测对象169户的就业，经济效益和社会效益较好。 | 能够较好的解决厕所排污、动物粪便处理难题，建设循环经济体系。具有较强的环保效益。 | 已完工
2 | 小街镇人民 政府 | 产业发展 | 小街镇民族团结进步示范镇建设项目 | 小街镇 | ①民族美食创意街区建设（含场地、摊位建设、景观绿化、配套水电工等）；②全民健身运动场地建设（含环氧地坪、健身器材安装、场地硬化、绿化种植等）；③乡村民族文化展览（民族文化长廊）工程建设及积德村委会壮大少数民族村集体经济项目；④小街镇民族团结示范项目，含民族非遗传习馆改造项目和哈前民族团结示范点项目，用于建设集中展示小街镇汉、回、苗、彝族手工艺品、民族非遗传承培训基地，以及哈前民族团结示范点打造等；项目总投资1230万元，安排中央财政衔接补助资金500万元，业主自筹730万元，该项目受益人口169人。 | 1230 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100% | 500 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 640 | 通过示范镇带动，进一步融合积德村、牛足村、匡郎村与小街镇的经济发展及交通联系，通过积德村乡村民族文化展览及田园风光旅游项目配套工程建设带动地方经济发展建设的动力，提高少数民族经济收入，带动乡村振兴及巩固脱贫攻坚成果。 | 通过民族团结进步示范乡镇的创建，提高全镇人民民族团结意识，加强民族团结示范带动作用。形成党委领导、政府主抓、部门落实、社会参与的工作机制，全面推进嵩明县小街镇2023年省级“十百千万”工程示范镇项目创建工作。项目实施后，全镇及三个示范点社会效益显著提高，民族团结意识形态进一步加强。 | 农村人居环境整治后，示范村生态环境得到保护，村容村貌显著提升，为民族团结示范点建设提供强力支撑。创建强化责任职责落实、全面开展整治建设、广泛发动群众干部、建立健全机制制度等多措并举，农村人居环境整治工作取得显著成效。 |  | 民宗 少数 民族 发展 资金
3 | 嵩阳街道办事处 | 产业发展 | 嵩阳街道普渡田园综合体建设项目 | 嵩阳街道普渡社区 | 1.综合书院建设:占地面积748平方米，建筑面积270平方米；资金预算1204053.00元；2.房屋改造工程：面积：资金预算2140134.25元①民俗改造面积：7043.07平方米资金预算：1684830.47元；②大舞台改造 面积：223.69平方米资金预算75418.19元；③围墙改造500平方米 资金预算50185.59元；④老供销社改造 面积：300平方米资金预算329700.00元；3.配套工程 资金预算4984275.4元，建设内容如下：①室外景观工程:青石板步道340.57平方米，红砖步道592.79平方米，青石板碎拼步道345.85平方米，台阶542.24平方米，场地平整，防护木花架、石桌，儿童生态池，景观亭1个，游船码头，烧烤亭，阳光沙滩等资金预算3207341.87元；②室外绿化工程面积：6800平方米，资金预算274750.00元；③室外给排水工程 ：DN300排水沟 118米，雨水篦子45个，集水井27个及项目土方开挖回填。资金预算85788.36 元；④室外照明建设 ：太阳能灯61盏，草坪灯28盏，资金预算29790.17元；⑤文化活动广场工程建设 面积：500平方米，资金预算108155.00元 ；⑥道路改造工程建设面积：10000.00平方米资金预算674000.00元；⑦景观小品建设 面积：600平方米，资金预算274750.00 元 ； ⑧生态停车场面积：1694.96平方米，资金预算 329700.00元；项目概算投资：832.846265万元元，安排中央财政衔接资金670万元，业主投入162.846265万元，受益脱贫人口及监测对象194人。 | 832.8463 | 690 | 670 | 0 | 20 | 0 | 670 | 97.1% | 670 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 194 | 直接经济效益：经过果树种植，剔除人工费、种苗费，管理费，年预计效益60余万，同时，能带动近10余万次的人流量，带动旅游业的发展，为当地百姓发展农家乐、销售农产品奠定基础。 | 本项目实施后，可以有效的增加劳动力就业机会，对加快嵩明县设施农业现代化进程将有着十分重要和深远的意义，因此，通过项目的实施，进一步优化调整，农业产业的高效化将会得到进一步实现，效果十分明显，社会效益十分显著。 | 本项目实施后，种植将通过采用无公害生产标准，将对项目区的大气、土壤、水资源环境起到积极的保护作用，同时，果树种植覆盖率的提高，生物、土壤、水资源得到有效合理利用风沙侵蚀、水土流失和盐碱化的危害将进一步得到有效地控制，生态效益极为显著。 | 已完工
4 | 嵩阳 街道 办事处 | 产业发展 | 嵩阳街道乡村振兴产业聚集区-嵩阳街道美丽普沙田园综合体建设项目 | 嵩阳街道山脚社区 | 建设内容:主要建设机耕路6.54公里:1.土地平整5726平方米，资金预算55.26万元；2.管网建设3500米，资金预算282.74万元；3.河道清淤7.8公里，资金预算15万元；4.原河道边坡整理34572平方米（清除杂草），资金预算25万元；5.红土回填26600立方米，资金预算68万元；6.毛石挡土墙2600立方米，资金预算98万元；7.铝合金仿木纹栏杆600米，资金预算59万元；8.种植各类绿植36500平方米，资金预算45万元。9、配套设施道路建设是根据当地市场需求和山脚本地资源禀赋优势，优化农业产业结构、产品结构,扩大有效供给，大力发展聚人文、旅游、休闲为一体的基础工程。该项目在原道路上进行修缮，分别是兰茂路至高速公路段道路硬化886米，道路宽5米，并建设混泥土排水明沟886米。高速公路至雷打坑段道路硬585米，道路宽度7米，建设混泥土排水沟585米，道路做法为清除破损路面，整理路基，资金预算152万元。合计概算投资800万元。 | 800 | 532 | 400 | 0 | 132 | 0 | 400 | 75.19% | 400 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 本项目的规划实施，进一步夯实了农村环境基础，提高村民生活质量，群众自我发展，自我积累能力增强，全村社会经济发展步伐加快，使项目区群众逐步走向增收脱贫为实现全面建设小康社会打牢基础，为嵩阳街道乡村振兴示范区产业建设奠定坚实的基础。同时能带动全国防返贫预警监测对象（含脱贫户）13户45人增收致富，推动县域人文、旅游、休闲多元化发展。依托山脚社区的资源禀赋优势及地理优势，后续大力发展聚人文、旅游、休闲等行业，可带动全村社会经济发展，农户增收，同时预计每年壮大集体经济22万元，带动当地低收入群体增收致富。 | 通过该项目建设，将极大的改善山脚社区一二三产业的交通运输。解决农村生产生活服务能力不强，产业融合层次低，乡村价值功能开发不充分,农户和企业之间利益联结不紧密等问题。为后续乡村振兴建设提供有力“框架”，从长远规划，都是利国利民的好事。 | 本项目的建成，解决片区内普沙河附近存在农业面源污染和农村生活污染问题，对改善生态环境，保护水资源有着重要作用，有效解决该片区的生态保护和经济发展问题，生态效益极为显著。 | 已完工
5 | 牛栏江镇人民政府 | 乡村建设 | 牛栏江镇阿里塘村委会沙官彝族村民族团结示范村建设项目 | 阿里塘沙官彝族村 | 硬化混泥土地面600㎡、石堡坎500㎥、旗杆1根、彝族特色村牌1块。 | 46 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100% | 41 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 基础设施建设助力经济发展 | 随着建设任务的完成，农村公共文化服务体系将更加完善，广大农民群众的基本文化权益得到有效保障，公共文化服务能力进一步增强，农村文化建设将进一步加强。为推动农村文化建设营造良好的舆论氛围。 | 该项目的实施改善了村落人居环境，为打造民族村落美好环境助力。 | 已完工 | 民宗 少数 民族 发展 资金
6 | 牛栏江镇人民政府 | 产业发展 | 牛栏江镇农业产业融合发展建设项目 | 罗帮村委会 | 建设内容：1.综合服务中心1500平方米，资金预算570万元；2.果园管理用房50平方米，稻田种植管理用房50平方米，水上休闲管理用房50平方米，资金预算22.5万元；3.渔具商店60平方米，资金预算9万元；4.婚礼草坪管理用房80平方米，资金预算12万元；5.观鸟屋120平方米，资金预算21.6万元；6.科普展厅（临时集装箱）1560平方米，预算资金202.8万元；7.植物实体展厅（大棚搭建）1500平方米，预算资金210万元；8.移动公共厕所5个、垃圾桶，预算资金13.5万元；9.特色餐厅建设500平方米，预算资金70万元；10.智慧农业大棚建设2亩，预算资金60万元；11.私家车停车场12000平方米，自行车停车场300平方米，烧烤、小吃摊建设500平方米，景区标牌，水上娱乐设施，生态采摘园，水电配套设施等，预算资金134.6万元；12.景区导视牌，警示牌，景观小品，环卫设施（包括垃圾收集点、污水管网及污水处理设施），水电配套设施等预算资金62万元。该项目概算投资1675.43万元，其中：安排2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金162万元，需要安排的其他财政衔接资金待市级下发资金文件后研究确定，其余资金由牛栏江镇负责自筹。该项目受益脱贫人口71人。 | 1675.43 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 150 | 98.04% | 0 |  | 150 | 98.04% | 0 |  | 0 |  | 71 | 该项目经济评价收益率较好，经济每年收入为 145.07 万元；/  | 在保证生态效益的前提下，促进了当地经济的发展；响应了乡村振兴发张策略，带动了地区经济发展；可增加新的就业机会。 | 通过项目实施，能有效降低入河污染物，净化水质。项目实施后，可明显削减杨林河化学需氧量106.44t/a、氨氮3.77t/a、总氮15.70t/a、总磷0.16t/a。，可有效净化杨林河水质，改变杨林河水质现状，生态环境效益明显。居民的生活与生产环境得到切实改善，为打好碧水保卫战提供保障。 | 已完工
7 | 杨桥 街道办 | 产业发展 | 杨桥街道上禾社区现代农业产业融合示范项目 | 上禾社区 | 一、巩固提升发展蔬菜花卉种植。（投资方已自筹资金完成建设）。二、建设一个爱国主义教育广场 。概算投资120万元，三、修缮一个诸同然纪念馆。概算投资30万元，四、修缮一个村史馆概算投资50万元。五、建设一条历史文化步道 概算总投资60万元，。六、建设一个滇中传统民居群（宅基地盘活利用）概算投资350万元。七、打造一个水景观旅游线，概算投资290万元。八、编纂一本《上禾故事集》，培养一批讲解员队伍概算投资10万元。九、完善一批污水管网概算投资90万元。十、村内基础设施提升工程概算投资60万元。十一、推进社区绿美乡村建设概算投资40万。项目总概算投资1100万元，中央财政衔接资金补助资金565，业主投入530万元。 | 1100 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 545.37 | 96.53% | 545.37 | 96.53% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 147 | 1、“QQ农场”及沟渠养鱼，每年收益约36.6万元。 2、25亩生态水稻，每年收益约15万元。 3、传统民居（体验乡村生活），每年收益约123360元。 4、利用旅客资源开展好忆苦思甜饭经营，每年收益约6万元。 以上4项每年可收益合计：69.936万元。 | 通过该项目的实施，将极大提升上禾社区群众的生产生活水平，有利于产业结构调整和生态环境改善，带动周边群众增收，有利于调节市场需求，提升村容村貌，有利于社会主义新农村建设，改善居住条件，改变脏、乱、差现象，为新农村建设和构建和谐村寨打下坚实的基础，对维护社会稳定起到推动作用。上禾村禾熝村史馆建设，可有效保护文物古迹、古宅，并宣传农耕文化；九个龙潭水景观，可增加辖区观光旅游基础设施，宣传上禾水文化；上禾故事集可极大地宣传上禾文化底蕴、风土人情、民间传说，历史名人等；雨污分流主管网建设，将极大地保护好水环境、不断推进人居环境提升。 | 项目实施投入使用后，村容村貌将得到极大地改善，通过基础设施建设，可改善生态环境。主要效益体现在龙潭等天然水环境得到保护，河道综合治理条件得到改善。凤溪山森林植被将得到种养和管护，森林防火等工作将减轻压力。休闲农场中稻田养鱼、有机水稻种植、生态蔬菜种植等方式将有力促进周边生态平衡，使社会再生产在良好的生态环境中发展，构建广泛的群众基础，形成人人保护环境意识。
8 | 嵩明县乡村 振兴局 | 管理费 | 项目管理费 | 各镇(街道) | 根据《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（云财农〔2021〕140号）文件精神，中央衔接资金最高不超过1%、省级衔接资金最高不超过3％的比例安排项目管理费，2023年中央财政下达嵩明县衔接推进乡村振兴补助资金2250万元，乡村振兴科计划按0.67%比例安排项目管理费15万元，计划用于县级绩效评价三镇两街道项目管理费，项目规划、监理费等，不得用于餐费列支。 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 实施项目镇、街道 | 解决县、乡(街道)实施项目经费难。 | 推动项目实施，为项目提前投入使用，增加经济收入。 | 项目实施后，提升农村生活环境，改善农村生活水平。 | 已完工
9 | 嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室 | 就业项目 | 2022年脱贫劳动力外出务工交通补助项目 | 全县脱贫户及三类人员 | 根据《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农〔2021〕140号）、《昆明市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件规定，外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，跨省稳定就业三个月以上的，可适当安排一次性交通补助，每人每年最高不超过1000元补助，经嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室、县乡村振兴局分别审核，嵩明县2022年符合跨省务工就业政策补助的有14人（含1名监测帮扶对象劳动力），每人补助标准为1000元，共需补助1.4万元，计划安排2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1.4万元。该项目受益人口14人（含1名监测帮扶对象劳动力）。 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 100% | 0 |  | 1.4 | 100% | 0 |  | 0 |  | 14人 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，实现持续就业增收。 | 实现持续就业增收，改善农村生活水平。 |  | 已完工
10 | 嵩明县乡村 振兴局 | 管理费 | 项目管理费 | 各镇(街道) | 根据《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农〔2021〕140号）文件精神，中央财政衔接资金最高不超过1%、省级财政衔接资金最高不超过3％的比例安排项目管理费。2023年下达嵩明县省级财政衔接推进乡村振兴补助资金228万元，其中：民族宗教部门少数民族发展资金60万元，乡村振兴部门巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金168万元，经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室研究，决定从“2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”168万元中，按照2.74%比例提取4.6万元用于“衔接资金项目管理工作经费”支出，进一步分配到镇（街道）。以上“衔接资金项目管理工作经费”用于绩效评价、项目规划、评审评估、招标监理、检查验收、资金监管等工作，不得用于“与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资”。 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 3.82 | 83.04% | 0 |  | 3.82 | 83.04% | 0 |  | 0 |  | 实施项目镇、街道 | 用于开展各镇（街道）项目绩效、验收等工作 | 推动项目实施，为项目提前投入使用，增加经济收入。 | 项目实施后，提升农村生活环境，改善农村生活水平。
11 | 嵩阳 街道 办事处 | 产业发展 | 嵩阳街道兰茂社区民族团结进步“十百千万”示范社区建设项目 | 嵩阳 街道 兰茂 社区 | 项目区位于嵩阳街道兰茂社区，民族团结进步示范社区建设项目主要内容如下：一） 依托兰茂广场特色商业街实施民族团结示范创建产业发展项目。 1.1将商业街其中一条巷子打造成为兰茂文化“IP”联名特色文创产品一条街； 1.2提升兰茂广场特色美食一条街民族团结文化氛围，同时，进一步优化摊位设置引入更多民族特色小吃，并制作以兰茂小明文化为特色的围裙发放给商户。 （二）提升服务打造兰茂广场“暖心驿站”项目 2.1整合兰茂小区公共资源为新就业劳动者提供“暖心服务”； 2.2依托“暖心驿站”为新就业劳动者提供教育平台； 2.3把“暖心驿站”作为非遗文化展示传承的平台。 2.4吸收新就业行业力量融入社区基层治理。 （三）打造兰茂社区民族团结“百姓大舞台”项目 （四）打造兰茂社区民族团结“一家亲”工作站 (五）打造民族团结“景观小品”及加强宣传 （六）依托主题活动加强社区各民族交往交流，提高思想认同 | 36 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100% | 0 |  | 30 | 100% | 0 |  | 0 |  | 6000人，其中脱贫户和监测对象45人 | 通过示范带动，主动融入全域优化发展大局。促进文化和商业融合发展，积极探索新模式，形成文商产业带动，助推社区发展，努力走出一条“民族文创+产业”发展之路。 | 通过民族团结进步“十百千万”工程建设示范社区的创建，促进民族文化繁荣发展，使民族文化活动开展经常性、常态化，推动民族关系更加和谐；不断加大基础设施建设投入，改善群众生产生活条件；促进教育卫生事业发展，着力保障和改善民生，使各族群众的综合素质不断提高。 | 社区人居环境整治工作取得显著成效。 | 已完工 | 民宗 少数 民族 发展 资金
12 | 杨桥 街道 办事处 | 产业发展 | 杨桥街道大村子社区民族团结进步“十百千万”示范社区建设项目 | 杨桥 街道 大村子社区 | （一）“致富花”融合中心。集社区花卉资源，打造“致富花”融合中心（含厅杨桥花卉展示中心、杨桥花卉电商直播基地，杨桥花卉超市）为一体，融合各家企业资源，促进花卉企业抱团发展。展示厅含民族形象元素、企业发展历程长廊、花卉展示、直播、销售等区，预计投资金额8万。 （二）“母亲河”民族示范线。在大村子社区入村口建设国家级“一村一品”形象展示牌，提升大村子社区形象展示窗口，并沿弥良河打造民族文化墙，新建传统标识标志，营造“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”的浓厚氛围，投资金额15万。 （三）“石榴子”活动广场。打造极具石榴子精神民族特色的活动广场，建设民族团结文化宣传展牌、立牌等设施，充分推进民族团结工作、文化活动与社区党建及乡村振兴融合共建，投资金额5万。 （四）“红石榴”生态观光露营基地。营造民族团结氛围，提供民族亲子游园、民族特色小吃、闲暇垂钓、红色露营、民族特色生活体验等，预计投资金额3万。 项目概算算投资31万元，其中30万资金由上级补助，不足资金由社区投入1万元。 | 31 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100% | 0 |  | 30 | 100% | 0 |  | 0 |  | 10 | 打造花卉产业融合发展观摩点，红石榴生态观光露营基地为主，大力发展乡村旅游，吸引游客观花卉、体验种植、享受休闲，带动片区“吃、住、行、游、娱、购”全面发展，促进旅游消费，带动地区乡村振兴，解决周边西山大湾村等村民家门口就业、兴业需求。 | 打造融合“乡村旅游+花卉产业+民族团结”发展的乡村振兴之路，以花卉产业融合发展观摩、弥良河民族团结宣传、石榴子活动广场、红石榴生态观光露营基地为主线的观摩路线，大力发展乡村旅游，以“共同团结奋斗、共同繁荣发展”为目标，立足社区资源共建共治共享，引导辖区各族人民铸牢中华民族共同体意识，增强“五个认同”，朝着全面建设社会主义现代化目标团结奋斗。 | 利用生态循环花卉产业发展+乡村休闲旅游带动，杜绝大建大拆，保留原始风光景色，加入人文景致和互动体验发展趣味乡村旅游，带动就业、创业，生态环保、宜居宜业。 | 已完工 | 民宗 少数 民族 发展 资金
13 | 嵩明县乡村振兴局 | 产业发展 | 2023年脱贫人口小额信贷信贷放贷款贴息 | 全县脱贫人口及“三类人员” | 项目实施内容:2020年及2022年发放1至3年期脱贫人口小额信贷，截止2022年12月21日共有存量贷款289笔，余额841.2元，(其中:2020年存量贷款169户，放贷金额320.8万元，2021年存量贷款7户，放贷金额22.4万元,2022年存量贷款113户放贷金额498万元，);预计需要贴息46.36万元。2023年计划新增脱贫人口小额到户贷款800万元以上，144户，贴息资金13.64万元。合计需要贴息资金60万元,受益脱贫户及监测对象1400人。 | 60 | 43 | 0 | 4 | 39 | 0 | 23.04 | 53.58% | 0 |  | 4 | 100% | 19.04 | 48.82% | 0 |  | 1400人 | 及时为脱贫户和边缘易致贫户发展产业提供了资金保障，产生效益收入达400万元，增强了农户“造血”能力，切实发挥了资金使用效益。 | 通过资金扶持贫脱贫人口及“三类人员”发展产业，为贫脱贫人口及“三类人员”增加经济收入提供保障，逐步改变收入来源单一，增加收入来源不稳定的情况，进一步巩固脱贫成效。jđ/0iQĔ"/Qĕ/À改善居住环境，提高生活水平。/  及时发现供水水质存在的问题，保障农村群众用水及生命健康安全。j) )项目建成后，按照“租金收益+盈利分成”的模式，预计每年为社区增加收益5.36万元。/" / "_x000e_/"/""&/L L每年可为辖区8户24名剩余劳动力人均增加3000元以上的务工收入，同时，扩大无步改变收入来源单一，增加收入来源不稳定的情况，进一步巩固脱贫成效。jđ/0iQĔ"/Qĕ/À_x000e_改善居住环境，提高生活水平。/  及时发现供水水质存在的问题，保障农村群众用水及生命健康安全。j) )项目建成后，按照“租金收益+盈利分成”的模式，预计每年为社区增加收益5.36万元。/" / "/"/""&/L L每年可为辖区8户24名剩余劳动力人均增加3000元以上的务工收入，同时，扩大无土番茄脱贫人口及“三类人员”发展产业，为贫脱贫人口及“三类人员”增加经济收入提供保障，逐步改变收入来源单一，增加收入来源不稳定的情况，进一步巩固脱贫成效。jđ/0iQĔ"/Qĕ/À改善居住环境，提高生活水平。/  及时发现供水水质存在的问题，保障农村群众用水及生命健康安全。j) )项目建成后，按照“租金收益+盈利分成”的模式，预计每年为社区增加收益5.36万元。/" / "/"/""&/L L每年可为辖区8户24名剩余劳动力人均增加3000元以上的务工收入，同时，扩大无土番茄、 | 改善居住环境，提高生活水平。 |  | 现做5.74
14 | 嵩明县水务局 | 饮水安全有保障 | 嵩明县农村供水工程水质检测项目 | 嵩明县 | 对全县所有农村供水工程（含有农村供水任务的城市水厂）进行水质检测，每年枯水期及丰水期各一次，共计370份水样 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3704人 |  | 及时发现供水水质存在的问题，保障农村群众用水及生命健康安全。
15 | 嵩明县乡村振兴局 | 就业项目 | 2023年“雨露计划”学生补助 | 嵩明县 | 脱贫户及监测户家庭子女职业教育补助春、秋两季预计补助160人 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 650人 |  |  |  | 已完工
16 | 嵩阳街道办事处 | 产业发展 | 山脚社区标准化农业设施大棚建设项目 | 山脚社区邱家庵居民小组 | 为推动山脚社区集体经济实现跨越式发展，结合社区实际，通过一、三产有序“接轨”、“农文旅”有机融合，依托灵云山森林公园、麦冲雷打坑片区高原特色产业片区项目，在邱家庵小组建设标准化农业设施大棚5亩，发展高原特色农业产业。 该项目共计投资约74.57万元，新建设连体钢架大棚主体：3333平方米，5亩合计资金约34.99万元。棚内配套设施：遮阳网、保温层、储水罐、水肥一体机及棚内管网供水系统，5亩合计资金约35.83万元。场地平整及其他不可预见费用约3.75万元。 功能以种植特色农作物含无土番茄、生菜、西蓝花等。标准化农业设施大棚建成后，一是实施标准化栽培，一方面节约土地，另一方面大幅度减少面源污染，达到节能高效、环保的目的；二是重点解决集体经济薄弱问题，通过“党组织+合作社+企业+农户”合作的模式促进集体经济效益，重点解决集体经济薄弱问题，社区建设标准化农业设施大棚5亩，由居委会委托合作社与企业合作发展高原特色农业产业，合作社每年支付保底收益5万元，同时按照当年收益纯利润的15%分配利润；壮大了村集体经济基础；三是通过合作社解决社区剩余劳动力问题，土地资源问题，确保产品质量，带动相关产业融合发展，助力乡村振兴事业。 | 74.57 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100% | 70 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 项目建成后，按照“租金收益+盈利分成”的模式，预计每年为社区增加收益5.36万元。 | 每年可为辖区8户24名剩余劳动力人均增加3000元以上的务工收入，同时，扩大无土番茄、生菜等特色产业的规模化生产，品牌化提升，助力全县申报“一县一业”。 | 盘活用好社区土地资源，调整种植结构，减少农业面源污染，有较好示范推广效应。 | 已完工
17 | 杨桥街道办事处 | 产业发展 | 杨桥街道白鹤社区农资物流集散中心项目 | 杨桥街道白鹤社区居委会 | 本项目预计总投资289.85万元，主要是在白鹤社区矣则小组“养兔小区”建设办公场地、商铺、厂房、场地硬化等用于“集散中心”出租。1.新建砖混仓库、商铺1650㎡，11间，约198万元（其中财政衔接推进乡村振兴资金70万元，村集体自筹128万元）；2.场地平整、铺草坪1350平方米，约10万元（村集体自筹）；3.安装电动栅栏门110m，约5万元（村集体自筹）。 | 289.85 | 289 | 70 | 0 | 219 | 0 | 70 | 24.22% | 70 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 项目建成后，预计每年为社区增加收益14万元。 | 提供仓库管理、门卫保安、卫生保洁等岗位11个以上，可实现本地居民就近就地务工，实现人均收入年3万元，间接带动周边群众发展蔬菜及花卉种植产业发展。 | 有效规范农资市场，提升农产品标准化水平，减少农药、化肥等产生的环境污染。
18 | 牛栏江镇人民政府 | 发展新型农村集体经济项目 | 牛栏江镇河西村委会农耕文化体验园现代农业 水肥一体体系建设项目 | 河西村委会 | 一、申请上级财政补足资金70万元，主要用于建筑安装工程费用： 1.新建现代化大棚7亩，预计投入资金42万； 2.防鸟网建设1项，预计投入资金3万； 3.水肥一体化设施一套，预计投入资金20万; 4.监控设施1项，预计投入资金5万。 二、村组自筹资金9万元，主要用于其它建设，如电路改造、其他材料以及施工费用等预计投入资金9万元。 以上预计投入资金合计79万元整。 | 79 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 71.43% | 50 | 71.43% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 项目建成后，预计每年为村集体增加收益6万元。 | 为河西有机田园综合体的运转增加保障，进一步提升整体研发实力，增强市场竞争能力和抵御市场风险的能力，并可直接带动河西村群众就地就近就业20余人。 | 提高土地经济效益，促进循环农业发展，减少农业面源污染。
19 | 牛栏江镇人民政府 | 产业项目 | 牛栏江镇腰站村坡耕地储水高效灌溉系统建设项目 | 牛栏江镇腰站村委会腰站村小组勾江塘-青年水库 | （一）申请上级财政补足资金70万元，新建DN300管道976米DN200管道446米(此项含水泥路面拆除修复)，泵房设备2套，合计价格70万元。 （二）村组通过村组集体土地流转、企业管理费、商铺出租等自筹资金50万，主要用于现有水渠清淤83米，暗渠维修50米，水池拆除重建2个(各80立方米)、设备采买及其他材料以及施工费用及税费等，合计投入50余万元。 | 276.96 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 49.47 | 70.67% | 49.47 | 70.67% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 项目建成后，预计每年为村集体增加收益35万元。 | 预计提供就业岗位20余个。覆盖辖内50户1000亩蔬菜大棚灌溉用水，同时解决辖内400余户群众的饮水安全问题。助推农业高质量发展，助力农业产业稳定增产和农民增收。 | 规范辖区取水用水，进一步提高水资源利用率，减少浪费。
20 | 杨桥街道办 | 乡村建设 | 杨桥街道打通村内“最后一米”道路硬化项目 | 各社区 | 杨桥街道打通村内“最后一米”道路硬化项目，涉及村内到户未硬化道路4617米，平均宽4米，厚度0.2米，对道路硬化涉及的雨水、污水管网进行安装，平均每公里投资52万元，并对今年拟创建绿美乡村的小组进行绿化提档升级，预计总投资440.08万元，申请乡村振兴补助资金112万元，其余资金由农户投工投劳（约2400个）、爱心企业捐赠、社区、小组多方自筹解决。 | 440.08 | 232 | 0 | 112 | 120 | 0 | 112 | 48.28% | 0 |  | 112 | 100% | 0 |  | 0 |  | 146 | 项目建成后预计可解决12个社区32个小组部分农户出行难问题，项目施工期间可带动约2400人的临时务工就业问题。 | 项本项目的建设将使农村基础设施建设进一步完善，合理改善当地群众出行条件，打通通往农户“最后一米”距离，使交通更加便捷，保障出行安全，提升人居环境质量。 | 项目实施后可解决部分雨水、污水分流问题，提升人民环境质量。
21 | 牛栏江镇政府 | 乡村建设 | 牛栏江镇腰站村委会基础设施建设项目 | 嵩明县牛栏江镇腰站村委会 | 本项目主要为高标准农田项目附属工程，建设内容有:1.输水工程680米，由现有土渠改造，建设内容包括:沟渠建设320米、砼预制管378米、沉砂池1座、检查井19座、输水管道2040米、闸门（1 道）； 2.机耕路建设680米，由现有步行小径改造； 3.临时工程：施工房屋建筑工程及其他施工临时工程。 | 96.24 | 80 | 0 | 0 | 50 | 30 | 39.84 | 49.8% | 0 |  | 0 |  | 39.84 | 79.68% | 0 | 0 |  |  |  |  | 已完工
22 | 嵩阳街道办事处 | 民生保障 | 嵩明县嵩阳街道大营社区居委会供水工程项目 | 昆明市嵩明县嵩阳街道办事处大营社区 | 项目建设的主要内容包括：土方开挖，管网铺设，土方回填，从新春邑社区接界居民小组引入大营社区管网，共铺设一条长约4200米、口径为110毫米的主管网，新建14㎡抽水房等。 | 53.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43 | 工程建成后，社区供水系统基本形成，达到与社区经济发展相适应的标准，提高了农村居民的生产能力和生活质量，促进社区经济的发展，减少社区居民因饮用水不安全而引起的疾病和医疗费用，节约医疗成本，促进社区工农业产业的发展，提高当地居民收入，增加就业机会，对提高人民群众生活水准具有积极的作用。加强了社区基础设施建设，对社区部分种植业和小工商业的发展提供了有利条件，改善了投资环境，促进了社区非农业发展，对缩小城乡差距，助力乡村振兴，社区经济整体发展有积极作用。彻底解决社区5000多人口生活用水问题。 | 该工程涉及社区千家万户，既是民生工程，也是民心工程，大营社区居委会高度重视社区群众饮水安全工作，围绕保障农村供水充足、安全的目标，加快推进工程建设运行，很大程度地缓解目前当地的水源紧缺状况以及社区莲花池龙潭的供水压力，提升社区饮用水质量，使地下漏斗等恶化的水环境现状起到很大的改善作用。有效提升农村饮水安全保障能力，助力乡村振兴。 | 水资源的短缺，会造成水体富营养化，生态受到影响，动植物的死亡等。大营社区供水工程改善了水质环境，水量增加，减少污染。水的自净能力也有所提高，居民饮用水更安全。工程施工中开挖、回填及时，减少对生态环境的破坏，减少水土流失。大营社区供水工程的实施使群众的生活用水问题得到彻底解决，群众的健康水平将进一步提高，整个片区水环境和大气环境质量将得到显著改善。 | 已完工
23 | 嵩明县乡村振兴局 | 就业项目 | “雨露计划”+比亚迪就业技能培训项目 | 嵩明县 | 1.学员的培训费及食宿费（技术类：10000元/人，操作类：3800元/人） | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 19% | 0.38 | 19% | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 已完工
24 | 嵩阳街道 | 庭院经济项目 | 嵩阳街道庭院经济 | 新春邑社区,普渡社区 | 一是在普渡社区、新春邑社区辖内共选取20户符合条件的农户(含13户一般农户）进行庭院经济项目试点，一般农户的纳入主要带动辖内周边监测对象务工、收购其农副产品，带动消费帮扶；二是因户施策，规划运营种植、养殖、餐饮、手工艺等行业，计划实施周期大于3年，预计产生销售额180余万元； | 70 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 嵩明县嵩阳街道庭院经济项目建设，能够以点带面，解决制约农村经济发展难的问题，使全国防返贫预警监测对象（含脱贫户）7户37人，一般农户13户69人受益，并逐步形成培育一批示范户，形成一批示范村，使当地一二三产业实现良性循环，预计产生效益60余万元，并带动村集体经济增长。 | 通过该项目建设，能够接续乡村振兴，为庭院经济示范树立典型，从一二三产业发展等诸多方面都是好事。能够弥补项目地区经济落后，保障和改善民生，让人民幸福得到更多的保障，直接或间接的加快经济发展，加快实现乡村振兴的步伐。 | 依托普渡社区、新春邑社区原有资源，进行统一规划管理，以适应当今社会发展；大力发展庭院经济行业，能够将零散土地集聚，并充分发挥效益，将对人居环境提升发挥积极作用，生态效益极为显著。
25 | 杨桥街道 | 庭院经济项目 | _杨桥街道庭院经济（手工花篮编织、养殖）项目 | 大村子社区 | 一是发展壮大黑营盘社区以和雪为带头人的手工花篮编织队伍，现目前从事手工编织的户数共15户，街道和社区计划组织脱贫户、边缘户和一般农户进行手工培训近100人，该项目预计投资30万元，每年可提供各种手工花篮近30000个，市场价每个平均为20元，每年可实现约60万元收入。二是在大村子、月家社区有养殖条件的农户（监测户）中发展养牛、养羊，目前从事养殖的有3户，预计投资15万元，每年预计增加收入约9万元。以上预计总投资45万元，每年预计为农户增加收入约69万元，解决务工就业人数100余人。 | 45 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 大村子社区发展农家乐项目，能够以点带面，解决制约农村经济发展难的问题，使辖区全国防返贫预警监测对象、受益，并逐步形成培育一批示范户，形成一批示范村，使当地一二三产业实现良性循环，预计产生效益150万元，并带动村集体经济增长。 | 通过该项目建设，能够接续乡村振兴，为庭院经济示范树立典型，从一二三产业发展等诸多方面都是好事。能够弥补项目地区经济落后，保障和改善民生，让人民幸福得到更多的保障，直接或间接的加快经济发展，加快实现乡村振兴的步伐。 | 依托大村子社区原有农家乐资源和潜在闲置资源，进行统一规划管理和布局，以适应餐饮业发展；大力发展庭院经济行业，能够将农户闲置房屋充分发挥效益，提高农户收入，将对人居环境提升发挥积极作用，生态效益极为显著。
合计 | [5 empty] | 8514.7763 | 4304 | 3168 | 459 | 610 | 67 | 3620.32 | 84.12% | 3106.22 | 98.05% | 455.22 | 99.18% | 58.88 | 9.65% | 0 | 0 | 6000人，其中脱贫户和监测对象1813人