嵩明县文化和旅游局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（征求意见稿）
项目名称：嵩明县文化和旅游局部门整体支出    
部门名称：嵩明县文化和旅游局                 
评价机构：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司   
二零二一年十月

目录

1

摘要

10

一、部门基本情况

10

（一）部门概况

21

（二）绩效目标情况

23

（三）组织管理情况

26

三、评价工作开展情况

26

（一）评价目的、对象、范围

27

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

28

四、综合评价情况及评价结论

28

（一）综合评价情况

30

（二）评价结论

31

四、绩效评价指标分析

31

（一）决策情况

34

（二）过程情况

39

（三）产出情况

42

（四）效益情况

45

五、主要经验及做法、存在的问题

45

（一）主要经验及做法

45

（二）存在的问题

47

七、有关建议

47

（一）按年度工作计划设置年度产出绩效指标

47

（二）按预算批复资金用途使用资金

47

（三）加强对项目的管理

48

（四）加强固定资产管理

48

七．其它需要说明的事项

48

八．附件



摘要
一、部门概况
（一）年度工作完成情况
嵩明县文化和旅游局，2020年工作以深入推进公共文化服务体系建设、保护开发利用优秀文化遗产、依法规范管理文化、旅游市场；打造"旅游+"产业新态势为目标，全年主要围绕公共文化服务体系建设、文化和旅游市场管理、旅游与文化产业发展、文物保护、疫情防控开展工作，同时指导下属事业单位嵩明县文化馆、嵩明县图书馆、嵩明县文物管理所工作，2020年部门年初计划工作任务基本完成。
预算收入及资金使用情况

1.预决算收入及调整情况 
嵩明县文化和旅游局2020年财政预算安排12,943,368.00元，全部为一般公共预算收入。2020年度嵩明县文化和旅游局决算收入数为17,344,373.25元，为一般公共预算财政拨款收入。其中：基本支出11,525,766.35元，占比66.45%；项目支出5,818,606.90元，占比33.55%。

嵩明县文化和旅游局2020年预算调整增加4,401,005.25元，占年初预算的34.00%，其中：基本支出预算调整减少917,601.65元，主要是因为2020年未发放在编人员责任目标考核奖；项目支出预算调整增加5,318,606.90元，主要是因为年中收到上级安排项目的专项资金。

预决算支出及调整情况 

嵩明县文化和旅游局2020年预算安排12,943,368.00元，其中：基本支出12,443,368.00元(包括工资福利支出10,907,646.00元，商品和服务支出622,700.00元，对个人和家庭的补助913,022.00元)，项目支出500,000.00元。

2020年度，嵩明县文化和旅游局决算支出17,344,373.25元，全部为本级财政资金支出，其中：基本支出11,525,766.35元，占比66.45%；项目支出5,818,606.90元，占比33.55%。

嵩明县文化和旅游局2020年预算调整支出增加4,401,005.25元，占年初预算收入的34.00%，其中：基本支出预算调整减少917,601.65元，主要是因为2020年未发放在编人员责任目标考核奖；项目支出预算调整增加5,318,606.90元，主要是因为年中省市上级安排13个项目调整支出增加4,249,512.00元；本级安排8个重点项目调整支出增加869,094.90元。

3.部门整体支出安排情况

嵩明县文化和旅游局2020年度，嵩明县文化和旅游局决算支出资金17,344,373.25元，全部为本级财政资金支出，其中：基本支出11,525,766.35元，占比66.45%；项目支出5,818,606.90元，占比33.55%。

4.年度预算额度及资金结转结余情况
2020年度，嵩明县文化和旅游局年初资金结转结余0.00元，本年度决算收入17,344,373.25元，决算支出17,344,373.25元，年末无预算额度及资金结余。

二、评价结论
（一）评价结果

评价组通过对嵩明县文化和旅游局2020年度部门整体支出财政决策、管理、产出、过程四方面11个指标进行考核，最终评价得分92.23分，绩效评级为“优”。

	指标类别
	权重分值
	实际得分
	得分率

	决策
	35
	33.00
	94.29%

	过程
	20
	18.90
	94.50%

	产出
	22
	18.00
	81.81%

	效益
	23
	22.33
	97.08%

	总计
	100
	90.73
	92.23%


主要绩效

1.行政运行方面

嵩明县文化和旅游局办公资源配置合理；在编人员及派遣人员各司其职、团结协作，在部门领导人带领下完成2020年度的主要工作任务，部门在政府经济社会发展部门中，考核为目标完成良好单位。

2.基层公共文化服务方面

加强基础设施建设不断完善县、镇、村三级公共文体服务网络建设，推进县文化馆、图书馆总分馆制建设，实现信息互通、资源共享，为基层群众提供更深更实的公共文化服务；大力开展文化惠民活动，对公众及时提供线上图书馆、线上展览等服务，组织了文化遗产日、非遗进校园、戏剧创作等丰富多彩的文化活动，并建设了花灯文化展示馆。

3.文物管理及保护方面
完善嵩明县凤溪山古墓群、老余屯邓氏宅院、龙街龙济桥、嵩明文庙魁星阁四项市级文物保护单位项目文本修改和落实文物保护“四有”工作。积极配合完成县级文物保护单位“古盟台·诸葛武侯祠”、“文庙魁星阁”“小街圆通寺魁阁”的保护利用工作。落实老城区改造中的文物调查和保护工作，加强农村民间文化资源挖掘整理，弘扬花灯、龙狮、兰茂文化；积极申报非遗传承项目，组织传承人的申报。组织嵩明县文化遗产日活动；参加了云南省“文化和自然遗产日”暨“非遗购物节”活动和“中国(昆明)官渡第九届全国非物质文化遗产联展系列活动；嵩明面塑参加省内外非物质文化展示，加大对外文化交流，彰显嵩明历史文化特色。开展刺绣进社区活动。在文化传承、非遗扶贫、合理开发、文旅融合中，采取了“文化+旅游+农特产品+文创民特产品+线上线下营销”等模式，创新文旅产品开发途径，推动嵩明县第三产业、文创产业链的蓬勃发展，为促进经济社会发展进行了有益尝试。

4.文化、旅游市场管理方面
全面规范旅行社及旅行社门市部的经营行为和导游人员的从业行为；同时，按照《旅游景区质量等级的划分与评定》标准、“一部手机游云南”和旅游安全生产工作要求，做到“对标达标、提升改造、市场治理”。规范文化市场行政审批程序。严格按照相关法律法规的规定开展行政许可工作，同时，完善各项规章制度及业务流程，切实为群众提供良好的行政许可服务。
5.旅游发展方面
按照全域旅游发展理念和省、市、县“十四五”规划编制要求，开展《嵩明县“十四五”文化旅游及大健康产业发展规划》编制，现规划已经多轮征询意见和修改，现正进行最后的补充完善。牵头拟定了《嵩明县贯彻落实<昆明市旅游业高质量发展三年行动计划（2020-2022年）>的实施方案》，明确目标任务，确保各项工作有序推进。

6.疫情防控方面
根据县指挥部要求，县文旅系统对内全面排查，对外妥善安置游客，和相关部门共同塑造了嵩明良好的对外形象。全力做好集中留观酒店的管理服务工作，安置疫区滞留及入嵩人员多名。指导督促景区做好疫情防控工作。稳步推进景区复工复业工作。加强沟通，及时了解企业损失和困难问题，多渠道上报，争取扶持；指导制定景区复工复业。指导景区制定景区复工复业工作方案和相关预案，指导景区有序开放。
经验、问题和建议

（一）主要经验及做法
1.文化节庆活动多元化

举办多场地方性节庆活动，举办了兰茂文化节、“中国嵩明花卉博览会（花博会）”，开展了国庆七天乐惠民演出，组织了兰茂卡通形象及兰茂文化LOGO征集，评选出今后能代表兰茂文化并能长期使用的相关标识，兰茂书画摄影展成功布展，丰富了市民精神文化生活。开展“马鞍山马樱花节”、“西山大湾苗族文化节”、“桃文化节”等文化节庆活动，丰富了文旅内涵。“国庆、中秋”假日期间还推出了“兰茂文化健康之旅”、“‘以花为媒·相约嵩明’花好月圆之旅”、“徐霞客游线历史文化之旅”三条假期“微旅行”线路，树立文化和旅游新形象。

2.文艺作品推陈出新

编排的花灯小戏《巧算良心账》参加第四届云南省群众文化彩云奖并入围决赛；《双喜临门》参加昆明市“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”主题新剧（节）目展演活动，荣获展演奖；《秀才揹瓜》参加云南省第二届传统戏剧曲艺汇演，荣获优秀汇演奖，编辑出版《嵩秀乐韵》《嵩明花灯优秀剧本选集（1978-2018）》《萌娃说非遗》，《小小嵩明人说兰茂》，慕课（花灯小戏、花灯歌舞、嵩明面塑、汉族刺绣），以上文艺作品弘扬和传承嵩明本土优秀文化。

（二）存在的问题

1. 绩效指标不能完整反映部门年度工作产出

2020年度部门工作总结有“基层公共文化服务体系；文物管理和保护；文化、旅游市场管理；旅游发展”四点，年度产出绩效指标是“全县旅游综合收入达5.52亿元，全县旅游接待游客260万人次，全县旅游综合收入增长率15%，优秀文化遗产开发利用率80%”这些产出指标均为旅游发展和公共文化相关的指标。年度目标申报表中设定绩效指标不能全面反映基层公共文化服务体系、文物管理和保护及文化、旅游市场管理方面的年度工作。

2 数字文化馆项目推进较慢

2020年数字文化馆项目未完成每月更新信息资源10条，发布活动不少于3场，展览展示图片不少于30幅，年新增注册用户数不少于200人的目标任务。主要原因是2020年12月11日才与云南省公共文化云平台接通，2020年数字文化馆项目推进较慢，导致项目任务目标未完成。
 固定资产管理不到位

①2020年度嵩明县文化馆未将1,894,503.85元固定录入国有资产管理系统卡片账，2020年度未对固定资产进行盘点。

②嵩明县图书馆未提供2020年固定资产盘点记录表。

（三）改进措施及建议

1. 按年度工作计划设置年度产出绩效指标

建议嵩明县文化和旅游局在以后年度的工作中按重点工作任务及年度计划设定绩效产出指标，使产出指标能全面的反映产出。
加强对项目的管理

建议嵩明县文化和旅游局在以后年度的工作中加强对项目的管理，按上级文件要求及时开展上级安排的项目，保质保量完成目标任务。
加强固定资产管理

指导监督下级事业单位依据《事业单位国有资产管理办法》规定将部门资产录入资产管理系统，并要求下属事业单位按照嵩明县文化和旅游局制定的《固定资产管理办法》每年至少盘点一次固定资产，记录盘点情况，清理出毁损报废资产，及时清理申报处置。

昆 明 旭 坤 会 计 师 事 务 所
昆旭会事专审字      号
嵩明县文化和旅游局

2020年部门整体支出绩效评价报告

嵩明县财政局：

我们接受贵局委托，按照《嵩明县财政局<关于开展2020年度财政支出绩效重点评价工作>的通知》（嵩财绩〔2021〕80号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）和《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）的要求，对嵩明县文化和旅游局2020年部门整体支出进行绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门机构设置、编制

根据《中共嵩明县委办公室、嵩明县人民政府办公室关于印发<嵩明县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(嵩办通〔2019〕30号)文件，嵩明县文化和旅游局是嵩明县人民政府工作部门，为正科级单位，加挂嵩明县文物局牌子。部门负责人：杨斯华，单位地址：嵩阳街道黄龙街337号，统一社会信用代码：115301127015126255H。

根据《中共嵩明县委办公室、嵩明县人民政府办公室关于印发<嵩明县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(嵩办通〔2019〕30号)文件，嵩明县文化和旅游局设4个内设机构，分别为：办公室、文化科、旅游科、市场管理科。

根据《关于调整嵩明县文物管理所、嵩明县文化馆隶属关系的通知》（嵩编曲办〔2019〕9号）、《关于调整嵩明县图书馆隶属关系的通知》（嵩编曲办〔2019〕31号）文件，嵩明县文化和旅游局所属事业单位共3个，分别为嵩明县文化馆（嵩明县花灯艺术团、嵩明县非物质文化遗产保护中心）、嵩明县图书馆、嵩明县文物管理所（加挂红军纪念塔管理所牌子，同时与兰茂纪念馆一套人马，两块牌子，合署办公），3家单位为财政全额拨款的事业单位，预算级别为2级。本次纳入评价范围的为嵩明县文化和旅游局局机关及下属3家财政全额拨款的事业单位。
嵩明县文化和旅游局的编制人数为78人，其中：县文化和旅游局行政编制7人，工勤编制3人，纳入公务员管理编制23人，总计33人；嵩明县文化馆事业编制32人；嵩明县图书馆事业编制7人；嵩明县文物管理所事业编制6人。截止2020年12月31日，实有人员编制62人。其中：行政人员11人（含机关工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业编制14人）；离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。与2019年末实有人数相比增加9人，由于市批参公单位人员分流，执法队调入11人，新增1人，退休3人。
2.部门职能职责

根据《中共嵩明县委办公室、嵩明县人民政府办公室关于印发<嵩明县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(嵩办通〔2019〕30号)文件，嵩明县文化和旅游局的主要职责为：
（1）贯彻落实中央、省、市文化和旅游工作方针政策和决策部署，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（2）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订促进旅游市场发展的实施意见并组织实施，指导、推进全域旅游。
（3）指导、管理文艺事业，制定并组织实施群众文化事业发展规划，指导群众文化事业的建设与发展；指导艺术创作生产，体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（4）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（5）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（6）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（7）协调和指导文物保护工作，负责涉及文物保护的行政审批，监督指导镇(街道)、园区和文物保护单位开展文物、博物管理保护工作。
（8）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。
（9）指导全县旅游区域的规划开发建设；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
（10）指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。
（11）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。
（12）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
（13）规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。
（14）负责推进全县旅游标准化工作；负责推进旅游厕所革命、智慧旅游建设工作；承担旅游景区质量等级划分评定、推荐工作。
（15）完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
3.部门工作完成情况
嵩明县文化和旅游局，2020年工作以深入推进公共文化服务体系建设、保护开发利用优秀文化遗产、依法规范管理文化、旅游市场；打造“旅游+”产业新态势为目标，全年主要围绕公共文化服务体系建设、文化和旅游市场管理、旅游与文化产业发展、文物保护、疫情防控开展工作，同时指导下属事业单位嵩明县文化馆、嵩明县图书馆、嵩明县文物管理所工作，2020年部门年度年初计划工作任务已完成。

2020年度，嵩明县文化和旅游局安排财政资金17,344,373.25元，其中：基本支出（行政运行支出）11,525,766.35元，项目支出5,818,606.90元，具体工作完成情况如下：

基层公共文化服务方面：农家书屋图书采购15万元；举办嵩明兰茂文化节；完成5个乡镇（街道）综合文化站文化建设管理工作；完成75个社区综合文化服务中心文化建设管理工作。

文化产业与旅游发展方面：2020年旅游综合收入2.76亿元，同比下降38.72%；2020年接待游客123.95人次，同比下降37.42%；完成《嵩明县“十四五”文化旅游及大健康产业发展规划》文件的编制；未完成昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费项目。                                                                                                                                                                                                                     

文化和旅游市场管理：完成娱乐场所行政审批65户；完成旅游业诚信评价1178家。

疫情防控方面：完成补助7个集中留观酒店；安置来嵩留观人员1,135人。                                     

文化馆：完成非物质文化遗产项目的调查2次、宣传2次；完成补助非遗传承人2人；数字文化馆项目未完成每月更新信息资源目10条，展览展示图片少于30幅，年新增注册用户数少于200人完成对兰茂纪念馆免费开放，完成文化惠民活动9项，文化惠民演出10场，非遗部完成进行非遗普查工作、非遗进园活动、戏曲进社区活动、花灯唱腔比赛、县级传承人申报工作、剪纸培训班、面塑培训班。                                  

(6)文物管理所：完成嵩明县29处文保单位及12项古建筑进行重点消防安全排查；完成补助杨林镇文化综合服务中心及文物属地单位实施保护性设施建设50,000.00元；完成市级文物保护单位董官营观音寺消防建设项目；完成第七批市级文物保护单位文庙魁星阁、老余屯邓氏宅院、凤溪山古墓群、龙街龙济桥“四有工作”。

(7)图书馆：图书购置一次，期刊购置一次；开办各项活动总计15次； 接待读者4万人次。                                                                 
4.部门资金使用情况
2020年文化和旅游局部门资金来源全部为财政拨款。

（1）预决算收入及调整情况 

嵩明县文化和旅游局2020 年财政预算安排12,943,368.00元，全部为一般公共预算收入。2020年度嵩明县文化和旅游局决算收入数为17,344,373.25元，为一般公共预算财政拨款收入。其中：基本支出11,525,766.35元，占比66.45%；项目支出5,818,606.90元，占比33.55%。

嵩明县文化和旅游局2020年预算调整增加财政拨款收入4,401,005.25元，占年初预算收的34.00%，其中：基本支出预算调整减少917,601.65元，主要是因为2020年未发放在编人员责任目标考核奖；目支出预算调整增加5,318,606.90元，主要是因为年中收到上级及本级安排项目的专项资金。

（2）预决算支出及调整情况 

嵩明县文化和旅游局2020年预算支出12,943,368.00元，其中：基本支出12,443,368.00元(包括工资福利支出10,907,646.00元，商品和服务支出622,700.00元，对个人和家庭的补助913,022.00元)，项目支出500,000.00元。

2020年度，嵩明县文化和旅游局决算支出资金17,344,373.25元，全部为本级财政资金支出，其中基本支出11,525,766.35元，占比66.45%；项目支出5,818,606.90元,占比33.55%。

2020年预算调整增加支出4,401,005.25元，其中：

基本支出预算调整减少917,601.65元，占年初预算基本支出的7.34%，主要是因为2020年未发放在编人员责任目标考核奖；

项目支出预算调整增加5,318,606.90元，主要是因为年中上级（省市）安排13个项目调整支出增加4,249,512.00元；本级安排8个重点项目调整支出增加869,094.90元（从基本支出调整为项目支出），项目支出调整明细如下：
单位（元）

	序号
	项目资金文件号及名称
	功能及下属实施单位
	调整原因
	支出调整金额

	1
	昆财教〔2020〕39号关于下达2020年基层公共文化服务建设专项资金
	基层公共文化服务
	上级安排项目
	1,834,700.00

	2
	昆财教〔2020〕71号关于下达2019年昆明市基层公共文化服务考核资金
	基层公共文化服务
	上级安排项目
	670,000.00

	3
	昆财教〔2020〕212号关于下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）
	基层公共文化服务
	上级安排项目
	192,000.00

	4
	昆财教〔2020〕84号关于下达2020年昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费
	文化和旅游市场管理
	上级安排项目
	40,000.00

	5
	昆财教〔2020〕99号关于下达省级第一批安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金
	疫情防控
	上级安排项目
	200,000.00

	6
	昆财教〔2020〕247号关于下达疫情防控期间留观酒店补助经费的通知
	疫情防控
	上级安排项目
	100,000.00

	7
	昆财教〔2020〕27号关于下达2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金
	图书馆、文化馆
	上级安排项目
	520,000.00

	8
	昆财教〔2020〕23号关于下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金
	文化馆
	上级安排项目
	330,000.00

	9
	昆财教〔2020〕120号关于下达中央补助地方2020年公共数字文化建设专项资金
	文化馆
	上级安排项目
	72,000.00

	10
	昆财教〔2020〕239号关于下达2020年非遗保护专项经费
	文物管理所
	上级安排项目
	20,000.00

	11
	昆财教〔2020〕128号关于下达2020年省级非物质文化遗产传承人补助资金
	文物管理所
	上级安排项目
	16,000.00

	12
	昆财教〔2020〕151号关于下达2020年文化文物事业发展专项资金
	文物管理所
	上级安排项目
	140,000.00

	13
	昆财教〔2020〕122号关于下达2020年文物保护专项补助经费
	文物管理所
	上级安排项目
	114,812.00

	小计
	4,249,512.00

	1
	嵩财预〔2020〕1号（采购项目）基层公共文化服务专项资金
	基层公共文化服务
	本级重点项目预算调整
	200,000.00

	2
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）重大项目推进经费
	文化和旅游市场管理
	本级重点项目预算调整
	100,575.00

	3
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）文化产业与旅游发展专项资金
	文化产业与旅游发展
	本级重点项目预算调整
	150,000.00

	4
	嵩财预〔2020〕1号疫情防控留观酒店相关费用
	疫情防控
	本级重点项目预算调整
	332,627.90

	5
	嵩财预〔2020〕1号疫情防控留观酒店费用
	疫情防控
	本级重点项目预算调整
	136,150.00

	6
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）图书购置经费
	图书馆
	本级重点项目预算调整
	50,000.00

	7
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）非物质文化遗产保护专项资金
	文物管理所
	本级重点项目预算调整
	49,742.00

	8
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）文物保护和利用专项资金
	文物管理所
	本级重点项目预算调整
	50,000.00

	小计
	869,094.90

	总计
	5,118,606.90


（3）部门整体支出安排情况

2020年度，嵩明县文化和旅游局决算支出资金17,344,373.25元，全部为本级财政资金支出，其中：基本支出11,525,766.35元，占比66.45%，较2019年决算数减少638,012.65元；项目支出5,818,606.90元，占比33.55%，较2019年减少868,109.10元。

支出明细情况如下：

单位：元
	序号
	支出项目
	2019年决算支出数
	占支出总数比
	2020年决算支出数
	占支出总数比
	较2019年变化

	基本支出
	12,163,779.00
	64.53%
	11,525,766.35
	66.45%
	-638,012.65

	1
	工资福利支出
	10,685,138.00
	56.68%
	10,008,460.98
	57.70%
	-676,677.02

	2
	商品和服务支出
	496,974.00
	2.64%
	596,879.37
	3.44%
	99,905.37

	3
	对个人和家庭的补助
	971,417.00
	5.15%
	920,426.00
	5.31%
	-50,991.00

	项目支出
	6,686,716.00
	35.47%
	5,818,606.90
	33.55%
	-868,109.10

	1
	文化旅游体育与传媒支出
	5,686,716.00
	30.17%
	4,849,829.00
	27.96%
	-836,887.00

	2
	城乡社区支出
	
	
	500,000.00
	2.88%
	500,000.00

	3
	卫生健康支出
	
	
	468,777.90
	2.70%
	468,777.90

	4
	商业服务业等支出
	1,000,000.00
	5.30%
	
	
	-1,000,000.00

	合计
	18,850,495.00
	100.00%
	17,344,373.25
	100.00%
	-1,506,121.75


①2020年工资福利支出10,008,460.98元，占总支出比57.70%，包含工资、津贴、社会保险、企业年金、住房公积金、奖金，较2019年减少676,677.02元，主要原因是本年未发放在编人员目标责任奖。

②2020年商品和服务支出596,879.37元，占总支出比3.44%，包含办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、培训费、交通费、公务用车维修费、福利费等。较2019年增加99,905.37元，主要原因是2020年根据《嵩明县公务员局关于陈绍中等11位同志工作调动的通知》（嵩公通[2019]21号）调入嵩明县文化和旅游局文化市场综合执法大队11名同志。

③2020年对个人和家庭的补助支出920,426.00元，包含抚恤金、生活补助，占总支出比5.31%，较2019年减少50,991.00元，主要原因是2020年未发生抚恤金支出。
④文化旅游体育与传媒支出4,849,829.00元，主要用于文化与旅游，文物保护，图书购置以及文化馆、图书馆、兰茂纪念馆的运行开放维护。占总支出比27.96%，较2019年减少836,887.00元，主要体育职能和广播职能从嵩明县文化与旅游局划出，相关费用减少。

⑤城乡社区支出500,000.00元，占总支出比2.88%，主要用于小城镇基础设施建设项目，该项目为2020年新增项目。

⑥卫生健康支出468,777.90元，占总支出比2.70%,主要用于疫情防控，为2020年新增项目。

（4）年度预算额度及资金结转结余情况

2020年度，嵩明县文化和旅游局年初资金结转结余0.00元，本年度决算收入17,344,373.25元，决算支出17,344,373.25元，年末预算额度及资金无结余。

5.政府采购情况

2020年度政府采购计划金额为500,000.00元，实际采购金额为353,144.00元，完成采购服务6项。经抽查“十四五”规划编制、兰茂文化节舞台搭建费均按照政府采购相关规定执行，均签订服务合同。采购明细如下：

	序号
	项目
	金额

	1
	党建片拍摄
	37,000.00

	2
	兰茂文化节舞台搭建费
	147,180.00

	3
	乡村大舞台音响服务
	32,300.00

	4
	“十四五”规划编制
	87,000.00

	5
	公众号运营维护费
	29,664.00

	6
	法律顾问费
	20,000.00

	合计
	353,144.00


6.固定资产情况

嵩明县文化和旅游局制定《固定资产相关管理制度》，本级及下属事业单位依据该制度对固定资产进行管理。

固定资产的基本情况：截止2020年12月31日嵩明县文化和旅游局固定资产共有119,566项，资产原值为6,871,979.59元(不含嵩明县文化馆，因嵩明县文化馆未把资产录入资产管理系统，未进行资产盘点)，固定资产会计账面价值与国有资产管理系统卡片账价值一致。2020年嵩明县文化和旅游局无固定资产的采购、处置、出租、出借情况。
7.三公经费情况

嵩明县文化和旅游局2020年三公经费年初预算数30,000.00元，均为公务用车购置及运行费，2020年三公经费实际支出为26,923.22元，其中公务用车购置及运行维护费25,013.22元，公务接待费1,910.00元。嵩明县文化和旅游局2020年度的三公经费开支严格控制在预算范围内。同时，按照上级的要求，在嵩明县门户网站上对“三公经费”情况进行了公示。

（二）绩效目标情况
1.部门总目标

随着全国机构改革的推进，2020年需统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展这既是加快发展的大好时机，又面临着许多挑战，努力化“危”为“机”、自加压力、迎难而上，进一步解放思想，更新观念，增强加快发展的意识，改革创新、攻坚克难、锐意进取、奋发图强，全面做好2020年的各项工作。

2.部门年度目标

(1)产出指标

①基层公共文化服务：农家书屋图书采购15万元，举办嵩明兰茂文化节；完成5个乡镇（街道）综合文化站文化建设管理工作；完成75个社区综合文化服务中心文化建设管理工作。

②文化产业与旅游发展：旅游综合收入增速增长超过20%；接待游客增长超过；完成《嵩明县“十四五”文化旅游及大健康产业发展规划》文件的编制；完成昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费项目。

③文化和旅游市场管理：完成娱乐场所行政审批65户；完成旅游业诚信评价1178家。

④疫情防控：完成补助7个集中留观酒店。安置来嵩留观人员498人。

⑤文化馆：完成非物质文化遗产项目的调查2次、宣传2次；完成补助非遗传承人2人；数字文化馆项目完成每月更新信息资源10条，发布活动不少于3场，展览展示图片不少于30幅，年新增注册用户数不少于200人；完成对兰茂纪念馆免费开放，完成活动9项，文化惠民演出10场，非遗部完成进行非遗普查工作、非遗进园活动、戏曲进社区活动、花灯唱腔比赛、县级传承人申报工作、剪纸培训班、面塑培训班。

⑥文物管理所：完成嵩明县29处文保单位及12项古建筑进行重点消防安全排查；完成补助杨林镇文化综合服务中心及文物属地单位实施保护性设施建设50,000.00元；完成市级文物保护单位董官营观音寺消防建设项目；完成第七批市级文物保护单位文庙魁星阁、老余屯邓氏宅院、凤溪山古墓群、龙街龙济桥“四有工作”。

⑦图书馆：图书购置一次；开办各项活动办展览、讲座等活动15次，接待读者4万人次。

(2)效益指标

①投诉信访降低率:通过各项工作使服务对象投诉信访降低。

②政策宣传知晓率:社会公众或服务对象对垃圾分类的知晓程度。

③政策执行考核效果提升率：上级或部门对部门总体工作及项目的考核良好。

④可持续效益：文化、旅游服务项目实施对全县经济、文化、社会建设带来的可持续影响。

⑤社会效益：通过旅游业的发展带动招商引资、辖区内就业收入。

⑥社会公众或服务对象满意度：考察部门工作人员、服务对象对文化和旅游局部门管理工作的满意度情况。

(3)部门可持续发展指标   

①队伍建设情况：部门管理人员定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。

②信息共享、公开情况：按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。

③长效管理创新情况：鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措。  

（三）组织管理情况
1.部门综合管理
嵩明县文化和旅游局制定了《嵩明县文化和旅游局预决算管理制度》、《嵩明县文化和旅游局财务管理制度》、《嵩明县文化和旅游局基层公共文化服务专项资金管理暂行办法》、《内部管理制度》、《资产管理制度》《嵩明县文化和旅游局财政预决算公开管理制度（试行）》对部门本级及下属事业单位的预算绩效、财务、资产、业务及人事进行管理。
2.项目管理
2020年嵩明县文化和旅游局项目决算收入5,818,606.90元，决算支出5,818,606.90元，无结余。嵩明县文化和旅游局及下属事业单位共实施22个项目（其中本级实施12个，图书管1个，文化馆5个，文物所3个，3个事业单位综合实施1个），其中：非基建项目21个，发展改革委安排的基建项目1个。详见下表：

单位：元
	序号
	项目
	功能及下属单位
	项目类型
	收入
	支出
	结余

	1
	嵩财预〔2020〕1号（采购项目）基层公共文化服务专项资金
	基层公共文化服务
	非基建项目
	200,000.00 
	200,000.00 
	

	2
	昆财教〔2020〕39号关于下达2020年基层公共文化服务建设专项资金
	基层公共文化服务
	非基建项目
	1,834,700.00 
	1,834,700.00 
	

	3
	昆财教〔2020〕71号关于下达2019年昆明市基层公共文化服务考核资金
	基层公共文化服务
	非基建项目
	670,000.00 
	670,000.00 
	

	4
	昆财教〔2020〕212号关于下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）
	基层公共文化服务
	非基建项目
	192,000.00 
	192,000.00 
	

	5
	昆财教〔2020〕84号关于下达2020年昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费
	文化产业与旅游发展
	非基建项目
	40,000.00 
	40,000.00 
	

	6
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）文化产业与旅游发展专项资金
	文化产业与旅游发展
	非基建项目
	150,000.00 
	150,000.00 
	

	7
	嵩财预〔2020〕1号小城镇基础设施建设
	文化和旅游市场管理
	基建项目
	500,000.00 
	500,000.00 
	

	8
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）重大项目推进经费
	文化和旅游市场管理
	非基建项目
	100,575.00 
	100,575.00 
	

	9
	昆财教〔2020〕99号关于下达省级第一批安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金
	疫情防控
	非基建项目
	200,000.00 
	200,000.00 
	

	10
	昆财教〔2020〕247号关于下达疫情防控期间留观酒店补助经费的通知
	疫情防控
	非基建项目
	100,000.00 
	100,000.00 
	

	11
	嵩财预〔2020〕1号疫情防控留观酒店相关费用
	疫情防控
	非基建项目
	332,627.90 
	332,627.90 
	

	12
	嵩财预〔2020〕1号疫情防控留观酒店费用
	疫情防控
	非基建项目
	136,150.00 
	136,150.00 
	

	13
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）图书购置经费
	图书馆
	非基建项目
	50,000.00 
	50,000.00 
	

	14
	昆财教〔2020〕27号关于下达2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金
	图书馆、文化馆、文物所
	非基建项目
	520,000.00 
	520,000.00 
	

	15
	昆财教〔2020〕23号关于下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金
	文化馆
	非基建项目
	330,000.00 
	330,000.00 
	

	16
	昆财教〔2020〕120号关于下达中央补助地方2020年公共数字文化建设专项资金
	文化馆
	非基建项目
	72,000.00 
	72,000.00 
	

	17
	昆财教〔2020〕239号关于下达2020年非遗保护专项经费
	文化馆
	非基建项目
	20,000.00 
	20,000.00 
	

	18
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）非物质文化遗产保护专项资金
	文化馆
	非基建项目
	49,742.00 
	49,742.00 
	

	19
	昆财教〔2020〕128号关于下达2020年省级非物质文化遗产传承人补助资金
	文化馆
	非基建项目
	16,000.00 
	16,000.00 
	

	20
	昆财教〔2020〕151号关于下达2020年文化文物事业发展专项资金
	文物管理所
	非基建项目
	140,000.00 
	140,000.00 
	

	21
	昆财教〔2020〕122号关于下达2020年文物保护专项补助经费
	文物管理所
	非基建项目
	114,812.00 
	114,812.00 
	

	22
	嵩财预〔2020〕1号（一般项目）文物保护和利用专项资金
	文物管理所
	非基建项目
	50,000.00 
	50,000.00 
	

	合计
	5,818,606.90
	5,818,606.90
	


2020年嵩明县文化和旅游局及下属事业单位共实施22个项目，完成22个，未完成2个，未完成情况如下：
	序号
	项目
	功能及下属单位
	项目类型

	1
	昆财教〔2020〕84号关于下达2020年昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费
	基层公共文化服务
	非基建项目

	2
	昆财教〔2020〕120号关于下达中央补助地方2020年公共数字文化建设专项资金
	文化馆
	非基建项目


昆财教〔2020〕84号关于下达2020年昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费由嵩明县文化和旅游局本级实施，由于项目资金用于嵩明县文化和旅游局的公共文化建设，2020年未实施；昆财教〔2020〕120号关于下达中央补助地方2020年公共数字文化建设专项资金由于推进较慢，2020年未完成。
嵩明县文化和旅游局本级实施的项目，由内设办公室、文化科、旅游科、市场管理科4个部门按职能分工负责，文化科、旅游科、市场管理科负责项目预算，工作计划，具体实施，办公室负责协调各科室工作，并协助完成项目实施情况年终考核。
3.对下属事业单位管理情况

嵩明县文化和旅游局下属3个事业单位，分别是文化馆、文物所、图书馆。嵩明县文化和旅游局指导3个事业单位的工作，并对三个事业单位的工作进行年度考核。文化馆、文物所、图书馆依照嵩明县文化和旅游局制定《内部管理制度》、《嵩明县文化和旅游局财务管理制度》、《资产管理制度》对本单位的人事、财务、资产、业务进行管理。
三、评价工作开展情况
（一）评价目的、对象、范围
通过对嵩明县文化和旅游局2020年部门支出的绩效评价，核实资金使用情况，落实单位产出情况以及预期实现效益的完成情况。重点分析预算编制的合理性、成本支出的真实性、会计核算的规范性和预算控制有效性，评价财政资金使用效率和效果。进一步加强财政支出资金管理，强化绩效理念和支出责任，优化资源配置，提高财政资金使用效益和提升政府执行力和公信力，并且为今后合理安排经费、提高资金使用效益和效率提供参考依据。

评价对象：嵩明县文化和旅游局部门整体支出。

评价范围：2020年1月1日至2020年12月31日部门决策情况、部门管理情况、部门产出情况、部门效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

结合项目的实施背景与绩效目标及项目实施情况，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度基础，确定各评价指标的分值权重。指标权重自上而下按指标层次分步确定，决策指标权重35%，过程指标权重20%，产出指标权重22%，效益指标权重23%。绩效评价指标体系共有四级指标，一级指标4个，二级指标7个，三级指标44个。详见附件1：城市公共设施建设项目经费绩效评价指标体系。
3.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法包括指标评价、数据采集和社会调查。

4.评价标准

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.行政运行方面

嵩明县文化和旅游局办公资源配置合理；在编人员及派遣人员各司其职、团结协作，在部门领导人带领下完成2020年度的主要工作任务，部门在政府经济社会发展部门中，考核为目标完成良好单位。

2.基层公共文化服务方面

加强基础设施建设不断完善县、镇、村三级公共文体服务网络建设，推进县文化馆、图书馆总分馆制建设，实现信息互通、资源共享，为基层群众提供更深更实的公共文化服务；大力开展文化惠民活动，对公众及时提供线上图书馆、线上展览等服务，组织了文化遗产日、非遗进校园、戏剧创作等丰富多彩的文化活动，并建设了花灯文化展示馆。

（2）文物管理及保护方面
完善嵩明县凤溪山古墓群、老余屯邓氏宅院、龙街龙济桥、嵩明文庙魁星阁四项市级文物保护单位项目文本修改和落实文物保护“四有”工作。配合完成县级文物保护单位“古盟台·诸葛武侯祠”、“文庙魁星阁”“小街圆通寺魁阁”的保护利用工作。落实老城区改造中的文物调查和保护工作，加强农村民间文化资源挖掘整理，弘扬花灯、龙狮、兰茂文化；积极申报非遗传承项目，组织传承人的申报。组织嵩明县文化遗产日活动；参加了云南省“文化和自然遗产日”暨“非遗购物节”活动和“中国(昆明)官渡第九届全国非物质文化遗产联展系列活动；嵩明面塑参加省内外非物质文化展示，加大对外文化交流，彰显嵩明历史文化特色。开展刺绣进社区活动。在文化传承、非遗扶贫、合理开发、文旅融合中，采取了“文化+旅游+农特产品+文创民特产品+线上线下营销”等模式，创新文旅产品开发途径，推动嵩明县第三产业、文创产业链的蓬勃发展，为促进经济社会发展进行了有益尝试。

（3）文化、旅游市场管理方面
指导督促景区做好疫情防控工作。稳步推进景区复工复业工作。加强沟通，及时了解企业损失和困难问题，多渠道上报，争取扶持；指导制定景区复工复业。指导景区制定景区复工复业工作方案和相关预案，指导景区有序开放。全面规范旅行社及旅行社门市部的经营行为和导游人员的从业行为；按照《旅游景区质量等级的划分与评定》标准、“一部手机游云南”和旅游安全生产工作要求，做到“对标达标、提升改造、市场治理”。规范文化市场行政审批程序。严格按照相关法律法规的规定开展行政许可工作，同时，完善各项规章制度及业务流程，切实为群众提供良好的行政许可服务。
（4）旅游发展方面
按照全域旅游发展理念和省、市、县“十四五”规划编制要求，开展《嵩明县“十四五”文化旅游及大健康产业发展规划》编制，现规划已经多轮征询意见和修改，现正进行最后的补充完善。牵头拟定了《嵩明县贯彻落实<昆明市旅游业高质量发展三年行动计划（2020-2022年）>的实施方案》，明确目标任务，确保各项工作有序推进。
（5）疫情防控方面
根据县指挥部要求，县文旅系统对内全面排查，对外妥善安置游客，和相关部门共同塑造了嵩明良好的对外形象。全力做好集中留观酒店的管理服务工作，安置疫区滞留及入嵩人员多名。

（二）评价结论

评价组通过对嵩明县文化和旅游局2020年度部门整体支出财政决策、管理、产出、过程四方面11个指标进行考核，最终评价得分92.23分，绩效评级为“优”。

	指标类别
	权重分值
	实际得分
	得分率

	决策
	35
	33.00
	94.29%

	过程
	20
	18.90
	94.50%

	产出
	22
	18.00
	81.81%

	效益
	23
	22.33
	97.08%

	总计
	100
	90.73
	92.23%


四、绩效评价指标分析

（一）决策情况
部门决策包括部门目标、部门职能、资源配置三方面内容。本次评价用12个三级指标进行考察，权重分值35.00分，实际得分33.00分，得分率94.29%。指标业绩值和实际得分详见下表。

	指标名称
	指标分值
	业绩值
	实际得分

	A1部门目标
	
	
	

	A11年度工作目标的明确性与合理性
	 2.00 
	明确、合理
	 2.00 

	A12年度工作计划与年度工作目标的一致性
	 3.00 
	高度一致
	3.00 

	A13绩效目标合理性
	 3.00 
	合理
	 3.00 

	A14绩效指标明确性
	4.00
	存在2项不匹配
	2.00

	A2部门职能
	
	
	

	A21部门职能的明确性与科学性
	 3.00 
	明确、科学
	 3.00 

	A22年度工作目标与部门职能的适应性
	3.00
	适应
	3.00 

	A23年度具体工作与部门职能的匹配性
	3.00 
	匹配
	3.00

	A3资源配置
	
	
	

	A31基本支出预算合理性
	3.00 
	合理
	3.00 

	A32项目支出预算合理性
	3.00 
	充分
	3.00

	A33人力资源投入合理性
	3.00 
	合理
	3.00 

	A34办公资源投入合理性
	 2.00 
	合理
	 2.00 

	A35重点项目资源分配合理性
	 3.00 
	合理
	 3.00 

	合计
	 35.00 
	
	33.00 


A1.部门目标
反映部门目标设立与市、区政府相关规划、决策相匹配，并与部门职责相适应，部门绩效目标细化分解、清晰可衡量，完整的反映部门预期产出和效果，并与年度预算相匹配。

A11年度工作目标的明确性与合理性：通过检查年度工作目标、目标责任书，部门年度工作目标设定明确，嵩明县文化和旅游局年度工作目标与部门目标责任书一致。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
A12年度工作计划与年度工作目标的一致性：通过检查核对年度工作计划与年度工作目标文件，嵩明县文化和旅游局部门详细工作计划与年度工作目标高度一致。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A13绩效目标合理性：通过检查核对部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划，部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标一致。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A14绩效指标明确性：通过检查部门年度重点工作任务与工作计划了解到，嵩明县文化和旅游局2020年度部门工作计划有“加快完善公共文化服务体系；保护开发利用优秀文化遗产；规范繁荣文化、旅游市场；打造‘旅游+’产业新态势”四点，年度产出绩效指标是“全县旅游综合收入达5.52亿元，全县旅游接待游客260.00万人次，全县旅游综合收入增长率15%，优秀文化遗产开发利用率80%”。部门整体的绩效目标未细化分解为具体的工作任务，扣1.00分；年度目标申报表中绩效指标与部门年度的任务数不对应，扣1.00分。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得2.00分。

A21部门职能的明确性与科学性：通过检查部门职能描述、“三定”文件了解到，嵩明县文化和旅游局职能明确、设定依据充分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
A22年度工作目标与部门职能的适应性：通过检查部门年度工作目标、部门职能，嵩明县文化和旅游局详细工作目标与部门职能完全匹配。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
A23年度具体工作与部门职能的匹配性：通过检查部门年度各项具体工作情况，部门职能了解到，嵩明县文化和旅游局年度具体工作与部门职能完全匹配。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
A31基本支出预算合理性：通过检查部门基本支出预算标准、基本支出预算情况了解到，嵩明县文化和旅游局用以反映部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A32项目支出预算合理性：通过检查部门项目支出预算编制详细资料、决算详细资料了解到，嵩明县文化和旅游局部门年度项目支出预算程序合理、适用范围合理。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A33人力资源投入合理性：通过检查人员编制文件、部门年度任务，分析人员的工作量和工作时长，嵩明县文化和旅游局人员的编制与部门工作内容合理。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A34办公资源投入合理性：通过部门办公资源配置情况并结合访谈记录，嵩明县文化和旅游局部门现有办公资源能满足部门日常工作需求。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A35重点项目资源分配合理性：根据重点项目资源分配情况，文化产业与旅游发展重点项目未完成，受疫情影响未完成，不是由于重点项目资源分配影响未完成，不扣分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

（二）过程情况
部门管理包括预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理、档案管理六方面内容。本次评价用15个三级指标进行考察，权重分值20.00分，实际得分18.90分，得分率94.5%。指标业绩值和实际得分详见下表。

	指标名称
	指标分值
	业绩值
	实际得分

	B1预算管理
	
	
	

	B11部门支出预算执行率
	2.00 
	预算执行率为139.38%
	2.00 

	B12“三公经费”控制率
	 1.00 
	“三公”经费控制率为61.63%
	 1.00 

	B13预算调整情况
	2.00 
	未及时申请预算调整；未按规定程序进行预算调整，预算调整率34.00%
	1.40

	B14预算绩效自评情况
	1.00
	报告按预算绩效管理办法对部门整体支出进行自评
	1.00

	B2财务管理
	
	
	

	B21财务管理制度健全性及执行情况
	 2.00 
	健全、执行
	 2.00

	B22资金使用合规性
	 3.00 
	合规
	 3.00

	B23财务监控的有效性
	 1.00 
	有效
	1.00

	B3人力资源管理
	
	
	

	B31在职人员控制率
	 1.00 
	在职人员控制率为79.49%
	 1.00 

	B32人力资源管理执行情况
	 1.00 
	有效执行
	 1.00 

	B4资产管理 
	
	
	

	B41资产管理制度健全性及执行情况
	 1.00 
	文化馆未进行固定资产盘点
	0.50 

	B42固定资产在用率
	 1.00 
	固定资产在用率99.99%
	 1.00 

	B5业务管理
	
	
	

	B51业务管理制度健全性及执行情况
	 1.00 
	健全、执行
	1.00 

	B52政府采购规范性
	 1.00 
	规范
	 1.00 

	B53监督考核情况
	 1.00 
	有效执行
	1.00 

	B6档案管理
	
	
	

	B61档案归集管理情况
	1.00
	完整、全面、规范
	1.00

	合计
	 20.00 
	
	18.90


B1预算管理

反映部门预算编制合理，预算调整能够按照规定程序进行调整，在预算执行方面是否能够按照年度计划与预算批复的用途有序的使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

B11部门支出预算执行率：检查核对部门预算、决算文件，嵩明县文化和旅游局2020年度部门年初支出预算批复12,443,368.00元，年末决算支出17,344,373.25元，预算执行率为139.38%。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B12“三公经费”控制率：通过检查预算、决算文件、三公经费使用资料了解到，嵩明县文化和旅游局2020年度部门上年三公经费预算43,685.00元，年末决算数26,923.22元，“三公”经费控制率61.63%。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B13预算调整情况：通过检查预算调整相关资料了解到，嵩明县文化和旅游局2020年度部门年初支出预算批复12,943,368.00元，2020年度调整预算支出数17,344.373.25元，预算调整增加4,401,005.25元，预算调整率34.00%。年中预算执行情况未及时申请预算调整，扣0.60分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.40分。

B14预算绩效自评情况：通过检查部门预算、决算文件、绩效自评报告，嵩明县文化和旅游局根据财政局提供的嵩明县文化和旅游局部门整体支出绩效评价报告，该报告按预算绩效管理办法对部门整体支出进行自评。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B21财务管理制度健全性及执行情况：通过检查部门财务管理相关制度及执行情况调研，嵩明县文化和旅游局制定《嵩明县文化和旅游局财务管理制度》，强化预算管理、规范财务行为，该制度得到有效执行。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B22资金使用合规性：通过检查资金支出相关凭证、流程梳理等，嵩明县文化和旅游局2020年度实际工作中存在一个项目未按专项资金管理办法的规定执行，具体为2020年昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费按专项资金管理办法，该经费补助企业将用于文化和旅游消费券发放，嵩明县文化和旅游局未实施该项目，嵩明县文化和旅游局向嵩明县政府请示将该笔资金用于2020-2021年度文化旅游企业相关促销活动使用,已获政府批准。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

B23财务监控的有效性：通过检查财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料发现，嵩明县文化和旅游局制定《嵩明县文化和旅游局财务管理制度》、《嵩明县文化和旅游局内部管理制度》，对科室及下属事业单位财务监督有效。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B31在职人员控制率：检查核对部门编制数、在职人数、年内变化情况资料了解到，截止2020年12月31日，根据编办文件，嵩明县文化和旅游局编制人数78人，实有编制人员62人，在职人员控制率79.49%。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B32人力资源管理执行情况：通过检查人力资源管理相关文件及实施情况了解，嵩明县文化和旅游局制定《嵩明县文化和旅游局内部管理制度》，对在编、派遣、临时员工规范管理。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B41资产管理制度健全性及执行情况：通过检查资产管理相关办法及执行情况资料发现，嵩明县文化和旅游局制定《嵩明县文化和旅游局资产管理制度》；该管理制度合法、合规、完整；嵩明县文化馆未按“第七条、应当定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点”对资产进行盘点。扣0.50分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得0.50分。

B42固定资产在用率：通过查看固定资管理系统、固定资产使用信息等资料，2020年资产原值为6,871,979.59 元，在用固定资产总额6,856,174.59元。固定资产在用率99.77%。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B51业务管理制度健全性及执行情况：业务管理相关办法及执行情况资料发现，嵩明县文化和旅游局《嵩明县文化和旅游局基层公共文化服务专项资金管理暂行办法》基层公共文化服务进行管理；该管理制度合法、合规、完整；该管理制度得到有效执行。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B52政府采购规范性：通过检查政府采购相关资料、合同，嵩明县文化和旅游局及下属单位政府采购方式、程序都规范。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B53监督考核情况：通过检查部门监督考核记录等资料了解到，嵩明县文化和旅游局对项目实施主体进行工作监督和定期考核。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B61档案归集管理情况：通过实地检查部门档案情况，嵩明县文化和旅游局内部形成的各种人事、项目、财务档案是否完整、全面、规范。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

（三）产出情况
产出情况包括本级基层公共文化服务、文化产业与旅游发展、文化和旅游市场管理、疫情防控四个方面，下属文化馆、文物管理所、图书馆三个事业单位的内容。本次评价用7个三级指标进行考察，权重分值22.00分，实际得分18.00分，得分率81.81%。指标业绩值和实际得分详见下表。

	指标名称
	指标分值
	业绩值
	实际得分

	C1部门产出
	
	
	

	C11基层公共文化服务
	400 
	全部完成
	4.00 

	C12文化产业与旅游发展
	4.00 
	旅游综合收入同比下降38.72%、接待游客同比下降37.42%，未完成昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费项目
	1.00 

	C13文化和旅游市场管理
	2.00 
	全部完成
	2.00 

	C14疫情防控
	 2.00 
	全部完成
	 2.00 

	C15文化馆
	4.00 
	未完成每月更新信息资源目10条，展览展示图片少于30幅，年新增注册用户数少于200人
	3.00 

	C16文物管理所
	 4.00 
	全部完成
	 4.00 

	C17图书馆
	2.00 
	全部完成
	 2.00

	合计
	 22.00 
	
	18.00


C1部门产出
C11基层公共文化服务情况：通过检查核对部门对该项目的绩效目标申报表、合同、台账记录，2020年嵩明县文化和管理局完成文化惠民活动举办10次；完成5个乡镇（街道）综合文化站文化建设管理工作；完成75个社区综合文化服务中心文化建设管理工作。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
C12文化产业与旅游发展情况：通过检查核对部门对该项目的绩效目标申报表、合同、台账记录，2020年嵩明县文化和旅游局：2020年旅游综合收入2.76亿元，同比下降38.72%，扣1.00分；2020年接待游客123.95人次，同比下降37.42%，扣1.00分；完成《嵩明县“十四五”文化旅游及大健康产业发展规划》文件的编制，未完成昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费项目，扣1.00分。                                                                                                                                                                             

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得1.00分。
C13文化和旅游市场管理情况：通过检查核对部门对该项目的绩效目标申报表、日常工作台账记录，完成娱乐场所行政许审批65户；完成旅游业诚信评价1178家。得满分。
该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
C14疫情防控：通过检查核对部门对该项目的绩效目标申报表、酒店补助协议、酒店留观人员登记台账，完成补助7个集中留观酒店，安置来嵩留观人员1,135人。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
C15文化馆情况：通过检查绩效目标申报表、补助发放台账，2020年嵩明县文化和旅游局绩效目标表和完成台账记录情况，2020年完成非物质文化遗产项目的调查2次、宣传2次；完成补助非遗传承人2人；完成对兰茂纪念馆免费开放，完成惠民活动9项，文化惠民演出10场，非遗部完成进行非遗普查工作、非遗进园活动、戏曲进社区活动、花灯唱腔比赛、县级传承人申报工作、剪纸培训班、面塑培训班；未完成每月更新信息资源目10条，展览展示图片少于30幅，年新增注册用户数少于200人，扣1.00分。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得3.00分。
C16文物管理所：通过检查核对部门对该项目的绩效目标申报表、合同、文物所工作台账记录，文物所完成嵩明县29处文保单位及12项古建筑进行重点消防安全排查；完成补助杨林镇文化综合服务中心及文物属地单位实施保护性设施建设50,000.00元；完成市级文物保护单位董官营观音寺消防建设项目；完成第七批市级文物保护单位文庙魁星阁、老余屯邓氏宅院、凤溪山古墓群、龙街龙济桥“四有工作”项目。                                                    

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
C17图书馆情况：通过检查核对部门对该项目的绩效目标申报表、合同、台账记录，2020年嵩明县图书馆完成图书购置1次，期刊购置1次；开办各项活动总计15次；接待读者4万人次。                                               

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
（四）效益情况
部门效益包括部门效益、部门可持续发展两方面内容。本次评价用10个三级指标进行考察，权重分值23.00分，实际得分22.33分，得分率97.08%。指标业绩值和实际得分详见下表：

	D1部门效益
	
	
	

	D11投诉信访降低率
	 2.00 
	投诉信访降低率为-175%
	 2.00 

	D12政策宣传知晓率
	 2.00 
	知晓率为96.5%
	 1.93 

	D13政策执行考核效果提升率
	 2.00 
	考核为目标完成良好单位
	1.95 

	D14可持续效益
	 2.00 
	完成
	2.00

	D15社会效益
	 2.00 
	满足市民的文化、旅游需求，深受市民欢迎
	 1.91 

	D16经济效益
	 2.00 
	带动招商引资、辖区内就业收入
	 1.94 

	D17部门工作人员或服务对象满意度
	6.00 
	受益对象满意度为95.95%,部门工作人员满意度为90.7%
	5.60 

	D2部门可持续发展 
	
	
	

	D21队伍建设情况
	 1.00 
	定期培训
	1.00 

	D22信息共享、公开情况
	 2.00 
	公开
	2.00 

	D23长效管理创新情况
	2.00 
	管理创新机制和措施明确
	2.00 

	合计
	23.00 
	
	22.33


D11投诉信访降低率：通过检查辖区内公众投诉信访资料，2019年嵩明县文化和旅游局接到旅游投诉33起，2020年接到旅游投诉12起，投诉信访降低率为175%。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
D12政策宣传知晓率：根据问卷调查结果，取得的37份社会公众问卷中“您认为嵩明县文化和旅游局对国家惠企政策宣传、解读到位情况是否满意？”选项得分率为96.50%，按权重计算得分为1.93分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.93分。

D13政策执行考核效果提升率：根据部门工作考核资料2020年嵩明县文化和旅游局根据《嵩明县委办公室、嵩明县人民政府办公室关于嵩明县人民政府办公室2020年目标管理考核结果的通报》（[2021]-26），嵩明县文化和旅游局在政府经济社会发展部门中，考核为目标完成良好单位，评分97.73。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.95分。
D14可持续效益：通过实地走访记录和公开网查询，通过地走访调查和公开网查询，文化服务项目实施对全县经济、文化、社会建设带来的可持续影响。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
D15社会效益：根据问卷调查结果，取得的37份社会公众问卷中“您认为现阶段嵩明县文化和旅游局的工作（如制定的政策制度），满足市民的文化、旅游需求如何？”选项得分率为95.50%，按权重计算得分为1.91分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.91分。

D16经济效益：通过实地走访调查，文旅项目恒大童世界建设、嘉丽泽景区、百花箐花博会项目带动招商引资和辖区内就业，得1.00分；根据取得的37份社会公众问卷“您认为嵩明县文化和旅游的工作对嵩明辖区内招商引资、拉动就业效果是否明显？”得分率为94%，按权重计算得分为0.94分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.94分。

D17社会公众或服务对象满意度：根据受益对象调查问卷结果，取得的37份社会公众问卷中“您对嵩明县文化和旅游局工作人员的办事态度及工作效率是否满意？”得分率为95.95%，按权重计算得分为2.88分。部门工作人员调查问卷满意度为90.7%，按权重计算得分2.72分。

该项指标满分为6.00分，根据评分标准得5.60分。

D21队伍建设情况：通过检查培训记录、培训效果调研资料，根据嵩明县文化和旅游局提供的部门人员培训记录，部门管理人员定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力，得满分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

D22信息共享、公开情况：通过检查预算、决算信息公开、信息共享情况资料，2020年嵩明县文化和旅游局根据公开网查询，按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息；按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

D23长效管理创新情况：通过检查管理创新相关资料了解到，2020年嵩明县文化和旅游局制定《内部控制管理制度》文件，规定了人员绩效考核机制和公文审批制度，提高办公效率。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1.文化节庆活动多元化

举办多场地方性节庆活动，举办了兰茂文化节、“中国嵩明花卉博览会（花博会）”，开展了国庆七天乐惠民演出，组织了兰茂卡通形象及兰茂文化LOGO征集，评选出今后能代表兰茂文化并能长期使用的相关标识，兰茂书画摄影展成功布展，丰富了市民精神文化生活。开展“马鞍山马樱花节”、“西山大湾苗族文化节”、“桃文化节”等文化节庆活动，丰富了文旅内涵。“国庆、中秋”假日期间还推出了“兰茂文化健康之旅”、“‘以花为媒·相约嵩明’花好月圆之旅”、“徐霞客游线历史文化之旅”三条假期“微旅行”线路，树立文化和旅游新形象。

2.文艺作品推陈出新

编排的花灯小戏《巧算良心账》参加第四届云南省群众文化彩云奖并入围决赛；《双喜临门》参加昆明市“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”主题新剧（节）目展演活动，荣获展演奖；《秀才揹瓜》参加云南省第二届传统戏剧曲艺汇演，荣获优秀汇演奖，编辑出版《嵩秀乐韵》《嵩明花灯优秀剧本选集（1978-2018）》《萌娃说非遗》，《小小嵩明人说兰茂》，慕课（花灯小戏、花灯歌舞、嵩明面塑、汉族刺绣），以上文艺作品弘扬和传承嵩明本土优秀文化。

（二）存在的问题

1. 绩效指标不能完整反映部门年度工作产出

2020年度部门工作总结有“基层公共文化服务体系；文物管理和保护；文化、旅游市场管理；旅游发展”四点，年度产出绩效指标是“全县旅游综合收入达5.52亿元，全县旅游接待游客260万人次，全县旅游综合收入增长率15%，优秀文化遗产开发利用率80%”这些产出指标均为旅游发展和公共文化相关的指标。年度目标申报表中设定绩效指标不能全面反映基层公共文化服务体系、文物管理和保护及文化、旅游市场管理方面的年度工作。

2. 数字文化馆项目推进较慢

2020年数字文化馆项目未完成每月更新信息资源10条，发布活动不少于3场，展览展示图片不少于30幅，年新增注册用户数不少于200人的目标任务。主要原因是2020年12月11日才与云南省公共文化云平台接通，2020年数字文化馆项目推进较慢，导致项目任务目标未完成。
3.固定资产管理不到位

①2020年度嵩明县文化馆未将1,894,503.85元固定录入国有资产管理系统卡片账，2020年度未对固定资产进行盘点。

②嵩明县图书馆未提供2020年固定资产盘点记录表。    

七、有关建议
（一）按年度工作计划设置年度产出绩效指标

建议嵩明县文化和旅游局在以后年度的工作中按重点工作任务及年度计划设定绩效产出指标，使产出指标能全面的反映产出。
（二）加强对项目的管理

建议嵩明县文化和旅游局在以后年度的工作中加强对项目的管理，按上级文件要求及时开展上级安排的项目，保质保量完成目标任务。
（三）加强固定资产管理

指导监督下级事业单位依据《事业单位国有资产管理办法》规定将部门资产录入资产管理系统，并要求下属事业单位按照嵩明县文化和旅游局制定的《固定资产管理办法》每年至少盘点一次固定资产，记录盘点情况，清理出毁损报废资产，及时清理申报处置。

七．其它需要说明的事项
无
附件1. 2020年嵩明县文化和旅游局绩效重点评价指标体系

附件2.主要工作底稿

附件3.访谈分析报告-嵩明县文化和旅游局

附件4-1.文化和旅游局问卷调查分析-内部人员

附件4-2.文化和旅游局问卷调查分析-受益对象

昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年10月29日

