流动人员人事档案整理及数字化加工服务

项目需求书

一、流动人员人事档案整理及数字化加工项目概述

- 1.项目名称：流动人员人事档案规范化整理及数字化加工服务。

- 2.采购需求：一是对库存约1.5万份流动人员人事档案进行规范化整理和数字化加工；二是采购专用档案盒2万个，其中，1.5万个用于更换现存管档案用牛皮纸袋，5000个预留今后使用。

3.项目服务时间：自合同签订之日起10个月。

4.采购预算：不超过22万元。

5.项目内容描述：

（1）根据相关法律法规和规范要求完成流动人员人事档案的材料鉴别、分类、排序、编目、著录、技术加工、装订、装盒、入库上架等纸质档案整理工作；

（2）完成流动人员人事档案信息数据的采集、录入、核对、统计分析等工作；

（3）对纸质档案材料进行扫描、图像处理以及完成档案数据挂接等数字化加工工作；

（4）对档案数字化成果数据、资料规范整理加工后，采用移动存储介质进行异质备份；

（5）制定专用档案盒2万个；

- （6）其他因实施本项目产生的相关工作内容，包括但不限于台账制作、验收材料制作、档案清点交接等。

二、服务依据

整理加工流动人员人事档案，必须严格遵守国家相关法律法规，严格遵守国家和云南省档案部门有关文件的规定，主要法律法规及规范包括：

1.《中华人民共和国档案法》

2.《中华人民共和国保守国家秘密法》

3.《干部人事档案工作条例》

4.《干部档案整理工作细则》

5.《流动人员人事档案管理服务规范》（GB/T 32623-2016）

6.《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T 33870-2017）

7.《档案修裱技术规范》（DA/T 25-2022）

8.《纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）

9.《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》

10.《云南省人力资源和社会保障厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设工作的通知》

三、服务内容及要求

主要工作环节包括：档案接收、档案整理、目录著录、档案扫描、图像处理、图像质检、数据挂接、数据验收、数据备份、档案盒更换、档案入库等工作，具体要求如下：

1.档案交接：项目档案分批次领用加工，每批次领用卷数由双方协商确定，领用时应逐卷清点、登记，待清点核对无误后，双方工作人员签字确认，并经相关负责人批准后，对档案进行交接出库，由成交供应商负责整个项目档案的取卷、保管、退还工作。每批次整理加工完毕，也应对档案逐卷清点、登记，待清点核对无误后，入库归档，方能领用下一批次档案加工。如发生任何档案遗失、损毁问题由成交供应商承担全部法律及经济责任。

2.档案整理：依据《流动人员人事档案管理服务规范》等规范要求，对所有档案材料进行鉴别、分类整理、排序、目录著录、材料装订等。

（1）档案鉴别。按照流动人员人事档案材料范围、档案材料收集鉴别归档要求进行审核，确定是否属于归档范围，是否符合归档要求，非本人材料概不得归入个人档案。

（2）分类标准。按照《流动人员人事档案管理服务规范》相应标准和要求分类整理。

第一类：履历材料；第二类：自传材料；第三类：考察、考核、鉴定材料；第四类：①学历学位材料，②职业（任职）资格和评（聘）专业技术职称（职务）材料，③反映科研学术水平材料，④培训材料；第五类：政治历史情况的审查材料；第六类：参加中国共产党、中国共产主义青年团及民主党派材料；第七类：表彰奖励材料；第八类：涉纪涉法材料；第九类：①工资材料，②任免材料，③出国境材料，④参加会议的代表登记表等材料；第十类：其他可供参考有保存价值的材料。

（3）排序标准。根据每一类别的材料按其形成时间的先后顺序或材料内容的内在主次联系排列顺序。具体采用的方法有：

① 按材料形成的时间排序（其中学历材料按整套排序）；

② 按材料的内容以及材料之间的内在联系排序。

（4）目录著录。根据统一的档案目录格式进行档案目录录入， 包括：

①序号：填写材料顺序号；

②材料名称：根据材料题目填写，无题目材料，应拟定题目，确切反映材料的主要内容或性质特点；

③材料形成时间：一般采用材料落款标明的最后时间，复制的档案材料，采用原材料形成时间；

④页数：填写每份材料的页数，采用图书编页法，每面为一页；

⑤备注：填写需要说明的情况。

- （5）技术加工

- ①档案材料载体如有变质或字迹褪色不清晰，应采用修复、复印等方法进行抢救；

- ②对纸张不规则、破损、卷角、褶皱的材料，应使用折叠、裱糊等方法进行加工，裱糊用的衬纸，必须采用白纸，浆糊和胶水必须能防虫蚀、不腐蚀纸张，加工不能影响材料的完整且不损伤字迹；

- ③对过窄或破损未空出装订线的档案材料，须进行加边；

- ④打眼装订，不得压字和损伤材料内容；

- ⑤拆除档案材料上的大头针、曲别针、订书钉等金属品，以防止氧化锈毁材料。

（6）整理装订

①档案材料应理齐装订成卷；装订后的档案，目录在卷首，材料排列顺序与目录相符；卷面整洁，全卷整齐、平坦，装订结实实用；

②在材料左侧竖直打统一装订孔，孔距规格符合《关于做好文件改版涉及干部人事档案有关工作的通知》等规范要求。

3.档案加工

（1）档案数据采集

①依据《流动人员人事档案基础信息采集规范》，对照个人档案材料记载内容逐项采集数据，采集的数据录入云南省公共人才服务管理信息系统及《流动人员人事档案基础信息采集表》（分表）保存，并需逐一将分表数据汇总形成总表；

②对采集的数据进行检查核对，确认录入云南省公共人才服务管理信息系统及《流动人员人事档案基础信息采集表》的内容与档案记载一致。

- （2）档案扫描要求

- ①每一卷档案的扫描均从首页开始，至末页结束，做到不缺页、不重页，图像内容清晰、完整、不失真，图像效果接近档案原貌；

②优先采用平板扫描仪对材料进行扫描加工，确保档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰；对纸张脆化、较古老、超薄的和不可拆卷的档案需要采用专业不拆卷非接触冷光源扫描仪进行扫描，不得涂改和损坏原始档案；

③对于纸张较薄的档案，若扫描时发生背页字迹透印而影响图像阅读的现象，应在背页后垫白色衬底扫描；

④扫描色彩模式：采用彩色模式扫描；

⑤扫描分辨率：原则上为不低于300dpi分辨率扫描；

⑥档案扫描参照《纸质档案数字化规范（DA/T31—2017）》，确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤；

⑦扫描时，应根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设臵最佳的扫描明暗度、对比度设臵，保证原始扫描图像效果与原件吻合，保证图像清晰、不失真、完整、不影响图像的利用效果；

⑧在原件上没有明显质量问题时，所产生的影像文件不产生黑边、模糊、偏斜等质量问题，对于影响图像质量的非原始性的黑线、黑点等要进行修补。

（3）图像处理

①扫描后的原始JPEG图像需要进行优化处理，使得图像清晰、端正、完整；

②纠偏处理：采用自动或手动纠偏功能，调整图像角度。对偏斜度>1°的图像应进行纠偏处理，纠偏后距离显示器 25cm~40cm观看图像视觉上应没有明显偏斜。对方向不正确的图像应旋转还原，以符合阅读习惯；

③裁边处理：纠偏后的图像应进行裁边处理，去除扫描过程中产生的白边或黑边；

④图像拼接：对大幅面档案材料进行分区扫描形成的多幅图像，应进行拼接处理，合并为一个原始图像，确保档案数字图像的完整性和真实性；

⑤图像处理后保证图像信息与原档案内容完全一致，不删除页面任何有用信息，包括正文内容、页眉、页脚、手写注释和印章等。

（4）图像质检

逐件、逐页检查扫描文件：

①检查图像完整性、偏斜度、清晰度、失真度、图像畸变等，数字图像不完整、无法清晰识别或失真度较大时，应重新扫描；

②检查档案漏扫、重扫、多扫等情况，对于漏扫、重扫、多扫等情况，应及时改正；

③检查图像文件排列顺序与档案原件是否一致，排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整；

④检查图像文件命名是否规范，未规范命名应及时调整；

⑤检查图像拼接、旋转及纠偏、裁边、去污等处理情况，发现不符合图像质量要求时，应重新进行图像处理。

（5）数据挂接

数字化加工形成的图像数据，通过图像质检确认合格后，按信息系统要求分类别上传挂接至云南省公共人才服务管理信息系统，不得错挂、漏挂，确保扫描图像挂接准确率达到100%。

（6）数据质检

为保证项目的总体实施质量，要求成交供应商对整理加工各环节进行全面检查，内容如下：

①材料装订方面：实体档案的装订是否正确、规范，材料是否有损坏等情况；

②目录著录方面：目录题名、目录页数、材料形成时间、材料分类是否正确、是否与实物档案一致；

③数字化数据及图片方面：图片清晰度、图片内容、图片尺寸、图片命名、图片倾斜度、图片顺序与所在分类、图片与实物、图片页数与目录页数是否一致、符合质量要求等情况，纸质档案与数字化数据是否一一对应，是否有漏扫或多扫等；

④其他需检查的项目。

- （7）数据备份

- ①每卷档案数字化成果数据放于一个文件夹，文件夹以“姓名+身份证号码”命名，文件夹内保存一个以“姓名+身份证号码”命名的《流动人员人事档案基础信息采集表》和一个名为“图像数据”的文件夹，“图像数据”文件夹内的每个图像文件以档案材料类号代码+“－”+分类内序号+“－”+三位流水号+后缀名命名；

②备份数据由成交供应商采用符合数据备份技术规范要求的移动硬盘、光盘等不同载体备份一式两份提交给采购方。备份数据也需进行检验，备份数据的检验内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确、文件夹及文件命名是否规范等，数据备份后应在相应的备份介质上做好标签，以便查找和管理。

4.数据验收

（1）档案实体核对

分批次逐卷核对交接档案实体，核对档案数量，如发生档案损毁、涂改或丢失等，采购方将根据合同和相关法律法规向成交供应商要求赔偿并追究法律责任。

（2）样品数据预检

成交供应商应先期完成不少于50卷档案整理加工样品，并将样品数据交由采购方预检，验收合格后，方可开展全量档案整理加工，所有档案整理加工成品均应符合样品标准。项目实施过程中，成交供应商未达到样品质量标准的，由成交供应商无偿进行返工，直至达到质量要求。

（3）成果数据验收

以分批次抽检的方式检查已完成整理加工的成品，包括纸质档案的整理、采录的数据、扫描的图像文件及挂接系统数据的总体质量是否达到前述规范要求。验收抽检比率不低于5%。成交供应商应拥有档案数字化加工质检管理系统或委托专业机构进行质检，并提供用户质检报告。每月定期向采购方提供进展情况报告。

（4）验收质量要求

验收人员对抽检档案原件、目录著录、数字图像质量、档案基础信息采集、数据挂接、工作文件、存储载体等进行逐项检查，达到《流动人员人事档案管理服务规范》《纸质档案数字化规范》等规范要求及本项目需求书明确的各项要求。具体如下：

原件整理方面：卷内材料归类、排序正确，页面无损毁、涂改、丢失等情况，装订规范，无顺序错误、装订不符合要求、文件颠倒等作为差错，并按顺序整理装盒入库上架。

目录著录方面：序号、材料名称、材料形成时间、页数、备注等录入内容项应规范、准确，档案目录应与纸质档案材料名称内容相符，档案目录条数应与纸质档案材料数量相符。

数字图像质量方面：原始图像应为彩色模式、JPEG格式、分辨率300dpi以上；无扫描产生的黑边和白边；偏斜度≤1°，方向正确；图像命名的规范性、存储路径、图像的完整性、图像质量符合要求；图像中档案信息与纸质档案一致，图像数量与纸质档案一致，图像的排列顺序与纸质档案排序一致，图像与目录一一对应。

数据采集及系统挂接方面：档案基础数据采集及挂接系统的数据完整、准确，数据与纸质档案记录一致，无错误、遗漏等情况。

工作文件：工作文件完整、规范。

移动存储载体：存储载体可用，无计算机病毒感染，存储介质存储的备份数据完整、准确、可读。

档案整理加工成果抽检的合格率达到98%以上时，给予验收“通过”。合格率=抽检合格的文件数/抽检文件总数×100%。凡单份抽检存在材料整理、目录著录、数字图像质量、基础数据采集、系统挂接及备份数据等任一方面不达验收质量要求的，抽检标记为“不合格”。

（5）验收审核

成果数据验收以分批次抽检方式进行，应根据相应规范标准及验收质量要求填写验收登记表，对整理加工档案作出合格或不合格结论。提交验收数据不论涉及验收标准哪一条，不合格的，全部发回成交供应商重新加工；在验收中检出的错误，由成交供应商及时、无偿予以纠正并再次提交采购方验收；如全部档案完成后未能通过验收的，给予1个月整改期，经整改再次验收仍未达到整理加工标准和要求的，视为中标单位违约。

（6）验收合格后，数据应及时进行移交并履行交接手续。

- 5.档案盒定制

（1）由成交供应商负责定制并在进场服务前提供样品给采购方核验；

（2）盒体尺寸符合《档案盒外形尺寸》(DA/T 13-2017)标准，盒脊厚度以20mm为主、其他规格为辅，外形尺寸为310mm×220mm（长×宽）；盒盖开启角度不小于140°，便于取存、查阅；材质应具备良好的耐久性、防潮、防虫、防霉等性能；

（3）采用国家档案局推广使用的无酸纸制作，符合无酸纸档案盒国家标准；

（4）档案盒正面印刷“流动人员人事档案”标识、姓名标签；侧脊设置标签区域，印制档案编号、姓名等信息；背面印刷“注意事项”：①注意保密，不得遗失，不得让无关人员翻阅。②爱护档案，不要涂抹、勾画及乱加批注。③卷内材料不得拆散，不得随意增加或抽出材料。

四、对成交供应商的其他要求

1.配套设施要求

采购方只负责提供本项目的档案整理加工场地，接通云南省公共人才服务管理信息系统网络，其他档案整理加工设备及所需一切办公用品、工具、耗材等由成交供应商自行解决。

成交供应商自带的工程设备要求性能完好，且根据采购方的项目期限要求配备足够数量的设备及作业人员以保证项目如期完成，项目所需的电脑、扫描仪、服务器、防火墙等数字化加工设备及安全设备只能作为本项目专用，不得将U盘、移动硬盘，具备外部无线路由、发射功能等设备带进工作场所，不得把专用设备挪作他用或随意把不属本项目的资料带进工作场所进行操作，自觉遵守国家法律法规、档案馆和采购方管理规章制度。

2.安全保密要求

（1）成交供应商必须严格遵守《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》，与采购方签订《保密协议》，对项目中涉及到的档案信息承担保密义务，对项目人员进行安全保密教育，要求项目人员签订保密承诺书并交采购方备案。

（2）成交供应商必须保证零档案安全事故、零信息泄露事故、零泄密事件，否则，采购方有权根据问题严重程度追究成交供应商及相关人员的责任。发生严重事故时，采购方有权直接解除合同；情节特别严重的，成交供应商承担相应法律责任，给采购方造成的一切损失由成交供应商承担。

（3）成交供应商需制定健全完善的项目安全保密制度，提供项目安全保密方案，明确安全保密责任和措施，保证实体与电子档案的安全保密，同时，需在档案加工场所安装视频监控系统，监控视频可联网查看，对工作过程实施全方位监控，接受采购方检查，并需将视频监控数据定期刻录移交采购方保存。

（4）项目人员不得以任何形式向第三方（包括家属、亲友）谈论工作中接触的文件资料内容，且在档案整理和数字化加工结束后，长期履行保密义务。

（5）项目人员不得遗失、涂改、增加、撤换、复制、拍摄、摘抄、损坏档案材料，不得增加、修改、删除、拍摄、摘抄、下载、截取、发布档案信息。

（6）项目人员不得在工作场所使用与工作无关的电器设备，不得把私人U盘、硬盘、电脑、相机、手机等具备发射、拍摄或存储功能的设备以及与项目无关资料、物品、食品等带进工作场所，不得将工作场所物品私自带出工作场所。

（7）成交供应商需在工作场所配备档案柜、气体灭火装置等安防配套设施；工作使用的计算机要上锁，相关设备的USB 闲余端口要用USB端口锁等技术手段封闭。工作期间，项目人员个人物品（如背包、手提包、手机等）应统一存放、上锁保管。

（8）项目完成后，成交供应商不得留存项目信息，撤离前，计算机、服务器和其他设备上的信息必须在采购方的工作人员现场监督下，无条件通过格式化等方式清理干净。

（9）成交供应商不能遗失档案，如发生遗失、损毁、泄露或安全事故，全部由成交供应商负责，采购方将依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《档案法》《云南省档案条例》等规定进行处理；对情节严重的，采购方暂停成交供应商全部工作，按有关法律法规规定进行处理，并责成成交供应商进行整改，所耽误的工作进度由成交供应商自行负责；情节特别严重的，还要承担相应的法律责任，并视为成交供应商违约，由此造成采购方的一切损失由成交供应商承担。

（10）其他未尽事宜，按《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关规定执行。

3.履约保证金要求

（1）本项目要求成交供应商缴纳履约保证金，提交金额为中标金额的10%，不提交履约保证金，采购方有权取消其中标资格。成交供应商需在合同签订前向采购方支付履约保证金，履约保证金于合同履行完毕并质量保证期满，且无未了结事宜，采购方在收到成交供应商履约保证金退还申请后30日内无息退还至成交供应商对公账户。

（2）若成交供应商无正当理由放弃中标项目，不与采购方签订合同，或者在签订合同时提出附加条件、更改合同实质性内容，或在合同履行过程中违反合同约定，未能按时、按质、按量完成合同义务，采购方可依据合同约定扣除相应金额的履约保证金，以弥补因成交供应商违约而造成的损失。

4.款项支付要求

（1）该项目最终结算金额以实际完成达标数量×单价计算，如计算后总价超过供应商报价，以供应商给出的报价结算。

（2）成交供应商服务完毕经采购方验收合格后，向采购方提交书面付款申请及合法有效的发票等报销材料，采购方在收到成交供应商提交的发票等完整报销材料后支付80%服务款到成交供应商对公账户，剩余20%服务款于验收合格之日起365个日历天内如无质量问题，采购方全额无息支付；如存在质量问题，延长尾款支付时间，由成交供应商无条件、无偿进行改正，并经采购方验收后，支付剩余20%服务款。

（3）如成交供应商服务工作中出现档案损毁、遗失、泄密、进度严重滞后，质量严重不达标且不整改或整改不合格等重大过错，采购方有权单方解除合同，成交供应商承担违约责任和法律责任，合同解除后费用按达到质量标准的档案进行结算支付。

5.质保及售后服务要求

（1）本项目自验收合格之日起365个日历天内，作为项目质量保证期，在质量保证期内，成交供应商对项目实施中产生的不合格档案及数据无条件、无偿提供改正服务。成交供应商在接到采购方售后服务通知后，最迟在第2个工作日应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维护等服务，其中发生一切费用由成交供应商承担。

（2）质量保证期满后，成交供应商仍须负责对其实施的项目提供技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场等多种方式技术支持服务，全方位响应需求，以保证采购方的正常使用。

6.廉政要求

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，按法律法规规定承担相应法律责任。

7.其他相关要求

- （1）成交供应商需签订服务协议，明确档案整理加工内容及标准、完成时限、履约保证金、付款方式、保密要求、双方权利义务、质保及售后、违约责任、侵权责任等。

（2）为保证档案的安全性和稳定性，参与本项目的工作人员（含管理人员），必须都为正式聘用的工作人员（非临工、暑期工、实习人员等）。

（3）成交供应商应按照100%的比例检查整理加工完成的档案，发现问题应立即更正或返工，保证加工质量。

- （4）本项目工作人员工作时间为法定工作日，每天工作时间参照档案馆工作人员工作时间，如遇临时工作任务，应配合甲方完成；工作服务的内容及要求，采购方有权依据实际情况进行合理化调整。

- （5）违约处理

- ①成交供应商存在无正当理由放弃中标项目，不与采购方签订合同，在签订合同时提出附加条件、更改合同实质性内容，在合同履行过程中违反合同约定造成合同不能履行或不能完全履行，违反廉洁纪律等情形的，采购方可单方解除合同且不退还履约保证金，成交供应商承担由此产生的一切损失和责任。

- ②成交供应商在服务工作中出现档案遗失、损毁、泄密或安全事故等重大过错情形的，采购方可单方解除合同且不退还履约保证金，成交供应商承担一切连带责任及赔偿相应损失。遗失档案的，由成交供应商负责补办丢失的相关材料，承担补办所需费用，无法补办的，由成交供应商负责对当事人损失进行赔偿；污损或涂改、圈划档案的，先进行复原，并按0.5万元/页赔偿，无法复原的，按1万元/页赔偿。

- ③成交供应商因自身原因未按照规定时间内完成整个项目服务工作，责任由成交供应商承担，每逾期1天，支付违约金人民币500元，最高支付额度不超过履约保证金，采购方有权从履约保证金中扣除。累计逾期超过60天，采购方可单方解除合同。

- ④成交供应商未按要求提供售后服务的，采购方有权从履约保证金中每次扣除500元。

- （6）侵权处理

- 成交供应商确保其为采购方提供技术服务过程中或其为采购方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序，声称采购方侵犯了其知识产权等合法权益的，成交供应商应当负责解决，并赔偿采购方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

- 人事档案目录

| 序号 | 材 料 名 称 | 材料形成时间 |  |  | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 | 月 | 日 |  |  |

流动人员人事档案基础信息采集表（样表）

| 个人数据类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人基本信息 | 姓名** |  |  |  | 公民身份号码** |  |  |  |  |  | 出生日期** |  |  |  |  |
|  | 曾用名 |  |  |  | 籍贯 |  |  |  |  |  | 出生地 |  |  |  |  |
|  | 性别** |  |  |  | 民族** |  |  |  |  |  | 婚姻状况 |  |  |  |  |
|  | 政治面貌** |  |  |  | 参加组织时间** |  |  |  |  |  | 参加工作日期** |  |  |  |  |
|  | 最高学位** |  |  |  | 最高学历** |  |  |  |  |  | 最高学历 毕业日期** |  |  |  |  |
|  | 最高学历 毕业院校** |  |  |  | 最高学历 所学专业名称** |  |  |  |  |  | 最高学历 所学专业类别** |  |  |  |  |
|  | 工作单位 名称 |  |  |  | 工作单位 机构类型 |  |  |  |  |  | 工作单位 经济类型 |  |  |  |  |
|  | 工作单位 所属行业 |  |  |  | 工作职位 （岗位）类型 |  |  |  |  |  | 工作地点行政区划 |  |  |  |  |
|  | 户口所在地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户籍行政区划** |  |  |  |  |
|  | 现居住地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 手机号码** |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 | 工作起始日期 |  |  | 工作终止日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在工作 单位名称 |  |  | 从事工作 或担任职务 |  |  |  |  |  |  | 单位证明人 |  |  |  |  |
| 专业技术与职业（工种）资格情况 | 职称名称 |  |  | 职称级别 |  |  |  |  |  |  | 取得职称日期 |  |  |  |  |
|  | 职业（工种） 资格名称 |  |  | 国家职业资格等级 (技能人员等级) |  |  |  |  |  |  | 职业（工种）资格日期 |  |  |  |  |
| 语言能力 | 语种 |  |  | 语种熟练程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育经历 | 入校日期 |  |  | 离校日期 |  |  |  |  |  |  | 所在学校 |  |  |  |  |
|  | 所学专业名称 |  |  | 所获学位 |  |  |  |  |  |  | 所获学历 |  |  |  |  |
|  | 教育类别 |  |  | 学习形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭情况 | 家庭成员姓名 |  |  | 与本人的关系 |  |  |  |  |  |  | 家庭成员工作单位及职务 |  |  |  |  |
| 奖惩情况 | 奖励名称 |  |  | 奖励批准日期 |  |  |  |  |  |  | 奖励批准 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 处分名称 |  |  | 处分批准时间 |  |  |  |  |  |  | 处分批准 单位名称 |  |  |  |  |
| 培训经历 | 培训起始日期 |  |  | 培训终止日期 |  |  |  |  |  |  | 培训班名称 |  |  |  |  |
|  | 培训主办 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托存档单位数据类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托存档 单位名称 |  |  |  |  |  | 委托存档单位统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 委托存档 单位编号 |  |  |  |
| 委托存档单位 机构类型 |  |  |  |  |  | 委托存档单位 所属行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托存档单位 经济类型 |  |  |  |  |  | 委托存档单位 行政区划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案接转数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存档编号** |  |  |  |  |  |  | 索引号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存档状态** |  |  |  |  |  |  | 存档性质** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现档案管理 机构名称** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转入日期** |  |  |  |  |  |  | 转入原因** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原存档单位 名称** |  |  |  |  |  |  | 原存档单位行政区划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转出日期** |  |  |  |  |  |  | 转出原因** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转往单位名称** |  |  |  |  |  |  | 转往单位 行政区划 |  |  |  |  |  |  |  |  |

流动人员人事档案验收登记表

| 序号 | 档案人 姓名 | 纸质档案整理加工情况 |  |  |  | 档案数字化加工情况 |  |  |  | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 鉴别分类排序及技术加工 | 目录著录 | 整理装订 | 装盒入库上架 | 信息采集录入 | 图像扫描加工 | 数据挂接 | 数据备份 |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |

注：1各项验收栏目依照验收标准进行填写，没有问题的打“√”，有问题的打“×”，发现的问题在备注栏内简要描述；

2.各项验收栏目任意栏存在问题，视为该人员档案整理加工不合格；

- 3.是否合格栏内，合格打“√”，不合格打“×”；

- 4.验收数量较多不够填写时，可将多张表格合订在一起，在末页填写验收人和验收时间；

- 5.验收登记表应汇编成册，形成台账保存。

档案原件出库（入库）登记表

| 档案批次 |  | 状态标识 | 出库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 档案数量（份） |  | 出库时间 |  |
| 档案整理加工单位清点、核对情况 | 经清点、核对无误，申请对 等共计 卷（件）纸质档案交接出库。 经办人员： 项目负责人： |  |  |
| 档案保管单位清点核对情况 | 经清点、核对无误，同意对 等共计 卷（件）纸质档案交接出库。 经办人员： 科室负责人： |  |  |
| 档案保管单位领导审批情况 | 经双方工作人员清点、核对无误，同意对 等共计 卷（件）纸质档案交接出库。 负责人： |  |  |
| 档案批次 |  | 状态标识 | 入库 |
| 档案数量（份） |  | 入库时间 |  |
| 档案整理加工单位清点、核对情况 | 经清点、核对无误，申请对已完成整理加工的 等共计 卷（件）纸质档案归还入库。 经办人员： 项目负责人： |  |  |
| 档案保管单位清点核对情况 | 经清点、核对无误，同意对已完成整理加工的 等共计 卷（件）纸质档案归还入库。 经办人员： 科室负责人： |  |  |
| 档案保管单位领导审批情况 | 经双方工作人员清点、核对无误，同意对 等共计 卷（件）纸质档案归还入库。 负责人： |  |  |

- 注：每一批次档案出库（入库）涉及人员名单以附件方式附于档案原件出库（入库）登记表后。

档案原件出库（入库）人员名单

档案批次：

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A4纸型档案材料打孔样式

单位：mm

档案数据备份目录结构示意图