## 云南省第二轮生态环境保护督察反馈问题办结情况公示清单（5件）
云南省第二轮生态环境保护督察反馈问题办结情况公示清单（5件）
| 任务序号 | 问题基本情况 | 嵩明县 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | 任务41 | 任务：地表水问题点多面广 督察报告指出：2023年1—7月，昆明市27个国控断面中，优良水体断面19个，占比70.4%，未达到77.8%的考核目标；滇池外海等5个国控断面、螳螂川中滩闸门等9个省控断面水质不稳定，短期内改善难度较大 | 嵩明县 | 持续加强优良水体保护，国控、省控断面优良水体断面达到国家、省考核标准。 | （一）加大巡查力度，深入排查溯源。一是推进嵩明县入河排污口排查整治。2024年开展杨林河、花庄河（嵩明段）、匡郎河及普沙河入河排污口排查溯源工作，排查河道88.78公里，排查溯源入河排污口200余个，有序推进存在问题的入河排污口整治工作。二是持续开展重要河流及湖库入河排污口及污染源巡视排查和监测监控，杜绝辖区环境重点监管单位排污行为，发现问题及时处理。三是加强生态流量调度，重点加强2-5月份持续干旱气候条件下河道生态流量调控。 （二）强化治理措施，守护一江清水。嵩明县始终践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚决贯彻落实省、市关于做好牛栏江（昆明段）水环境保护治理工作的部署要求，进一步深化河长制，持续推进牛栏江（嵩明段）水环境保护治理工作。一是高位统筹推进。县委、县政府主要领导多次开展实地调研，召开专题会议研判水环境治理难点，印发《2025年嵩明县生态环境保护重点工作攻坚方案》，明确任务清单和完成时限，组织召开8次水质调度会，分析研判当前水环境治理的关键点位和工作措施。二是实施“一河一策”治理，印发《2025年牛栏江（嵩明段）水环境治理工作方案》，完成牛栏江及大石头水库健康评价复核及“一河一策”滚动修编，确保治理方案科学合理。三是扎实开展“河长清河”行动，制定新一轮主要河流“清淤减污”三年行动方案，今年累计清理河道、沟渠约125.3公里，清理垃圾、漂浮物约1519吨。四是纵深推进河库“清四乱”常态化、规范化，维护河库良好秩序。累计清理河库建筑垃圾、生活垃圾20余吨。现场核实水利系统反馈疑似“四乱”图斑24个，其中22个图斑已通过省级审核。五是深化“河长+检察长”工作机制，开展联合巡查4次，交办核查问题线索1件，形成保护合力。六是强化联合执法机制，重点检查牛栏江沿线污水处理厂、冷库和规模化养殖场等重点涉水排污单位，共开展联合执法检查50余家次，查处超标排放和违法排污案件6起。七是持续推进牛栏江（嵩明段）水环境综合治理工程。完成老贾河排口整治工程，该项目主要建设为污水收集池1座、安装提升泵站1套、架设污水管243米，将污水收集提升至村内污水管网内，封堵老贾河河道内暗管及沿河5个排口，杜绝污水直排河道，工程总投资30.06万元；完成西玉龙河截污工程项目建设，安装1.5千米污水主管及污水泵站1套，沿河收集3条明渠排放沟污水及2个排口的污水。 | 是 | 无
2 | 任务43 | 任务43：牛栏江嵩明段保护不到位 督察报告指出：牛栏江嵩明段部分河道存在生活污水直排、周边农业面源污染等问题，牛栏江崔家庄断面2023年1—7月水质较上年同期下降为Ⅳ类 | 嵩明县 | 加强牛栏江嵩明段水污染防治工作，不断改善牛栏江水质，崔家庄国控断面水质稳定。 | 完成情况：1.严格按照《昆明市生态环境监测工作方案》方案要求开展地表水断面和重点入河排污口监测监控，出具监测报告，及时上报监测结果。发现水质异常，及时开展分段采测和加密监测，切实排查溯源污染源。 2.一是积极推进嵩明县第一污水处理厂二期工程、嵩明县第三污水处理厂配套收集管网工程项目建设，其中，嵩明县第一污水处理厂二期工程于2024年建成并投运，2024年11月完成竣工环保验收；嵩明县第三污水处理厂配套收集管网工程项目2023年8月建成并投入运行，2023年11月完成竣工环保验收。二是不断推进集镇污水处理厂污水收集管网建设，重点推进杨桥集镇片区和杨林镇老城区污水收集管网建设，有关项目均已完成建设并投入运行。逐步推进小街镇雨污管网及配套工程。小街集镇污水处理厂尾水循环利用项目于2022年5月开工建设，2022年8月完工，总投资56.25万元。2024年李官村委会毕福村铺设雨污分流管网2180米；2025年李官大月字本村铺设污水管网3684米，140户农户生活污水已接入窨井；五条沟积足矣铺设污水管网1050米；东干渠（小街集镇段）完成河道清淤1.6公里，硬化镇中心幼儿园河段河底210米，铺设鸡街子大桥段DN250污水主管241米，安装污水检查井5个，封堵顺流右岸排口将东干渠（小街集镇段）生活污水引入已经建成的污水管网。小街镇正在积极申报建设项目，逐步推进集镇雨污管网及配套工程，逐步提高污水收集处理效率，减少进入河道污染负荷。 3.一是嵩明县全力推进牛栏江流域大棚管控工作，2019年嵩印发了《嵩明县大棚管控工作方案》。嵩明县委、县政府近年来持续统筹资金和力量，通过严禁新建、到期退出、调优种植品种等方式，引导牛栏江流域农户逐年有序退让大棚。截止目前完成牛栏江流域大棚退让2458.93亩。二是加快推进2023年嵩明县长江经济带农业面源污染治理项目，项目总投资10608.07万元，中央资金拨付4050万元，目前已完成工程量100%。工程建设完成嵩明县五条沟村畜禽粪污资源化综合利用工程、减肥减药示范工程建设、普沙河嵩阳山脚村农田尾水综合治理循环利用工程、弥良河杨桥白鹤村农田尾水综合治理循环利用工程和肠子河流域小街镇福海村农田尾水生态修复治理工程。三是持续推进化肥农药减量增效工作。完成测土配方施肥推广7万亩、化肥减量示范0.5万亩、有机肥替代化肥10万亩、水肥一体化10万亩，维护提升已经建成4个标准化水肥一体示范点，示范推广面积1万亩。2025年1月至8月指导应用物理防治、生物防治、诱抗剂等病虫害绿色防控技术36.41万亩次，绿色防控覆盖率54.68%；在杨桥街道上禾社区小莲登布局耕地土壤原位监测点1个，实验面积68.8亩、杨林镇官渡村设置农田退水水质监测站点1个，实验面积10.7亩。四是加强棚膜、农膜监管和回收利用。以创建地膜科学使用回收试点县为契机，持续开展地膜科学使用回收工作，推动专业化回收和资源再利用，项目区农膜回收率达85%。五是推进秸秆资源化利用。2025年上级下达我县农作物秸秆还田任务数为100000亩，通过过腹还田、腐熟还田、直接还田等方式，目前完成农作物秸秆还田64082亩，完成率64.10%。饲料化任务数22500吨，目前完成15332吨，完成率68.10%。六是强化畜禽养殖规范化管理。全县规模化养殖场设施装备配套率已达99%。督促指导养殖场建立粪污资源化利用台账资料，推进种养结合模式，全县养殖场共产生畜禽粪污通过出售、还田、制造有机肥、制取沼气等方式资源化综合利用。2025年1-8月全县畜禽养殖场（户）共产生畜禽粪污约39.84万吨，资源化综合利用约36.65万吨，利用率达90%以上。 4.一是高位统筹推进。县委、县政府主要领导多次开展实地调研，召开专题会议研判水环境治理难点，印发《2025年嵩明县生态环境保护重点工作攻坚方案》，明确任务清单和完成时限，召开了8次水质调度会，分析研判当前水环境治理的关键点位和工作措施。二是扎实开展“河长清河”行动，制定新一轮主要河流“清淤减污”三年行动方案，今年累计清理河道、沟渠约125.3公里，清理垃圾、漂浮物约1519吨。三是纵深推进河库“清四乱”常态化、规范化，维护河库良好秩序。累计清理河库建筑垃圾、生活垃圾20余吨。现场核实水利系统反馈疑似“四乱”图斑24个，其中22个图斑已通过省级审核。四是深化“河长+检察长”工作机制，开展联合巡查4次，交办核查问题线索1件，形成保护合力。五是强化联合执法机制，重点检查牛栏江沿线污水处理厂、冷库和规模化养殖场等重点涉水排污单位，共开展联合执法检查50余家次，查处超标排放和违法排污案件6起。 工作成效：2024年和2025年1-9月，牛栏江（嵩明段）崔家庄国控断面和四营水文站省控断面年均水质均为III类水，达标率100%。 | 是 | 无
3 | 任务82 | 任务82：大气污染防治仍需持续用力。 督察报告指出：大气污染防治仍需持续用力。部分地区和部门对大气污染防治形势缺乏危机意识，科学防范臭氧污染的办法和措施不多，区域联防联控效果不明显，空气质量持续向好形势严峻。2020年至2023年7月，昆明市主城区环境空气质量优良率分别为100%、98.6%、100%、95.8%，大气环境质量呈波动变化趋势，细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为24、24.6、20.5、24μg/m3，均高于全省平均浓度。特别是2023年1至7月，主城区环境空气质量优良率较上年同期下降4.2个百分点，细颗粒物平均浓度上升22.7%，出现反弹，与省委、省政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》明确的“到2025年，地级城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在20.5μg/m3以内”的目标仍有较大差距。部分地区环境空气质量“好中有危”，2021年以来全市出现污染天气的县（区）数量逐年增加；石林县、宜良县、官渡区、东川区、晋宁区、呈贡区、五华区累计各出现15天以上轻度污染，空气污染的普遍性问题不容忽视。晋宁区二街工业园区部分施工场地物料堆场扬尘、废石乱堆乱放；滇中新区云水街87号空港时代中心附近公路堆土场未覆盖。 | 嵩明县 | 全市空气质量整体优良，PM2.5平均浓度控制在24μg/m3以内。 | 1.2023年以来排查的挥发性有机物重点企业共有28家次，其中涉及印刷行业企业6家、管材制造行业企业1家、家具制造行业企业6家、结构性金属制造行业企业1家、农药制造行业企业1家、涂料制造行业企业4家、医药制造行业企业2家、饮料制造行业企业1家。经现场排查，排查的挥发性有机物重点企业大部分已配套建设挥发性有机物废气收集及处理设施且运行正常。 2.一是加强建筑施工工地扬尘污染治理。对县城内新嘉园锦庭住宅小区建设项目工地、康华骨科医院工地（祥和家园旁）、荣祥悦府（检察院后面）、玉龙路兰亭水岸工地等4个在建工地进行源头管控和协同治理，对进出工地车辆带泥上路、灰尘较大的工地督促及时冲洗撒水，在施工工地周边设置喷淋、雾炮机等相关降尘设备，要求工地做好周边全围挡、主要道路全硬化、渣土车辆密闭运输等措施，使灰尘面积控制在一定范围。截止目前，检查渣土运输车辆80余起，未审批运输0起，说服教育0起，未密闭运输1起，路面污染8起，罚款27090元，办理处置许可审批1起。同时，及时处理扬尘投诉，2025年来共收到施工扬尘的市长热线投诉件共3件，均督促项目参建单位完成相关问题整改，并在规定时限内办结热线件；二是全面提高道路扬尘管控。对城区玉明路、玉带路、迎春路、环城路、兰茂路、河滨南路、大兴桥213沿线等进行不定时流动巡查，运输车辆未密闭运输、污染路面的行为进行整治查处；严格按照《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》明确的清扫保洁频次及质量要求，提升道路清扫保洁质量，加大建成区范围重要道路的冲洗保洁力度，落实“环卫一体化工作”。加大道路机械化作业力度，转变清扫保洁作业方式，“变扫为吸、变扫为洗”，实施降尘低尘标准化作业，切实防控道路扬尘污染。配备喷雾降尘设备车辆，日常每日道路机械化清扫不少于3次，主次道路每日道路机械化冲洗除尘不少于1次，主要道路每日洒水降尘不少于3次，施工工地周边道路适当增加作业频次，主次道路交通隔离栏（护栏）每2天清洗1次。三是将扬尘污染治理工作与日常监管工作相结合，借助日常排查检查、季度综合检查等工作契机，对房屋建筑和市政基础设施在建工地的扬尘治理开展监管。2025年以来，开展了常规检查、春节后复工复产检查及季度专项检查62次，其中与昆明市呈贡区、西山区互相开展在建项目质量、安全交叉检查2次。查出安全隐患、扬尘治理不到位105条，均已督促项目责任单位完成整改。四是加强在建公路扬尘污染治理，在建工程项目的施工组织设计中设有大气污染防治的相关措施，加高了施工现场和材料堆场的围挡，围挡材料密实且防尘效果好；增加了作业区的洒水降尘频次，土方作业过程中，采用湿式作业，减少扬尘产生；检查施工机械，确保设备正常运行，机械设备作业结束后，及时清理作业区域，防治扬尘；对进入施工现场的各种车辆进行限速，防止车速过快产生扬尘，运输车辆经冲洗干净后方能驶出建筑工地。清运土方、渣土和建筑垃圾的车辆必须采用覆盖措施进行降尘防尘；配备了专职清洁人员，保持工地现场、施工道路地面湿润。2024年，嵩明县环境空气质量优良率100%，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为19.0μg/m3，环境空气综合指数2.58。2025年1-10月，嵩明县细颗粒物（PM2.5）平均浓度为17μg/m3，同比下降2μg/m3，已完成全市PM2.5平均浓度控制在24μg/m3的目标。 | 是 | 无
4 | 任务84 | 任务84：土壤污染风险隐患较大。 督察报告指出：昆明市土壤污染风险管控和修复任务繁重，部分历史遗留废渣综合治理及地块风险管控工程推进缓慢，土壤污染风险隐患较大。云南省17个建设用地土壤污染风险管控和修复名录地块中，昆明市有12个，占全省总数的70%；2023年，昆明市新增39个土壤污染重点监管单位，均未完成土壤污染隐患排查工作。土壤污染源头管控项目储备少，部分实施项目进度滞后，如石林县镉砷高背景值区农用地土壤风险管控技术应用试点项目和东川区小龙潭村重金属污染农用地土壤治理与修复工程应验未验，关闭搬迁疑似污染地块开展初步调查项目未按时完工；云南省15个土壤污染源头管控重大工程之一的石林县长湖镇历史遗留废渣综合治理及地块风险管控工程目前总体进展缓慢等。 | 嵩明县 | 实施土壤污染风险管控和修复，降低土壤污染风险隐患。 | 1.一是制定工作方案，压实工作职责。结合我县工作实际，制定印发了《嵩明县保障重点建设用地安全利用工作方案》，旨在明确工作任务，保障重点建设用地安全利用。二是持续推进“一住两公”建设用地土壤污染调查，首先，街道、园区通过提前做好供地计划、提前组织开展土壤污染状况调查等方式，确保地块不属于污染地块或疑似污染地块，未列入土壤污染风险管控和修复名录，保障重点建设用地安全；其次，由县生态环境部门、县自然资源等部门开展现场检查、现场审阅地块材料等方式对地块开展土壤污染状况评审，出具评审意见，对涉及工矿用地转“一住两公”地块土壤污染状况调查报告转由昆明市生态环境科学研究院进行评审，我县区做好汇报协调；最后，由县生态环境部门分配账号，督促土地使用权人及时将调查结果录入“全国建设用地土壤环境管理信息系统”。截至目前，嵩明县在“全国建设用地土壤环境管理信息系统”共涉及21个地块，均已完成土壤污染状况调查及系统填报，重点建设用地安全得到有效保障。 2。推进土壤环境重点监管单位污染防治。通过召开会议、印发通知、现场检查等方式督促土壤污染重点监管单位落实主体责任并开展相应工作。一是根据《云南省生态环境厅关于更新2022年云南省土壤污染重点监管单位名录的通知》工作要求，2023年对纳入的14家企业召开会议并下发《昆明市生态环境局嵩明分局关于土壤污染重点监管单位开展土壤污染防治工作的通知》，现场签订《嵩明县土壤污染防治目标责任书》，14家土壤污染重点监管单位均完成土壤隐患排查报告、整改工作、土壤及地下水自行监测方案和有毒有害物质排放申报工作。二是2024年新增2家企业纳入重点监管单位名录，5月对县域内16家土壤污染重点监管单位召开土壤污染防治工作会议，并下发《昆明市生态环境局嵩明分局关于土壤污染重点监管单位开展土壤污染防治工作的通知》，与新增2家企业签订《嵩明县土壤污染防治目标责任书》，2家企业已完成土壤污染隐患排查工作。三是根据昆明市生态环境局转发的《云南省生态环境厅关于更新2025年云南省土壤污染重点监管单位名录的通知》文件要求，嵩明县涉及土壤污染重点监管单位15家，15家企业均已完成土壤污染隐患排查报告、整改工作、土壤及地下水自行监测方案和有毒有害物质排放申报等土壤污染防治制度工作。四是不定期组织工作人员对土壤重点监管单位开展现场检查，针对企业存在的问题提出整改措施及要求。。 | 是 | 无
5 | 任务99 | 任务94：部分交办投诉问题电话回访不满意。（需举一反三）。 督察报告指出：进驻期间，督察组对此轮督察转办昆明市的 30件群众投诉举报问题办理情况进行电话回访，其中，群众不满意14件：（D53010020230811019、D53010020230812026、D53010020230815121、D53010020230816161、D53010020230816165、D53010020230818225、D53010020230818251、D53010020230817218、D53010020230814078、D53010020230815130、D53010020230817191、D53010020230817206、D53010020230817219、D53010020230815119）、基本满意1件（D53010020230812035），占比50%，整改成效距人民群众对美好生态环境的期盼相比还有差距。 | 嵩明县 | 全面整改云南省生态环境保护督察进驻期间，电话回访群众不满意的问题，确保云南省生态环境保护督察交办投诉问题整改群众满意度达到 100%。 | 1.一是针对省环保督察交办投诉问题，嵩明县全面压实责任，明确了责任单位、整改时限和具体标准，并建立了严格的台账管理和调度机制，确保各项整改措施不折不扣执行到位。二是优化满意度调查，畅通反馈渠道。在交办问题完成整改后，采用“线下问卷+现场走访”相结合的方式开展满意度调查，及时组织开展了面向周边群众和利益相关方的满意度调查，广泛听取公众意见，客观评估整改成效。三是严格依据政府信息公开相关规定，通过官方平台主动向社会公开了问题的办理过程与最终结果，自觉接受群众和舆论监督，确保信息透明化，让群众清晰了解整改全过程，增强对生态环境保护工作的信任度。四是规范验收销号，严把质量关口。严格按照昆明市验收销号实施办法在整改完成后组织县级自查自验，重点核查问题是否彻底解决、群众诉求是否回应、整改资料是否完整；县级自查自验合格后，报请市级部门开展市级验收，坚决杜绝“表面整改”“虚假整改”，确保验收销号问题经得起检验。经督促整改，2023年云南省第二轮环保督察期间向嵩明县交办的6件群众举报投诉问题已全部完成整改，满意度调查显示群众满意率达到100%。。 2.为坚决杜绝消极整改、敷衍整改，确保环保督察问题彻底整改到位，嵩明县始终坚持将强化督导检查与严肃执纪问责紧密结合，构建了全链条、闭环式的问题整改监督机制。一是分类建立问题清单，常态化实施督导调度，通过“清单化管理、台账调度、现场核查”相结合的方式，对各项整改任务实行“清单化、节点化”管理，将监督贯穿于整改全过程。二是对整改进展相对滞后、整改推进缓慢、存在潜在环境风险隐患等问题及时发文提醒，避免发生超期未完成整改、整改不彻底、整改后反弹等问题。三是经调度督导，嵩明县各交办问题整改期间未出现推诿扯皮、拖延应付或表面整改等现象，无相关问题线索移送至纪检监察机关开展追责问责情况。 | 是 | 无