中国共产党嵩明县委员会政法委员会2024年司法救助专项资金绩效评价报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）和《嵩明县财政局关于开展2025年财政重点绩效评价及召开相关工作会议的通知》的要求云南啟元管理咨询有限公司接受嵩明县财政局（以下简称“县财政局”）委托，于2025年10月至12月对中国共产党嵩明县委员会政法委员会（以下简称“县委政法委”）2024年司法救助专项资金开展绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、基本情况
[bookmark: OLE_LINK1]根据市委政法委员会《关于印发〈昆明市2011年深化司法体制和工作机制改革工作要点〉的通知》（昆政法〔2011〕30号）精神和要求，结合嵩明县刑事被害人救助实际，最大限度地解决刑事被害人生产、生活困难，使其感受到党和政府的关爱及社会的温暖，构建和谐社会。县委、县政府历来高度重视维稳工作，目前已建立了涉法涉诉特殊信访事项基金和信访基金、涉诉特殊困难群体执行救助基金等专项救助制度，为维护全县社会政治稳定发挥了积极作用。在被告人无赔偿能力时，通过社会救助的办法进行必要的补偿，让其感受到党和政府的关爱和社会的温暖。需要救助的刑事被害人，先由县委政法委员会集体讨论研究后确定，再由县委常委、政法委书记签字后实施救助。
二、绩效评价结论
经评价，中国共产党嵩明县委员会政法委员会2024年司法救助专项资金绩效评价得分93分，评价等级为“优”。整体表现良好，决策环节立项依据充分、程序规范，绩效目标合理且预算编制与资金分配科学，过程中资金使用合规、管理制度健全且执行有效，产出层面实现救助完成率、标准执行合格率等指标100%，效益上达成零信访率和100%综合满意度，但仍存在绩效指标体系不完善、预算执行率较低等问题，需通过完善指标体系、精准预估需求等方式优化提升。
三、存在的主要问题
（一）绩效指标体系不完善
绩效指标仅涵盖质量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标，未纳入绩效评价核心维度中的数量指标、成本指标等关键内容，难以全面衡量补助资金的产出数量与成本管控情况，不利于后续精准跟踪与考核项目成效。
（二）预算执行率偏低
资金实际下达20万元，实际支出7.5万元，预算执行率仅37.5%，资金未充分使用。
四、建议
（一）完善绩效指标体系
补充核心指标：新增数量指标（如司法救助完成率、救助人数等）和成本指标（如单位救助成本、成本控制率等），确保覆盖绩效评价全维度；明确各指标的定义、计算方式、评分标准等，提升指标可操作性和考核精准度。
（二）提升预算执行率

[bookmark: _GoBack]前期开展全面调研，结合历年救助数据、辖区案件数量、困难群众分布等因素，科学测算救助人数、资金需求，避免预算与实际脱节；定期跟踪预算执行进度，每季度梳理资金使用情况，对闲置资金及时分析原因并调整使用计划；若确有资金结余，按规定办理结转、调剂或报备手续，提高资金使用效率。
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